## 汇总
佛山市房屋建筑工程安全监督情况表 2022 年 1 月 （含危险性较大分部分项工程）
填报单位（盖章）：顺德区住房城乡建设和水利局 |  |  |  | 填报日期：2022年1月30日 复核人： 填报人： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积 （㎡） | 最近一次质量安全监督检查情况并注明形象进度 | 每月25日工地总人数 |  | 危险性较大分部分项工程 | [10 empty] | 其他需说明情况
[10 empty] | 管理人员（含建设、施工、监理等） （人） | 作业工人数（人） | 基坑工程 |  | 模板工程及支撑体系 |  | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  | 脚手架工程 |  | 结建式人防工程（㎡） | 其它（含拆除工程、暗挖工程、建筑幕墙安装、钢结构、装配式砼预制件安装等）
[12 empty] | 开挖深度≥3m,且<5m （㎡） | 开挖深度≥5m （㎡） | 危险性较大分部分项 （个） | 超规模的危险性较大分部分项（个） | 危险性较大（台） | 超规模危险性较大(台) | 24m及以上落地式、附着式等 (栋) | 50m及以上的落地式、150m及以上的附着式、20m及以上悬挑 (栋) |  | 危险性较大分部分项 （个） | 超规模的危险性较大分部分项（个）
1 | 藏珑华府C区 | 1、藏珑华府C区 | 440606201908280101 | 陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 127324.91 | 未开工 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 藏珑华府A区 | 1、藏珑华府A区七期 | 440606201911060101 | 陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块之三 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 50318.97 | 未开工 | 30 | 209 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、藏珑华府A区六期（6-9栋、地下室） | 440606201810190101 |  |  |  |  | 27718.97 | 主体结构已封顶 |  |  | / | / | 1 | / | 4 | / | 6 | / | / | / | /
|  | 3、藏珑华府A区六期（14栋） | 440606201810190101 |  |  |  |  | 14653.46 | 装修收尾
|  | 4、藏藏珑华府A区六期（19栋） | 440606201810190101 |  |  |  |  | 14198.6 | 装修收尾
3 | 国通广场一期A区S1商业及地下室 | 国通广场一期A区S1商业及地下室 | 440606201609300319 | 陈村镇白陈路石洲片区B-CB-03-02-A地块 | 广东国通物流城有限公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 239553.74 | 幕墙竣工收口 排栅全部拆除2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患。 | 24 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | /
4 | 国通广场一期B区 | 国通广场一期B区D1-D3栋及T1-1停车楼 | 440606201711150201 | 陈村镇白陈路石洲片区B-CB-03-02-A地块 | 广东国通物流城有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 227970.05 | S2栋结构封顶 D3栋结构封顶 D1栋结构施工至35层、D2栋结构施工至29层 2021年12月21日抽查未发现质量安全隐患。 | 35 | 230 | / | / | 1 | / | 4 | / | 2 | / | / | 1 | /
|  | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 440606201610140101 |  |  |  |  | 89162.41
5 | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 陈村总商会大厦（T1、T2、地下室） | 440606201803300501 | 陈村镇新城区1-2地块 | 广东致合房地产开发股份有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 172635.84 | T2结构封顶 T1塔楼结构施工至40层 2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患。 | 34 | 271 | / | / | / | / | 2 | / | / | 1 | / | / | /
6 | 碧悦广场一期 | 1、碧悦广场一期1-2栋、16栋及地下室一区 | 440606201909300101 | 顺德区陈村镇华阳路东侧C2-1地块 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 100000 | 装修收尾 | 16 | 43 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
7 | 碧悦广场二期17栋及地下室三区 | 1、碧悦广场二期17栋及地下室三区 | 440606202009210102 | 陈村镇横五路以北、陈村大道以东地块 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 143951.32 | 安全、质量可控；局部基础施工、其他主体施工阶段 | 84 | 458 | / | 19000 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26940 | / | 1
|  | 2、碧悦广场二期10栋 | 44060620218300202 |  |  |  |  | 87735.31
|  | 3、碧悦广场二期11栋 | 440606202108300402 |  |  |  |  | 43429.64
|  | 4、碧悦广场二期12栋 | 440606202108300102 |  |  |  |  | 31405.24
8 | 佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目一期（7＃、8＃、10＃～26＃住宅及地下室） | 1、佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目7-29楼及地下室 | 440606202009180101 | 陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧地块 | 佛山德茂房地产开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 浙江正和监理有限公司 | 9749.38 | 安全、质量可控；局部基础施工、其他主体施工阶段 | 63 | 363 | / | 39590 | 4 | / | 14 | / | 6 | 3 | 14527.43 | / | /
|  | 2、佛山市顺德区陈村镇潭洲村委会星英半岛南侧新建项目1-6楼 | [5 empty] | 74329.76
9 | 陈村镇花卉大道西侧地块项目 | 1、陈村镇花卉大道西侧地块项目（3＃-5＃、15＃-18＃、23＃及20＃地下室A区） | 440606202009220401 | 陈村镇花卉大道西侧地块 | 佛山市卓滨房地产开发有限公司 | 广东新拓展建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 65385.38 | 主体、基础 | 59 | 343 | / | / | / | / | 15 | / | 8 | / | 9846.18 | / | /
|  | 2、陈村镇花卉大道西侧地块项目(6＃、7＃、8＃) | 440606202011120201 |  |  |  |  | 47902
|  | 3、陈村镇花卉大道两侧地块项目（1#、2#、9#、14#、19#、22#及21#地下室B区） | 440606202103150101 |  |  |  |  | 86470.22
10 | 大都汇杰大厦 | 1、大都汇杰大厦 | 440606202010160101 | 佛山市顺德区陈村镇大都村委会佛陈路南侧 | 佛山市大都汇物业管理有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 52276.81 | 基础、主体 2022年1月21日检查情况：1、设置内力检测的内撑梁到基坑出入口之间没有设置防护栏杆；2、出土口的挖土机设置位置不稳固； 3、基坑排水沟的积水没有及时排放；4、垂直作业面有交叉作业现象（基坑底板有工人绑扎钢筋，整理地面)；5、工地出入口的泥浆没有及时清洗，个别喷淋头堵塞。 | 22 | 99 | 3000 | 3200 | 1 | / | 1 | / | / | / | 3142 | / | /
11 | 臻悦花园 | 1、臻悦花园一期（22栋） | 440606202010270301 | 顺德区陈村镇华阳路东侧C2-1地块 | 佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 1883.09 | 基础、主体 | 68 | 429 | 13251 | / | 4 | / | 11 | / | 8 | / | / | / | /
|  | 2、臻悦花园一期（1-3栋、10栋、23-27栋及地下室二区） | 440606202011020101 |  |  |  |  | 80552.37
|  | 3、臻悦花园一期（4-9栋、28栋、29栋、31栋及地下室一区） | 440606202012290601 |  |  |  |  | 111881.21
|  | 4、臻悦花园二期（11-15栋、21栋及地下室三区） | 440606202105210201 |  |  |  |  | 80221.98
12 | 融祺花园 | 1、融祺花园7座、8座、18座、20座、地下室 | 440606202011300201 | 佛陈路鱼苗场北侧地块 | 佛山融辰置业有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 81232.9 |  | 39 | 546 | / | / | / | / | 14 | / | 6 | / | / | / | /
|  | 2、融祺花园1座、2座、9座、23座、24座 | 440606202101290101 |  |  |  |  | 40421.18
|  | 3、融祺花园3座、4座、16座、17座 | 440606202101290201 |  |  |  |  | 30373.47
|  | 4、融祺花园10座、11座、12座、13座、14座、15座、21座、22座 | 440606202107050101 |  |  |  |  | 80847.74
|  | 5、融祺花园5座、6座、19座、25座 | 44060620210120101 |  |  |  |  | 24256
13 | 鸿坤财智大厦 | 鸿坤财智大厦 | 440606201804270101 | 顺德新城创智城片区02-B-008地块之二 | 广东银桐科技投资管理有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 95000 |  | 20 | 215 | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | / | /
14 | 宝能云境台项目 | 1、宝能云境台项目二区（1＃、S1＃、2＃、S2＃、S5＃） | 440606202007020101 | 佛山市顺德区大良街道大良碧桂路以东、澄海路以北地块之二 | 佛山嘉宝盛置业有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 80368.81 | 装饰主体 | 52 | 237 | / | / | / | / | 13 | / | / | 8 | / | / | /
|  | 2、宝能云境台项目五区（7＃、8＃） | 440606202006170301 |  |  |  |  | 27551.04
|  | 3、宝能云境台项目三区（5＃、6＃） | 440606202006150101 |  |  |  |  | 38298.97
|  | 4、宝能云境台项目四区（S6＃、S7＃、S8＃） | 440606202005280101 |  |  |  |  | 4599.29
|  | 5、宝能云境台项目一区（3＃、4＃、S3＃、S4＃及地下室） | 440606202004140101 |  |  |  |  | 32822.56
15 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期A区综合厂房（三） | 3、佛山顺德国通工业仓储园区一期A区综合厂房（三） | 440606202005260401 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区国通大道西3号 | 佛山顺德国通物流城有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 12966.61 | 主体结构施工 | 24 | 180 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
16 | 保利中悦花园 | 保利中悦花园A区三期（1＃楼）项目 | 440606202007060101 | 顺德区大良街道德和居委会国泰南路6号 | 佛山保利恒升置业有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 59680.2 | 2022年1月21日抽查发现发现项目经理、监理等未到岗管理 | 20 | 120 | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
17 | 金锠国际金属交易广场二期扩建工程A区（A0号楼、A1-A3号楼、A4-A7号楼、地下室） | 金锠国际金属交易广场二期扩建工程A区（A0号楼、A1-A3号楼、A4-A7号楼、地下室） | 440606202011180101 | 顺德区陈村佛陈路绀村现路段 | 佛山市金锠有色金属有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 238215.11 | 准备阶段 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 东富日出花园（一期） | 1、东富日出花园（一期） | 440606201810150201 | 大良桂峰路 | 佛山市顺德区富城房产开发公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 146824.84 | 方案已通过专家论证。2022-1-06抽查未发现质量安全隐患。 形象进度：基坑。 | 12 | 55 | / | 35100 | 1 | / | / | / | / | / | 11037 | / | /
19 | 中国一冶恒大君耀广场项目 | 1、君耀广场1号楼（含裙楼、地下停车库、垃圾收集站） | 440606201901280401 | 大良石洛路广东锻压机床厂地块（延年路以东、石洛路以南） | 佛山市顺德区怡创房地产有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 168484.7 | 方案已通过专家论证。1月23抽查未发现质量安全隐患。 形象进度：1号楼、2号楼主体结构封顶。 3号楼、4号楼未开工 | 17 | 30 | / | 49227.21 | / | / | 2 | / | / | / | 22160 | / | /
|  | 2、君耀广场（2号楼） | 440606202008140101 |  |  |  |  | 49860.03 | [7 empty] | 2 |  | / | 1
|  | 3、君耀广场（3号楼） | 440606202008140201 |  |  |  |  | 49808.75 | [7 empty] | / |  | / | /
|  | 4、君耀广场（4号楼） | 440606201904240101 |  |  |  |  | 84248.87 | [7 empty] | / |  | / | /
20 | 东城花园四期之四期 | 1、东城花园四期之四期 | 440606201904230201 | 大良街道东城花园内 | 佛山市顺德区新顺联房产有限公司 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 39283.43 | 方案已通过专家论证。 形象进度：主体。 Z2005516,2022年1月13日 脚手架: 1、脚手板上存在建筑垃圾未及时清理现象。 2、未按要求设置兜底网。 3、E-C、14-15轴位置，装饰架无作业方案(高度五层)。临边防护: 1、13层以上管线洞口、电梯井口安全防护不严。施工用电: 1、存在电线拖地、电线无套管、三级电箱无“一机一闸一漏”，电工检查记录不真实。起重设备 1、塔吊基础没有独立计算书。 2、塔吊在主体封顶后未开展检测工作。消防安全 1、20层的消防栓被砌体阻碍，无法使用。 2、首层仓库消防器材配置不足。施工质量: 1、标准养护箱没有开启， 2、质量样板间没有做抹灰前的样板间。 3、涉嫌使用袋装水泥。疫情防控: 1、现场未设置废弃口罩回收桶。 | 11 | 45 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 3786 | / | /
21 | 广东博睿恩顺德铝模厂项目 | 佛山市博智林智能科技顺德智能制造项目（一期） （工程名称更改） | 440606202009090101 | 佛山市顺德区顺德科技工业园区A区西-11-1之二地块 | 佛山博睿恩精密科技有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 56840.72 | 方案已通过专家论证。 z2011658 2022年1月16日 安全:安全管理: 1项目经理守超不到位，请假手续不符合要求。起重机械: 1抽查3号塔吊和综合楼人货梯缺日常巡视检查记录。外脚手架: 1首层外脚手架立网设置不严密，随意开口作出入通道。2未见厂房B外脚手架验收资料。 3抽两名正在搭设外架的架子工钟涤满、钟洪旺无特种操作证,高处作业: 1、厂房B三层模板架子工作业时无佩戴安全带。模板工程: 1未见高大模板监测监控记录。 2高大模板支架个别步距超1.2米，个别顶步步距超 600mm。质量: 1、场无留置同条件养护试件，标准养护室无使用，试件放量间距不符合要求，试件养护无记录。2无落实材料使用前的报审手。 3、未组织基础分部工程验收，无提供桩基检测报告。 4、抽查钢筋编号为21-82635，M2107694未能提供进场复验报告。 | 24 | 36 | / | / | 0 | 6 | 6 | / | 3 | / | / | 1 | /
|  | 广东博睿恩顺德铝模厂项目（二期） | 440606202009280301 | 佛山市顺德区顺德科技工业园区A区西-11-1之二地块 | 佛山博睿恩精密科技有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 26967.54 |  | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 | 欢乐海岸主题公园 | 项目已完工，已经办理终止施工安全监督。 | 440606201909300301 | 顺德新城碧桂路以东、龙盘路以北地块 | 广东顺德华侨城实业发展有限公司 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 123997.85 | 方案已通过专家论证。 项目已完工，已经办理终止施工安全监督。 | 45 | 283 | / | / | / | / | 2 | / | 4 | / | 11272 | 2 | /
23 | 永隆广场（一期） | 1、永隆广场（一期） | 440606202101150101 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸N-14-2号地 块 | 佛山市顺德区顺永隆企业管理咨询有限公司 | 广东省八建集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 110956.99 | 方案已通过专家论证。 Z.2001997 2022年1月10日 安全: 1、基坑监测基点没有保护措施，标识不明显 2、设置支撑轴力监测点的内撑梁没有设置临边防护措施 3、个别电箱没有架空挂设，黄绿双色线用作工作零线，电箱没有电工巡视记录 4、工人生活区与施工现场的分隔围挡材质不符合要求，分隔围挡有破损不连续，宿舍煮食区离宿舍的距离不符合要求: 5、基坑上落爬梯方案审批未完善: 6、基坑东侧、东南侧临边防护局部位置未连续设置，安全警示标志不足;没有设置固定的防护栏杆: 7、洗车槽两侧裸土没有覆盖，洗车槽未及时清理余泥; 8、基坑支护结构检测报告收集不齐全 | 28 | 56 | / | 33287 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
24 | 远凯华府 | 1、勒流街道大晚星光大道8号地块项目远凯华府一期3号楼、4号楼、地下室 | 440606202105080401 | 顺德区勒流街道大晚星光大道8号地块 | 佛山市远凯房地产开发有限公司 | 湖北同瑞建设发展有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 36848.36 | 方案已通过专家论证。 2022年1月15日 Z2005530 安全 一、三宝四口五临边:S#楼15层窗台、阳台部位防护栏杆缺失，现场防护栏杆设置与方案不一致;6#楼电梯井口防护不严;风管洞口盖板未固定;伸缩缝部位盖板未固定:5#楼送风井部位无防护措施。 二、脚手架:脚手架与主体之间防护不严，没有设置水平兜网，部分电箱挂在脚手架上。 三、现场安全:砌筑的操作平台搭设无防护，平台上堆放过多材料(6#楼首层)。 四、起重机械:1#塔吊基础验收表未填写日期:1#人货梯每月只提供入维保记录;李锦华安全技术交底未 填写日期。 次 五、文明施工及消防:部分围挡破损，宿舍区道路不通畅，堆放杂物;宿舍区有灭火器失效。 六、施工用电:钢筋加工场机具与开关箱距离大于3米质量: 一、未建立工程质量责任制、未提供公司领导定期带班检查记录、未提供项目部定期质量检查记录。 二、施工日志记录内容简单，不能反映施工现场管理状况并且未使用省通表。 三、未提供混凝土交货检验记录。 四、未提供“质量样板引路”方案和工人的质量技术交底。 | 42 | 260 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 3692.99 | / | /
|  | 2、勒流街道大晚星光大道8号地块项目（远凯华府）二期6号楼 | 440606202105100101 |  |  |  |  | 11873.15 |  |  |  | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / |  | / | /
|  | 3、勒流街道大晚星光大道8号地块项目（远凯华府）三期1号楼、2号楼、5号楼 | 440606202105250401 |  |  |  |  | 29814.57 |  |  |  | / | / | / | / | 4 | / | / | 3 |  | / | /
|  | 4、勒流街道大晚星光大道8号地块项目（远凯华府）四期7号楼 | 440606202107210201 |  |  |  |  | 3595.13 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 1 | / |  | / | /
25 | 美的置业悦然广场 | 1、美的置业悦然广场一期（3#、4#及地下室） | 440606201907190319 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会105国道以西、南霞新路以北地块 | 佛山市顺德区迅德置业投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 163011.03 | 已完工 | 76 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 29300.33 | / | /
|  | 2、美的置业悦然广场二期（5#） | 440606201910220201 |  |  |  |  | 44517.35 | 2022年1月27日抽查未发现质量安全隐患 已封顶，正在进行二次结构施工 |  | 83 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / |  | / | /
|  | 3、美的置业悦然广场三期（1#） | 440606201908140101 |  |  |  |  | 78123.39 | 已完工 |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | /
|  | 4、美的置业悦然广场四期（2#及地下室） | 440606201911150401 |  |  |  |  | 94120.39 | 2022年1月27日抽查未发现质量安全隐患 已封顶，正在进行二次结构施工 |  | 129 | / | / | / | / | / | 3 | / | 1 |  | / | 1
26 | 鹏瑞皓玥湾花园 | 1、鹏瑞皓玥湾花园项目10-27栋及地下室 | 440606201912310301 | 佛山市顺德区大良街道德民路以东、澄海路以北地块 | 佛山市瑞远房地产有限公司（何震霖） | 中国建筑第五工程局有限公司（岑银江） | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司）（陈东） | 334103.3 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 地上部分结构一全部完成。地下部分除5/5条码结构已全部完成 | 50 | 130 | / | 1000 | / | / | / | / | / | / | 215333 | / | /
|  | 2、鹏瑞皓玥湾花园项目28栋 | 440606201912190101 |  |  |  |  | 2082.21 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 主体、装修已完成 | 15 | 0 | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、鹏瑞皓玥湾花园1-5栋、商业1-6栋 | 440606202001150201 |  |  |  |  | 128152.41 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 1、2栋主体、装修完成、3栋结构至9层、4栋结构至17层、5栋结构至26层、商业1-6栋全部完成 | 50 | 220 | / |  | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
|  | 4、鹏瑞皓玥湾花园6-9栋 | 440606202001150101 |  |  |  |  | 96418.07 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 6栋主体施工至29层、7、8栋基础施工、9栋主体至19层 | 50 | 240 | / |  | 1 | 1 | 2 | / | 2 | / | / | / | /
27 | 车创智谷广场 | 1、车创智谷广场二期4-5号楼、B2栋、地面架空层及地下室 | 440606201911280201 | 顺德区大良街道顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以东地块 | 佛山市顺德区车创置业有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 102319.4 | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 装饰装修 | 30 | 38 | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | / | 1 | /
|  | 2、车创智谷广场三期2号楼、A4-A5栋、地面架空层及地下室 | 440606202003200101 |  |  |  | 河北新隆基项目管理有限公司 | 134964.02 | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 基坑 | 30 | / | / | 14572.39 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
28 | 凤语潮鸣苑 | 凤语潮鸣苑 | 440606201812290301 | 大良新城以东逢沙河以南地块 | 佛山市顺德区顺昊房地产有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 张文龙 | 广东奥科工程管理有限公司 许金坤 | 233419.75 | 2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患 装饰装修 | 26 | 289 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | /
29 | 新材料与电子领域高新技术产业化基地 | 1、新材料与电子领域高新技术产业化基地项目二期门卫3 | 440606202009150201 | 顺德区大良街道顺德科技工业园A区南-12地块 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 11.27 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、新材料与电子领域高新技术产业化基地项目二期宿舍楼、地下室 | 440606202009150201 |  |  |  |  | 15893.51 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 3 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、新材料与电子领域高新技术产业化基地项目三期厂房3、厂房4、门卫4 | 440606202011230101 |  |  |  |  | 28638.75 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 14 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
30 | 罗定邦中学多功能综合馆 | 罗定邦中学多功能综合馆 | 440606202009010119 | 佛山市顺德区新桂南路罗定邦中学 | 佛山市顺德区罗定邦中学 | 河南五建建设集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 35281.98 | 已完工 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
31 | 明日阳光居 | 明日阳光居一期、二期 | 440606202008210101 | 佛山市顺德区大良街道南国西路金润花园地块 | 佛山市顺德区华曙置业有限公司 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 95875.57 | 2022年1月22日抽查未发现质量安全隐患 已封顶，装饰装修阶段 1座、2座、3座拆外架，5座、6座已封顶 | 41 | 266 | / | / | / | / | 8 | / | / | / | 3836 | / | /
32 | 锦铂苑 | 锦铂苑 | 440606202005290301 | 佛山市顺德区大良街道德民东路以南、环湖路以北 | 佛山新希望置业有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 199186.08 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 1#楼主体结构27层，2#结构封顶、3#楼、5#-8#楼外架拆除，9号楼20层结构、10#楼已封顶，11#楼13层结构 | 38 | 288 | / | / | 10 | / | 7 | / | / | / | 9295 | / | /
33 | 嘉好良缘公馆 | 嘉好良缘公馆 | 440606201912130101 | 大良新桂居委会新基三路16号 | 大良建设机电工程有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 12831.21 | 2022年1月10日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 10 | 20 | / | / | / | / | 1 | / | 2 | / | 1901.22 | / | /
34 | 君璟江畔花园 | 1、君璟江畔花园一期（1栋、2栋、3栋、11栋、17栋、19栋、地下室） | 440606202012290401 | 佛山市顺德区大良街道105国道以西、德胜西路以北地块 | 佛山市顺德区宝弘房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 浙江正和监理有限公司 | 100966.14 | 2022年1月8日抽查未发现质量安全隐患 主体施工 | 80 | 396 | / | / | 1 | / | 1 | / | 2 | / | / | / | /
|  | 2、君璟江畔花园一期（18栋） | 440606202012300701 |  |  |  |  | 1834.66 | 2022年1月8日抽查未发现质量安全隐患 主体封顶 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、君璟江畔花园一期（15栋） | 440606202012300801 |  |  |  |  | 6208.89 | 2022年1月8日抽查未发现质量安全隐患 桩基完成 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 4、君璟江畔花园一期（10栋、12栋、13栋、16栋、地下室） | 440606202108040101 |  |  |  |  | 80021.76 | 2022年1月8日抽查未发现质量安全隐患 基础施工 |  |  | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | /
35 | 佛山市庚质科技有限公司厂房建筑施工项目 | 佛山市庚质科技有限公司厂房建筑施工项目 | 440606202107210101 | 顺德科技工业园A区南-4-3之一 | 佛山市顺德区大良街五沙社区居民委员会 | 中辰科建（广东）集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 许金坤 | 53666.91 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 19 | 127 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
36 | 佛山市顺德区大良金门子电器有限公司厂房二 | 佛山市顺德区大良金门子电器有限公司厂房二 | 440606202105080201 | 大良街道办事处五沙社区居民委员会顺德科技工业园新辉路23号 | 佛山市顺德区大良金门子电器有限公司 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 35281.98 | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 12 | 45 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | / | / | /
37 | 星盛花园A区项目 | 星盛花园A区10栋 | 440606202103090601 | 陈村镇横五路以北，勤政东路以东地块 | 佛山锦宏置业有限公司 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 707.53 | 1月30日检查： 一、子单位5/5工程模板、钢筋隐蔽验收，钢筋保护层垫块数量不足，垃圾未清理干净。 二、未按时申报地基与基础分部资料抽查。（形象进度：主体） | 60 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13400 | / | /
|  | 星盛花园A区1栋、2栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋、地下室A区 | 440606202103090401 |  |  |  |  | 131174 |  |  |  | / | / | / | / | 3 |  | 5
|  | 星盛花园A区3栋、4栋 | 440606202103090501 |  |  |  |  | 31813.52 |  |  |  | / | / | / | / | 1 |  | 2
38 | 星盛花园B区项目 | 星盛花园B区20栋 | 440606202102100101 | 陈村镇横五路以北，勤政东路以东地块 | 佛山锦宏置业有限公司 | 名筑建工集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 1391.45 | 1月19日检查： 一、对已安装的塔吊进行抽查，档案资料符合“一机一档”原则归案，安装人员证件、技术交底及安全教育基本齐全，抽查设备巡查记录反映设备日常使用基本正常。 二、对11栋施工电梯进行抽查，内外门闭合畅顺，联锁齐全，防坠器检测时间有效，抽查设备巡查记录反映设备日常使用正常。 三、抽查11栋电箱，电箱有电工每日巡查记录。 四、19#楼外脚手架作业人员未佩戴安全带。 五、施工现场围挡拆除未及时恢复。 六、12#楼二层阳台部位防护栏杆缺失。 | 68 | 290 | 31000 | / | 3 | 1 | 13 | / | 6 | / | 7124 | / | /
|  | 星盛花园B区12至18栋及地下室B区 | 440606202103090201 |  |  |  |  | 133401.79
|  | 星盛花园B区11、19栋 | 440606202103090301 |  |  |  |  | 26328.19
39 | 顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期 | 1、顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期1＃车间 | 440606202107220101 | 佛山市顺德区大良街道顺德科技工业园A区西-10-1地块 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 成致项目管理有限公司 | 94801.98 | 1月5日检查：施工单位： 1、施工作业期间，安全员陈世帅不在岗，未办理请假手续。 2、施工工人王伟安、曾延友未录入实名制考勤系统。 3、1＃车间高大模板工程的部分抱住措施没有完善，板底立柱的顶部自由端高度超过650mm。 4、部分2＃车间的高支模工程验收表没有填写验收日期。 5、1#车间北面电线电缆未套管，连外脚手架搭设。 6、1＃车间北面钢筋加工厂未设置防护棚。 7、未提供12月25日的动火作业审批表。 8、未能提供与钢结构分包单位签订安全生产管理协议。 9、1#车间个别位置外脚手架未跟上施工进度，部分电梯井预留洞口未挂安全立网。 10、裸土未完全覆盖。 11、安全隐患整改通知单回复没写日期。 监理单位： 1、11月2日的2＃车间（夹层梁板26-29轴）的模板工程验收表由新总监签字，不符合要求。 2、12月的监理例会没有按时召开。 3、现场存在的质量安全隐患未及时要求施工单位整改。 4、施工作业期间，监理员漆晓益、区如海、郑泽峰不在岗，未办理请假手续。 | 20 | 210 | / | / | 1 | / | 5 | / | / | / | / | 1 | /
|  | 1、顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期2＃车间 | 440606202107220101 |  |  |  |  | 25341.58
|  | 3、顺德科技工业园A区西-10-1地块工业项目二期门卫室1 | 440606202107220101 |  |  |  |  | 117
40 | 凤怡苑 | 1、凤怡苑四期 | 440606201910240101 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北28地块 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 河北新隆基项目管理有限公司 | 107905.36 | 1月17日对该项目进行抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场装饰阶段。 | 35 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、凤怡苑六期 | 440606202004070101 |  |  |  |  | 128077.56 |  | 24 | 0 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 5598 | / | /
41 | 兴涛苑 | 1、兴涛苑 | 440606202004100301 | 容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块6-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 81579.35 | 1月17日对该项目进行抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场装饰阶段。 | 5 | 8 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | /
42 | 顺控容桂学校 | 1、顺控容桂学校 | 440606202009220119 | 佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区新宝东路1号 | 佛山市顺德区顺控培彦教育咨询有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91182.56 | 1月18日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场装饰阶段 | 36 | 80 | / | / | 1 | / | 8 | / | / | / | 7000 | / | /
43 | 星钻苑 | 1、星钻苑二期 | 440606202004140201 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块12，地块15 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 75235.58 | 1月17日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场装饰阶段。 | 22 | 0 | / | / | / | / | 6 | / | 1 | / | 1200 | 0 | 0
44 | 东逸湾.东岸.剑桥水岸G28、G32、G37、G38 | 1、东逸湾.东岸.剑桥水岸G28、G32、G37、G38 | 440606202009110101 | 容桂街道高黎社区居委会太澳高速以东建业路以北地块5-2、5-3 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 8045.21 | 1月25日对2013922整改通知书进行复检，疫情工作已整改完善。主体阶段。 | 5 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
45 | 信业悦容台 | 1、信业悦容台 | 440606202101050101 | 佛山市顺德区容桂街道上佳市居委会桂洲大道南侧地块 | 佛山市顺德区鼎泓房地产开发有限公司 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 58663.84 | 1月18日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场主体阶段。 | 6 | 0 | / | / | 1 | / | 3 | / | / | 1 | 2516 | / | /
46 | 容桂雅居乐花园（三期） | 1、容桂雅居乐花园（三期） | 440606202101180101 | 顺德区容桂街道外环路以东、新宝东路以北 | 佛山雅顺房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 87921.45 | 1月17日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。主体阶段。 | 10 | 0 | / | / | 3 | / | 0 | / | / | 5 | / | / | /
47 | 容桂街道细滘产业园项目 | 1、容桂街道细滘产业园项目 | 440606202106010101 | 佛山市顺德区容桂街道细滘社区桂南路南侧地块 | 广东省佛山市顺德区容桂街细滘股份合作经济社 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 135233.87 | 1月17日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。主体阶段。 | 10 | 8 | 11344 | / | / | / | 4 | / | 5 | 2 | 2185 | / | /
48 | 印玥万璟府 | 1、印玥万璟府4座幼儿园 | 440606202107120201 | 佛山市顺德区容桂街道红星居委会文明东路以南、广星路以北、纵七路以西 | 佛山市爱之光房地产开发有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 7851.97 | 1月24日复查对该项目整改Z2013921，现场疫情工作已整改完善。现场4座幼儿园装饰阶段，局部基础及主体阶段。 | 70 | 84 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、印玥万璟府（3座、5座、地下室A-1区） | 440606202107120101 |  |  |  |  | 19735.97 |  |  |  | 19735.97 | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 3、印玥万璟府（8座、9座、8-1座、地下室C区） | 440606202107120301 |  |  |  |  | 25394.07 |  |  |  | 25394.07 | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 印玥万璟府（1座、2座、6座、7座、地下室A-2区） | 440606202108120101 |  |  |  |  | 72555.28 |  |  |  | / | 72555.28 | 1 | 1 | 2 | / | 1 | / | 72555.28 | / | /
49 | 风情华亭 | 风情华亭 | 440606202109290101 | 佛山市顺德区容桂街道高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块11-1、地块11-2 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 佛山市顺德区东升建筑装饰工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 35370.23 | 1月17日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场基础阶段。 | 1 | 0 | 30738 |  | / | / | 2 | /
50 | 容桂街道德胜社区委员会成业路43号地块项目 | 容桂街道德胜社区委员会成业路43号地块项目 | 440606202112240101 | 佛山市顺德区容桂街道德胜社区委员会成业路43号 | 佛山顺德凯蓝房地产有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 48338.09 | 1月24日对该项目进行抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场基础阶段。 | 9 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
51 | 繁华里商业广场 | 繁华里商业广场 | 4406062022112230101 | 佛山市顺德区容桂街道太澳高速以东建业路以北地块10 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 150363.14 | 1月17日对该项目进行疫情专项抽查，未对该项目发出整改、停工通知书。现场基础阶段。 | 8 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
52 | 龙江信业尚上名庭 | 龙江镇SD-B(LJ)-04-03-04-09地块（信业尚上名庭）一期 | 440606202103344 | 佛山市顺德区龙江镇SD-B(LJ)-04-03-04-09地块 | 佛山市钰宏房地产开发经营有限公司 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 59889.75 | 1月21日日检查情况： 对大检查发出的整改进行复查，检查结果为已落实整改 | 180 | 150 | / | 16008.9 | 1 | / | 2 | / | / | 3 | / | / | /
53 | 圣淘湾四期住宅小区（A区） | 圣淘湾四期住宅小区（A区） | 440606201507010101 | 佛山市顺德区龙江镇新世纪农业园内 | 佛山市圣淘湾房地产有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 102317.67 | 1月29日检查情况： 未发现安全隐患。 | 36 | 131 | / | / | / | / | 2 | / | / | 2 | 6488 | / | /
54 | 容桂五金城 | 容桂五金城（一期）厂房1、厂房2、厂房3、厂房4 | 440606202107150501 | 容里社区容光路7号 | 佛山市顺德区腾晖木业制造有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 14405.59 | 1月23日检查情况： 复检顺建监NO.Z2013908整改，已整改完善。 | 10 | 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 容桂五金城（二期）厂房5、厂房6、厂房7 | 440606202107150404 |  |  |  |  | 73173.97 |  |  |  | / | / | / | 2 | 3 | / | / | 1 | / | / | /
55 | 美的西江御府三期（二标） | 美的西江御府三期（二标） | 440606202104080101 | 佛山市顺德区龙江镇左滩村田心地段 | 佛山市顺德区天美房产有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 80889.2 | 1月28日检查情况： 未发现安全隐患。 | 44 | 286 | / | / | / | / | 7 | / | 5 | / | 6573 | / | /
56 | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房一） | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房一） | 440606202104200201 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 44145.35 | 1月20日检查情况： 未发现安全隐患。 | 21 | 131 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
57 | 领尚汇广场 | 领尚汇广场 | 440606201708090101 | 顺德区龙江镇龙洲西路南侧与登东路东侧交㕚口 | 广东领尚置业管理有限公司 | 广东创升建设工程有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 140166.05 | 1月22日检查情况： 对大检查发出的整改进行复查，检查结果为已落实整改 | 40 | 97 | / | / | 2 | 1 | 7 | / | 1 | 2 | 11069.87 | 1 | 1
58 | 高德商业中心二期 | 高德商业中心二期 | 440606202111120201 | 佛山市顺德区龙江镇龙江西路西侧D地块 | 佛山市高德置业有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇建筑工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 146074.11 | 1月24日检查情况： 未发现安全隐患。 | 20 | 10 | / | 120 | 1 | / | / | / | 1 | 2 | 14908.57 | / | /
59 | 佛山市生力物流有限公司厂房一、厂房二、厂房三 | 佛山市生力物流有限公司厂房一、厂房二、厂房三 | 440606202106040401 | 龙江镇大坝工业区E10-1地块 | 佛山市生力物流有限公司 | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 38946.09 | 1月28日检查情况： 1、我监督组对顺建监T2000278、Z2011497进行复查，复查结论：已整改，同意复工。 2、A座厂房首层的高处作业平台搭设不稳固，未能挂设验收牌，擅自投入使用。 3、B座厂房的屋面光棚未能提供专项施工方案。 4、部分外脚手架的临边防护不严密，内立杆无防护栏杆。 5、汽车起重机吊钩钢丝绳卡数量不足，未能设置安全环。 6、现场安全生产标志牌配置数量不足。 | 28 | 91 | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
60 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块及地块 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块 | 440606202006160101 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角 | 佛山海路置业有限公司 | 中大建设股份有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 39865.41 | 1月27日检查情况： 未发现安全隐患。 | 17 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
61 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块及地块二 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角地块二 | 440606202006110201 | 龙江镇世埠居委会文华路夹角 | 佛山海路置业有限公司 | 中大建设股份有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 40470.95 |  | 17 | 26 | / | / | / | / | 2 | / | / | 3 | 4130 | / | /
62 | 圣淘湾四期住宅小区项目B区 | 圣淘湾四期住宅小区项目B区 | 440606202006110301 | 佛山市顺德区龙江镇左滩村新世纪农业园 | 佛山市圣淘湾房地产有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 83898.64 | 1月29日检查情况：复查我局提出的问题，复查结果为基本落实整改。 | 35 | 63 | / | / | / | / | 7 | / | / | 3 | 15738 | / | /
63 | 悦翠广场一期 | 悦翠广场一期 | 440606202006080299 | 顺德区龙江镇龙洲路南侧 | 佛山市顺德区科恒房地产有限公司 | 广东省构建工程建设有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 48236.17 | 1月21日检查情况： 对大检查发出的整改进行复查，检查结果为已落实整改 | 32 | 60 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | 2 | / | / | /
64 | 悦翠广场二期 | 悦翠广场二期 | 440606202101120299 | 顺德区龙江镇龙洲路南侧 | 佛山市顺德区科恒房地产有限公司 | 广东省构建工程建设有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 52524.66 | 1月21日检查情况： 对大检查发出的整改进行复查，检查结果为已落实整改 | 32 | 50 | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 2 | 8300 | / | /
65 | 标准钢结构厂房 | 标准钢结构厂房 | 440606202107140101 | 佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会大坝工业园E03之一地块 | 佛山市顺德区珍誉贸易有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 32389.81 | 1月22日抽查情况： 1、现场吊装钢构件，无专职安全员、专职安全监理员旁站。 2、厂房六模板工程的立柱下托外露自由端长度大于300mm（实测：400mm）。 3、高空作业的钢柱现场无登高爬梯。 4、厂房六的外脚手架搭设设置抛撑，立杆基础有垫板。 5、施工单位、监理单位的项目班子管理人员能在岗履职。 | 9 | 10 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
66 | 亿龙科技创意产业园（一期） | 亿龙科技创意产业园（一期） | 440606202012110101 | 龙江镇西华路西侧、广东亿龙电器制品有限公司南侧地块 | 佛山市亿龙智能家居有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 佛山市洁盈工程建设管理有限公司 | 31326.51 | 1月27日检查情况： 1、我监督组对顺建监T2000278、Z2011497进行复查，复查结论：已整改，同意复工。 2、A座厂房首层的高处作业平台搭设不稳固，未能挂设验收牌，擅自投入使用。 3、B座厂房的屋面光棚未能提供专项施工方案。 4、部分外脚手架的临边防护不严密，内立杆无防护栏杆。 5、汽车起重机吊钩钢丝绳卡数量不足，未能设置安全环。 6、现场安全生产标志牌配置数量不足。 | 30 | 80 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
67 | 实地紫藤公馆 | 实地紫藤公馆 | 440606202005270101 | 容桂街道长业路与顺丝直街交汇处 | 佛山实地房地产开发有限公司 | 广州旭日建设有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 99168 | 1月27日检查情况：工地处于停工状态，项目负责人到岗情况符合要求。 | 30 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 7 |  | / | /
68 | 领尚生活商贸中心 | 领尚生活商贸中心05-A-017地块C1栋仓储、C2栋仓储 | 440606202101180101 | 龙江镇佛开高速以西，龙高路以北 | 广东顺德领尚物业管理有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 182157.67 | 1月29日检查情况： 未发现安全隐患。 | 87 | 306 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | 39514 | / | /
|  | 领尚生活商贸中心05-A-016地块 | 440606202108250101 |  |  |  |  | 36446.36 |  |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 领赏生活商贸中心05-A-015地块项目六 | 440606202109070101 |  |  |  |  | 26093.46 |  |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
69 | 容里中学全寄宿改造项目基坑支护和土方开挖 | 佛山市顺德区容桂街道容里华容四路1号 | 440606202111250201 | 佛山市顺德区容桂街道容里华容四路1号 | 佛山市顺德区容桂明德教育发展有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 37028.31 | 1月30日检查情况： 未发现安全隐患。 | 22 | 26 | 4859 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
70 | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房五、连廊一、连廊三、连廊五） | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房五、连廊一、连廊三、连廊五） | 440606202109130101 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 宁波宇丰建设有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 107877.8 | 1月21日检查情况： 1、对各参建方再次落实安全技术交底 | 16 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
71 | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房二、连廊七、厂房三、连廊二） | 海天华南总部基地（一期）新建项目（厂房二、连廊七、厂房三、连廊二） | 440606202109140201 | 佛山市顺德区龙江镇朝阳工业区 | 海天机械（广东）有限公司 | 广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 115292.69 | 1月21日检查情况： 1、对各参建方再次落实安全技术交底 | 21 | 131 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
72 | 容匠笙晖名邸 | 容匠笙晖名邸 | 440606201811280401 | 佛山市顺德区容桂街道 | 佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 49591.57 | 1月30日检查情况： 未发现安全隐患。 | 27 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2648.38 | / | /
73 | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（B区1-10座、B区地下室） | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东地块项目容宸府（B区1-10座、B区地下室） | 440606202104150301 | 佛山市顺德区容桂街道容里小学以南、容英路以东 | 佛山中建壹品鹏悦置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 140881.62 | 1月30日检查情况： 未发现安全隐患。 | 56 | 292 | / | / | / | / | / | / | 9 | / | / | /
74 | 佛山市顺德区盈乐五金制品有限公司车间五工程 | 佛山市顺德区盈乐五金制品有限公司车间五工程 | 440606202101270201 | 杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技八路1号 | 佛山市顺德区盈乐五金制品有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 38365.19 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 7 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
75 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司厂房二、办公楼 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司厂房二、办公楼 | 440606201910160101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号 | 佛山市顺德区伟高展示科技有限公司 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 35847.09 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 18 | 46 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | 1 | 1
76 | 顺德中集智谷二期B标项目 | 顺德高新区西部启动区 D-XB-10-03-A-04-2 地块项目20号楼，24~25号楼，垃圾房 | 440606202106110101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区 D-XB-10-03-A-04-2 地块项 | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 124555.26 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 |  |  | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
77 | 杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-07-1地块仓库1、2，车间1-4、办公楼、宿舍楼 | 杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-07-1地块仓库1、2，车间1-4、办公楼、宿舍楼 | 440606202009030201 | 杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-B-07-1地块 | 广东东立新材料科技股份有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 79843.74 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 17 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
78 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园C区4期6号厂房、7号厂房、8号厂房、门卫3、门卫4、节点开关房2 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园C区4期6号厂房、7号厂房、8号厂房、门卫3、门卫4、节点开关房2 | 440606202103090801 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16- 2(A区) 、D-XB-10-05-A-03 ( B区)及D- XB-10-05-A-06(C区)地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 74357.35 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 8 | 70 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | / | / | /
79 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园B区5期5号宿舍、6号宿舍、9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、门卫5、节点开关房3 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园B区5期5号宿舍、6号宿舍、9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、门卫5、节点开关房3 | 440606202012250101 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-2（A区）、D-XB-10-05-A-03（B区）及D-XB-10-05-A-06（C区）地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 76222.2 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 15 | 130 | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | /
80 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园A区2期3号厂房、1号宿舍、2号宿舍、A区3期4号厂房、5号厂房、13号厂房 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司东菱智慧产业园A区2期3号厂房、1号宿舍、2号宿舍、A区3期4号厂房、5号厂房、13号厂房 | 440606202012250101 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-04-B-16-2（A区）、+D-XB-10-05-A-03（B区）、D-XB-10-05-A-06(C区）地块 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 176525.16 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
81 | 方荔星熠广场 | 方荔星熠广场7#、8#、9#、10#、11#、12#及一期地下室 | 440606202104150601 | 容桂街道容边社区贵州大道东8号之二 | 佛山方荔房地产开发有限公司 | 浙江昇阳基业建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 101008.7 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 44 | 187 | / | 5912.17 | 2 | 2 | / | / | 4 | / | / | / | /
|  | 方荔星熠广场13# | 440606202104150101 |  |  |  |  | 1379.66 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
82 | 顺德高新区西部启动区D-XB04-B-07-3地块厂房一至五、宿舍楼、公用开关房项目 | 顺德高新区西部启动区D-XB04-B-07-3地块厂房一至五、宿舍楼、公用开关房项目 | 440606202101210101 | 佛山市顺德高新区顺盈路 | 佛山市顺德区砺剑鑫翰科技产业发展有限公司 | 深圳市中泰建设工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 65603.93 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 22 | 178 | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 1 | / | / | /
83 | 金科桃李府一期 | 金科桃李府一期1栋、2栋、7栋、23栋、28栋、门卫1、门卫2、一期地下室A区 | 440606202007310201 | 杏坛镇高赞村委会高富路南侧二环路东侧地块 | 佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 69025.32 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 30 | 20 | / | / | / | / | 6 | / | / | 3 | / | / | /
|  | 佛山市顺德区顺德西部生态产业区D-XB-10-03-A-02、D-XB-10-03-A-03地块商住项目一期3栋、4栋、5栋、6栋、24栋、一期地下室B区 | 440606202010310301 |  |  |  |  | 93126.1 |  |  |  | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | 14908 | / | /
84 | 顺芯台 | 顺芯台 | 440606202008100101 | 佛山市顺德区容桂街道容奇大道以北、乐安北路以东地块 | 佛山市顺德区永诚建筑工程有限公司 | 南建土木工程集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 53520.89 | 1月18日，1.抽查第三方基坑观测点的布置，基本符合监测方案，抽查近期观测点数据，基本正常，基坑周边未发现变异现象 2.对已安装的2#塔吊进行抽查，安装告知手续齐全，安装人员特种作业证件及安全教育基本完善，监理傍站记录反映安装过程中未有较大的安全问题 3.外脚手架个别立网破损及拉顶不齐全，要求施工单位整改处理，由现场监理跟进整改情况。 | 9 | 276 | / | 8500 | / | / | 6 | / | / | 4 | 3758 | / | /
85 | 佛山市顺德区杏坛实验中学 | 佛山市顺德区杏坛实验中学 | 440606202012280101 | 佛山市顺德区杏坛镇百安路南朗村路段西侧地块 | 广东杏晖投资控股集团有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 64040.37 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 33 | 230 | / | / | / | 1 | 2 | / | 3 | 2 | 6449.35 | / | /
86 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-2地块项目21~23号楼,11号楼 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-2地块项目21~23号楼 | 440606202105260101 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块 | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 84448.72 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 |  |  | 10702.74 | / | 3 | / | 2 | / | 3 | / | / | / | /
|  | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-2地块项目11号楼 | 440606202107200101 |  | 佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 16695.81 |  |  |  | 3237.58 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | 3237.58 | / | /
87 | 东原印阅府 | 东原印阅府 | 440606202006080401 | 佛山市顺德区容桂街道卫红居委会环安路23号 | 佛山东原毅丰房地产开发有限公司 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 46051.55 | 1月18日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 17 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2525.07 | / | /
88 | 佛山杏坛金地西部产业区项目 | 顺德西部生态产业区启动区D-XB-10-02-A-05-01地块项目三期1-2栋 | 440606201909290101 | 佛山市顺德区杏坛镇高赞村二环路金地自在城 | 佛山市顺德区悦坛房地产开发有限公司 | 中电建建筑集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 29306.36 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 34 | 315 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 顺德西部生态产业区启动区D-XB-10-02-A-05-01地块项目一期5-10栋、15-18栋、地下室 一 | 440606202001160201 |  |  |  |  | 142714.28 |  |  |  |  | / |  |  | 2 | / | / | / | 13547 | / | /
89 | 诚湾雅苑项目 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D—XB—10—01A—16—01—2地块（1栋、2栋、3栋、5栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋、17栋、18栋、19栋、地下停车库） | 440606201911080401 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D—XB—10—01A—16—01—2地块 | 中交（佛山顺德）置业有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 149820.42 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 33 | 200 | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | /
90 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块（709项目）B区 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块（709项目）B区 | 440606202105180201 | 顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-3地块 | 佛山顺德光启尖端装备有限公司 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 54382 | 1月21日，1.抽查第三方基坑观测点的布置，基本符合监测方案，抽查近期观测点数据，基本正常，基坑周边未发现变异现象 2.对已安装的2#塔吊进行抽查，安装告知手续齐全，安装人员特种作业证件及安全教育基本完善，监理傍站记录反映安装过程中未有较大的安全问题 3.外脚手架卸荷钢丝绳数量基本齐全，卸荷层数，悬挑钢梁规格、尺寸符合施工方案要求，外脚手架个别立网破损及拉顶不齐全，要求施工单位整改处理，由现场监理跟进整改情况。 | 39 | 60 | / | 10000 | 1 | / | 3 | / | / | 2 | / | / | /
91 | 恒大江锦豪庭——6-1栋、6-2栋、7栋、10-1栋、10-2 栋、门卫室二 | 恒大江锦豪庭——6-1栋、6-2栋、7栋、10-1栋、10-2 栋、门卫室二 | 440606202102090101 | 顺德西部生态产业区启动区商务配套区D-XB-10-01B- 01-02地块 | 佛山顺德区恒昶房地产开发有限公司 | 舜杰建设（集团）有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 60000.12 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 13 | 103 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
92 | 金科桃李府二期 | 金科桃李府二期8栋、9栋、15栋、16栋、17栋、二期地下室 | 440606202102050101 | 顺德区杏坛镇高赞村委会高富路东侧地块 | 佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 99870.51 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 40 | 139 | 24300 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
93 | 容桂街道桂洲大道以北地块之二 | 容桂街道桂洲大道以北地块之二A区项目 | 440606202111050301 | 佛山市顺德区容桂街道桂洲大道以北地块之二 | 佛山市顺德区景琛房地产开发有限公司 | 浙江同凯建设有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 14935.81 | 1月19日，复检整改通知书（顺建监No.Z2011681和 顺建监No.Z2011681），1月11日监督组提出的问题已经整改完毕。 | 34 | 148 | 14935.81 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 容桂街道桂洲大道以北地块之二B区一期4#楼项目 | 440606202111010101 |  |  |  |  | 801.8 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 容桂街道桂洲大道以北地块之二B区一期5#、6#楼项目 | 440606202111230101 |  |  |  |  | 28726.24 |  |  |  | / | 28726.24 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | /
94 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（一期） | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目（一期） | 440606202001210301 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01B-05-02地块项目 | 佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 149448.13 | 1月17日，根据《佛山市顺德区新冠肺炎防控指挥办建设工地疫情防控工作专班关于开展春节前疫情防控督导检查的紧急通知》，进行2022年春节前建设工地疫情防控督导检查，要求项目做好： 1.严格执行人员流动管控要求，建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康码和行程码情况。对排查发现“黄码”、“红码”人员是否将信息及时报送行业主管部门及属地疫情防控部门。 2.落实新冠疫苗加强针接种情况，实现工地参建人员全员接种。 3.重点人员（保安、厨师、采购等）每周需要开展一次核酸检测。 4.建立春节期间应急值班值守制度。 | 35 | 280 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 14817.44 | / | /
95 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYⅢ-B-01-01地块-车间3 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYⅢ-B-01-01地块-车间3 | 440606202111190101 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区七路1号 | 佛山市顺德区建皇机电实业有限公司 | 广东华辉建设有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 34684.68 | 1月21日，1.地下室底板后浇带的止水钢板没有连续设置； 2.防雷的连接钢筋使用螺纹钢，不符合要求； 3.个别承台的底筋条数不足； 4.电线电缆拖地，未架空。 | 7 | 4 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | /
96 | 融均园 | 1、融均园二期 | 440606201911280101 | 均安镇华丰中路100号 | 佛山市盈富投资有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | 146225.06 | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 57 | 249 | / | 16265.89 | 1 | / | 10 | / | / | 4 | 10721.1 | / | /
|  | 2、融均园三期 | 440606201912240201 |  |  |  |  | 123579.33 |  | 58 | 140 | / | 22500 | 1 | / | 1 | / | / | 6 | 5763.6 | / | /
97 | 云泽居 | 1、新均榄路以南、华丰中路以东地块（云泽居）二期2栋、3栋、5栋、A2区地下室 | 440606202009030401 | 佛山市顺德区均安镇新均榄路以南、华丰中路以东地块 | 佛山富德置业有限责任公司 | 广东聚源建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 62479.63 | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 47 | 118 | 24000 | / | 1 | / | 9 | / | 1 | / | 5000 | / | /
|  | 2、新均榄路以南、华丰中路以东地块（云泽居）三期1栋、6栋、7栋、8栋 | 440606202011090101 |  |  |  |  | 50316.23 |  |  |  |  | / | 1 | / | 9 | / | / | / | / | / | /
98 | 保利中睿名苑项目 | 1、保利中睿名苑（二期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、13号楼、18号楼及地下室） | 440606202005250101 | 佛山市顺德区容桂街道细滘社区居民委员会105国道细滘段1号 | 佛山市容睿物业管理有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 108787.8 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 43 | 339 | 7015.48 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
|  | 2、保利中睿名苑（三期7号楼、8号楼、9号楼、10号楼14号楼、15号楼及地下室） | 440606202005280101 |  |  |  |  | 97243 |  |  |  | / | 19136.88 | / | / | 6 | / | 4 | / | 7881 | / | /
|  | 3、保利中睿名苑（五期11号楼、12号楼） | 440606202107080101 |  |  |  |  | 32167.94 |  |  |  | / | 3420.98 | / | / | 1 | / | / | / | 1873 | / | /
99 | 南方医科大学顺德校区生物医学工程学院教学综合楼项目 | 1、南方医科大学顺德校区生物医学工程学院教学综合楼项目 | 440606202012160101 | 佛山市顺德区容桂街道马冈大道33号 | 南方医科大学 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 22337.57 | 2022年1月17日抽查未发现质量安全隐患 | 30 | 133 | / | 2291.17 | 3 | / | / | / | / | / | 1998 | / | /
100 | 瀚康华府1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、配电房、公共厕所、人防楼梯、地下室 | 瀚康华府1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、配电房、公共厕所、人防楼梯、地下室 | 440606202009150401 | 均安镇华丰丰华路侧 | 佛山市顺德区置盛实业有限公司 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 93788.52 | 2022年1月14日抽查未发现质量安全隐患 | 30 | 155 | 18500 | / | / | / | / | / | / | / | 3200 | / | /
101 | 顺德胡锦超职业技术学校改扩建工程 | 1、顺德胡锦超职业技术学校改扩建工程 | 440606202106250101 | 广东省佛山市容桂街道（顺德区文明西路40号） | 佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 41628.8 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 19 | 18 | / | 3490 | 2 | 1 | 2 | / | 2 | / | 3128.3 | / | /
102 | 必达二期厂房建设 | 1、 必达二期厂房建设 |  | 顺德区容桂街道科技产业园科苑三路 | 广东必达保安系统有限公司 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 37904.57 | 2022年1月22日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
103 | 佛山市顺德区世友工业城有限公司二期厂房10、厂房11、厂房12、三期厂房14、厂房15、四期厂房13、厂房16-18 | 1、佛山市顺德区世友工业城有限公司二期厂房10 | 440606201911120101 | 均安镇畅兴工业园二期A02-2号地块 | 佛山市顺德区世友工业城有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 11606.18 | 2022年1月12日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 96 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、佛山市顺德区世友工业城有限公司二期厂房11 | [5 empty] | 11249.78 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、佛山市顺德区世友工业城有限公司二期厂房12 | [5 empty] | 11249.78 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 4、佛山市顺德区世友工业城有限公司三期厂房14 | [5 empty] | 13554.15 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 5、佛山市顺德区世友工业城有限公司三期厂房15 | [5 empty] | 13554.15 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 6、佛山市顺德区世友工业城有限公司四期厂房13 | [5 empty] | 17313.35 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 7、佛山市顺德区世友工业城有限公司四期厂房16-18 | [5 empty] | 57805.18 |  |  |  | 6697.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
104 | 尚誉公馆 | 尚誉公馆 | 440606201912060101 | 容桂江南大道41号 | 佛山市顺德区佳阳房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 38578 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 12 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2785 | / | /
105 | 佛山市亨泰置业有限公司容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块新建项目（一期2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、地下室） | 佛山市亨泰置业有限公司容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块新建项目（一期2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、地下室） | 440606202109160 | 容桂街道容里居委会建丰路以东、昌明路以北地块 | 佛山市亨泰置业有限公司 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 117930.52 | 2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患 | 45 | 164 | 6167.14 | 12066.06 | 1 | / | 1 | / | / | / | 7746 | / | /
106 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块 | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块一期厂房1 | 440606202112310201 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 12478 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 16 | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 打桩阶段
|  | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块一期厂房2 | 440606202112310201 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 26876.52 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 16 | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 打桩阶段
|  | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块一期厂房3 | 440606202112310101 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 14545.68 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 16 | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 打桩阶段
|  | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块一期厂房4 | 440606202112310101 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 29592.22 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 16 | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 打桩阶段
|  | 顺芯城（容桂）高端芯片基地B区地块一期厂房5 | 440606202112310101 | 容桂街道福胜西路以北、伦桂路以西 | 高劲（广东）芯片科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 13155.23 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 10 | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 打桩阶段
107 | 富桥雅轩 | 1号楼 | 440606201903200101 | 佛山新城、乐从镇汾江南路以西、建设路以南地块 | 佛山市顺德区富桥实业有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 佛山市禅建监理有限公司 | 21971.14 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 40 | 23 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
|  | 2号楼 | 440606201906180101 | 乐从镇汾江路西侧、建设路以南地块（A区B区） | 佛山市顺德区富桥实业有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 佛山市禅建监理有限公司 | 15232.07 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 40 | 23 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
108 | 联东U谷 | 乐从镇新桂路以东、创富六路以北地块项目1#-9#、地下车库一 | 440606202011260301 | 乐从镇新桂路以东创富六路以北地块A区 | 佛山联东金优科技有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 93903.76 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 54 | 145 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | /
109 | 佛山市东平广场 | 佛市东平广场项目第十二期（西塔五层以上） | 440606201712190219 | 佛山市东平新城裕和路以南、文华南路以东 | 佛山金汇海投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 8.1698 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1
110 | 建发和鸣苑 | 佛山市建发和鸣苑一期（1#、地下室） | 440606202102040101 | 佛山市顺德区乐从镇岭南大道以东、荷岳路以南 | 佛山市兆悦房地产开发有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 42591.09 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 30 | 326 | / | / | / | / | 12 | 7 | 1 | / | 11877 | / | /
|  | 建发和鸣苑项目二期工程（2#、3#、4#、18#）、三期工程（5#、6#、7#、8#）、四期工程（9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#） | 440606202102040101 | 佛山市顺德区乐从镇岭南大道以东、荷岳路以南 | 佛山市兆悦房地产开发有限公司 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 103082.72 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 30 | 326 | / | / | / | / |  |  | 7 | / | / | / | /
111 | 玥云府（6栋） | 玥云府（6栋） | 440606201910250101 | 乐从镇荷岳路以北、永兴道以东地块 | 佛山市顺德区龙光骏朗房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 43060.6 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 36 | 78 | / | / | / | / | 3 | / | 1 | / | / | / | /
112 | 荷岳路南侧、万福路西侧地块新建项目 | 荷岳路南侧、万福路西侧地块新建项目 | 440606202105110101 | 乐从镇荷岳路南侧、万福路西侧地块 | 佛山市新含英咀华教育咨询有限公司 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 111315.84 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 0 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 15766 | / | /
113 | 箭牌总部大厦 | 箭牌总部大厦 | 440606201803150101 | 顺德区乐从镇北围产业园总部企业4号地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 163931.09 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 18 | 302 | / | / | 1 | / | 6 | / | / | / | / | / | /
114 | 怡翠晋盛欣园（1-5座、地下室） | 怡翠晋盛欣园（1-5座、地下室） | 440606202007140201 | 佛山新城天虹路以南、文德道以东、荷岳路以北F地块 | 佛山市晋合房地产开发有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 84523.19 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 89 | / | 500 | / | 1 | 2 | / | / | / | 2918 | / | /
115 | 天瑾广场 | 天瑾广场（2号楼.3号楼） | 440606201809290101 | 顺德区乐从富华路以北.文华南路以西地块 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 中建四局第六建设有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 94315.21 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 13 | 131 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1
116 | 中建星顺花园 | 中建星顺花园1栋、2栋、3栋、5栋及地下室一期 | 440606202010260301 | 乐从镇横二路以南纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 69187.5 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 64 | 365 | / | / | 1 | / | 7 | / | / | 1 | 1700 | 7 | /
|  | 中建星顺花园6栋、10栋、11栋及地下室二期 | 440606202101260101 | 乐从镇横二路以南纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 57140.54 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 64 | 365 | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 1 | 1200 | 3 | /
|  | 中建星顺花园7栋、8栋、9栋 | 440606202105190101 | 乐从镇横二路以南纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 39619.54 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 64 | 365 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
117 | 荷村福耀豪庭 | 荷村福耀豪庭 | 440606201901110101 | 乐从镇荷村 | 乐从镇荷村股份合作社 | 广东省第六建筑工程有限公司 | 广州市城市 | 126617.04 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
118 | 优仕汇公馆 | 优仕汇公馆 | 440606202004170101 | 乐从镇环镇西路西侧葛岸地块 | 佛山市顺德区乐从镇葛岸股份经济合作社 | 广东祺商建设集团有限公司 | 佛山市建辉监理有限公司 | 48433.99 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 13 | 63 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
119 | 宗德服务中心A座及地下室 | 宗德服务中心A座及地下室 | 440606201501270301 | 佛山新城天虹路以南、百合路以东、裕和路以北、永兴道以西 | 佛山宗德投资发展有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 162377.65 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 92 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
120 | 岭兰花园项目 | 岭兰花园（二区）项目 | 440606201904230101 | 佛山市新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 中建二局第二建设工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 129030.03 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 35 | 80 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | /
|  | 岭兰花园（四区）项目 | 440606201905170501 | 佛山市新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 中建二局第二建设工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 41744.96 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 35 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 岭兰花园（五区）项目 | 440606202101130101 | 佛山市新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西 | 佛山讯茂房地产开发有限公司 | 中建二局第二建设工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 43540.58 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 35 | 120 | / | / | / | / | 2 | / | 3 | / | / | / | /
121 | 佛山苏宁广场 | 佛山苏宁广场（一期）（总部办公楼） | 440606201508260101 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 35971.49 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
|  | 佛山苏宁广场（二期）（购物中心、A、B栋公寓） | 440606201508260201 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 177141.86 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 17 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
|  | 佛山苏宁广场（三期）（步行街商业街及C、D栋公寓） | 440606201508260301 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 131861.37 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 17 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
|  | 佛山苏宁广场（四期）（地标塔楼及酒店） | 440606201709180119 | 佛山新城华章道以东、裕和路以南、文华路以西、君兰路以北 | 佛山市苏宁置业有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 143494.3 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 17 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
122 | 佛山企业家大厦 | 1、佛山企业家大厦 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 157604.52 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 45 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | /
123 | 乐从镇环镇西路以东、横二路以北地块项目 | 1、乐从镇环镇西路以东、横二路以北地块项目 | 440606202104010201 | 佛山市顺德区乐从镇环镇西路以东、横二路以北地块 | 广东省佛山市顺德区乐从镇水藤股份合作经济社 | 广东祺商建设集团有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 103942.29 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 40 | 184 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | /
124 | 国通产业中心（二期） | 国通产业中心（二期）2#3#7#及地下室 | 440606202110150301 | 佛山市顺德区乐从镇钢铁世界B10号地块 | 佛山市国通金属产业城有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 52769.63 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 62 | 238 | / | 1 | / | 5 | 3 | / | / | 3 | 6500 | / | 1
|  | 国通产业中心（二期）4#5#6# | 440606202110150401 | 佛山市顺德区乐从镇钢铁世界B10号地块 | 佛山市国通金属产业城有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 29138.44 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 62 | 44 | / | / | / | 5 | / | / | / | 3 | / | / | 1
125 | 怡翠晋盛汇园1-9座、地下室 | 怡翠晋盛汇园1-9座、地下室 | 440606201910280101 | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A2地块 | 佛山市臻岚房地产开发有限公司 | 广东恒中建设工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 65656.35 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 315 | / | / | / | / | 3 | / | / | / | 4359 | / | /
126 | 怡翠晋盛汇园10座、11-14座 | 怡翠晋盛汇园10座、11-14座 | 440606201910310201 | 佛山新城天虹路以南、百合道以西A2地块 | 佛山市臻岚房地产开发有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 3748.47 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 6 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
127 | 鑫威工业园 | 鑫威工业园 | 440606201311110101 | 容桂红旗中路工业区81号之一地块 | 广东鑫威投资管理有限公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 34330.2 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
128 | 大参林一号产业基地 | 大参林一号产业基地 | 440606202109260101 | 佛山市顺德区乐从镇横四路以南、纵五路以东地块 | 佛山市大参林医药贸易有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 广州致善建筑有限公司 | 137195.77 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
129 | 泰禾红郡府二期 | 1、泰禾红郡府二期10栋-11栋、12栋-13栋、地下室 | 440606201910170101 | 乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块 | 佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 中城建设有限责任公司 | 浙江正和监理有限公司 | 120433.46 | 2022年1月17日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 20 | 113 | / | 5 | 1 | / | 5 | / | 4 | 4 | / | / | / | /
|  | 2、泰禾红郡府二期9栋、地下室 | 440606201909180101 |  |  |  |  | 30089.43 |  |  |  | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | / | /
130 | 佛山企业家大厦 | 1、佛山企业家大厦 | 440606201604290401 | 佛山新城华章东二路以东、君兰路以南、君兰南二路以北、文华南路以西 | 佛山市企业联合发展有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 157604.52 | 2022年1月20日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 15 | 45 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | /
131 | 美凯龙家居博览中心 | 1、美凯龙家居博览中心1#楼-3#楼及一期地下室 | 440606201909180201 | 北围产业区西北片06-01B-07、06-01-B-09地块 | 佛山郡达企业管理有限公司 | 江苏苏南建筑安装工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 309045.22 | 中止施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
132 | 中雅江湾豪园二期 | 1、中雅江湾豪园二期7#-13#，二期地下车库及岗亭2、岗亭3、更衣室 | 440606201809260101 | 乐从镇北围产业区中心片新桂路以东、创富二路以北地块 | 佛山香颂置业有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州市穗科建设管理有限公司 | 109387.48 | 中止施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
133 | 中雅江湾豪庭三期 | 1、中雅江湾豪庭三期6#-15#，三期地下车库及岗亭2、岗亭3、垃圾收集站 | 440606201809130201 | 北围产业园中心片新桂路以东、创富二路以南地块 | 佛山中交房地产开发有限公司 | 重庆市渝海建设（集团）有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 149701.76 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 30 | 77 | / | / | / | / | 8 | / | / | 2 | 14572 | / | / | /
134 | 凯蓝锦伦华庭 | 1、凯蓝锦伦华庭 | 440606201912110201 | 佛山市顺德区伦教街道顺德区第一人民医院（新址）东侧、羊大路以南地块 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 87423.93 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 17 | 78 | / | / | / | / | 14 | / | 1 | 5 | / | / | / | /
135 | 顺德区公共卫生服务中心 | 1、顺德区公共卫生服务中心 | 440606202003250119 | 佛山市顺德区伦教街道顺德区第一人民医院（新址）东侧、羊大路以南地块 | 佛山凯蓝置业有限公司 | 海南伟业建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 56164.97 | 2022年1月25日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 17 | 280 | / | / | / | / | 4 | / | 3 | / | / | / | / | /
136 | 保利天耀花园 | 1、保利天耀花园 | 440606202004240201 | 伦教南苑东路以南、教育路以西地块 | 佛山市保彦置业有限公司 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | / | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 主体及装饰装修 | 50 | 200 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | /
137 | 保利品悦雅苑 | 1、保利品悦雅苑（4＃5＃6＃） | 440606202006080201 | 佛山市顺德区第一人民医院（新址）东侧、新325国道以北地块 | 佛山市保凯置业有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 46892.38 | 2022年1月25日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 128 | 356 | / | / | / | / | 2 | / | / | 3 | / | / | / | /
|  | 2、保利品悦雅苑（1＃2＃3＃及地下室） | 440606202005290101 |  |  |  |  | 61551.58 |  |  |  | / | / | / | / | 2 | / | 3 | / | / | / | / | /
138 | 金科铂玺公馆 | 1、金科铂玺公馆（1-2座及地下室） | 440606202007170401 | 佛山市顺德区伦教街道伦羊路以北、泰宁路以东地块 | 佛山市金硕房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 29530.63 | 2022年1月26日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 19 | 88 | / | / | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | /
139 | 时代冠和苑（1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、10座及地下室） | 1、时代冠和苑1座、2座、3座、4座、5座、6座、7座、8座、10座及地下室 | 440606202007220301 | 南苑东路以南、教育路以东地块 | 佛山市顺德时代冠和苑房地产开发有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 156002.93 | 2022年1月27日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 60 | 450 | / | / | 1 | / | 3 | / | 4 | 6 | / | / | / | /
140 | 唯美臻岸华府 | 1、唯美臻岸华府（幼儿园） | 440606202008180101 | 伦教街道鸡洲横八路以南地块 | 佛山市顺德区博纳房地产有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程监理建设有限公司 | 5722.15 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 20 | 150 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、唯美臻岸华府三期 | 440606202008110201 |  |  |  |  | 67924.04 |  |  |  | / | / | / | / | 5 | / | 2 | 2 | / | 1 | / | /
141 | 佛山市顺业搅拌站工程项目 | 1、佛山市顺业搅拌站工程项目车间一、门卫、沥青设备区 | 440606202012170201 | 佛山市顺德区伦教街道西海大桥东侧、纵十六南侧地块 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 16161.54 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 12 | 80 | / | / | 1 | / | 3 | / | 1 | / | / | / | / | /
142 | 伦教医院医养项目大楼工程 | 1、伦教医院医养项目大楼工程（污水处理、垃圾房仓库、医养项目大楼） | 440606202011060119 | 伦教街道常教居委会新城路城南1号 | 伦教医院 | 广东省六建集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 19125.22 | 2022年1月24日抽查未发现质量安全隐患 基础 | 18 | 76 | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | /
143 | 润汉幸福汇广场（二期） | 1、润汉幸福汇广场（二期） | 440606201901250101 | 伦教镇城南南苑西路以北B1-1号地块 | 佛山润汉房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 83100 | 2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 16 | 40 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 12520 | / | / | /
144 | 新协力华南商业中心（二期） | 1、新协力华南商业中心（二期） | 440606202012250301 | 顺德区伦教街道新民顺德立交西南面之一地块 | 佛山市顺德区强劲置业投资有限公司 | 广东启量建设工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 57853.45 | 2022年1月21日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 11 | 113 | / | / | / | / | 6 | / | 3 | / | / | / | / | /
145 | 中建映湖悦府 | 1、中建映湖悦府9＃-12＃楼，14＃楼幼儿园及地下室 | 440606202012300901 | 佛山市顺德区乐从镇乐中路以北、纵三路以西 | 佛山中建至诚置业有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 129518.52 | 2022年1月19日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 89 | 454 | / | 1 | / | / | 3 | / | 3 | / | / | 4 | / | /
|  | 2、中建映湖悦府1-8＃楼、15-21＃楼 | 440606202104020101 |  |  |  |  | 122574.48 |  |  |  | / | / | 1 | / | 3 | / | 1 | / | 7510 | 2 | / | /
146 | 陈窝标、陈展鸾、陈惠群、李伟仲、李伟初、李伟柏厂房一 | 1、陈窝标、陈展鸾、陈惠群、李伟仲、李伟初、李伟柏厂房一 | 440606202102040101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会工业区成业路10号 | 陈窝标、陈展鸾、陈惠群、李伟仲、李伟初、李伟柏 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 43862.19 | 2022年1月27日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 13 | 42 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | /
147 | 顺德区伦教规划水厂路以南、105国道以西地块项目（江与宸花园） | 1、顺德区伦教规划水厂路以南、105国道以西地块项目（江与宸花园1座、2座、28座地下室） | 440606202103080101 | 佛山市顺德区伦教街道105国道西侧、规划水厂路南侧 | 佛山市顺德区润嘉房地产有限公司 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 63413.35 | 2022年1月20日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 56 | 264 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、顺德区伦教规划水厂路以南、105国道以西地块项目江与宸花园15座 | 440606202105210101 |  |  |  |  | 5105.44 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、顺德区伦教规划水厂路以南、105国道以西地块项目（江与宸花园3座、10座、12-13座、16-17座、27座） | 440606202107070201 |  |  |  |  | 81889.89 |  |  |  | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | 1 | /
|  | 4、顺德区伦教街道规划水厂以南、105国道以西（江与宸花园4-5座、9座、11座、18-21座、29座地下室） | 440606202109240101 |  |  |  |  | 130223.47 |  |  |  | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
148 | 智合广场1座、2座、3座、4座 | 1、智合广场1座、2座、3座、4座 | 440606202103180301 | 佛山市顺德区伦教街道伦常中路以东 | 佛山市顺德区智合房产有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 50663.57 | 未施工 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
149 | 罗浮宫家具创意设计园（车间一、车间二）、综合楼 | 1、罗浮宫家具创意设计园（车间一、车间二）、综合楼 | 440606202106180401 | 乐从环镇南路以北、创兴三路以东地块 | 广东罗浮宫国际家具创意设计中心有限公司 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 83497.72 | 2022年1月27日抽查未发现质量安全隐患 形象进度：主体 | 20 | 126 | / | / | 1 | / | 4 | / | 1 | 2 | / | / | / | /
150 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目6栋、7栋、8栋、9栋、10栋及地下室一区基坑支护土方开挖和桩基础工程 （港龙） | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧地块新建项目6栋、7栋、8栋、9栋、10栋及地下室一区基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 440606202109010301 | 佛山市顺德区伦教街道顺德水道以南、105国道西侧 | 佛山港龙置业有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |  | 2022年1月18日抽查未发现质量安全隐患 基础 | 25 | 40 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
151 | 美的总部08地块项目A座、B座，地下室一区、二区 | 1.美的总部08地块项目A座、B座，地下室一区、二区 | 440606202109010301 | 顺德北滘新城区08地块 | 美的集团股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 204087.19 | 2022年1月14日抽查未发现质量安全隐患 基础 | 35 | 190 | / | 23923 | 1 | 4 | 9 | / | / | 4 | / | 1 | 1
152 | 梧桐广场二期 | 1、广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段美的大道站车站与梧桐广场连接通道 | 440606202107060601 | 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区美的大道站旁 | 广东顺广轨道交通有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 246.94 |  | 8 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、梧桐广场二期（7座） | 440606202103230101 | 北滘新城美的大道南侧、益丰路西侧地块 | 佛山市顺德区悦美房产有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 30374.33 | 2022年1月13日抽查时发现质量安全隐患，7号楼已进行搭设首层模板9-1区域已进行搭设首层模板. | 43 | 320 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 4、梧桐广场二期（9座、地下室、10座） | 440606202103220201 |  |  |  |  | 115191.18 |  |  |  | / | 37214.61 | 4 | 4 | 2 | / | / | / | 23500 | 2 | 1
153 | 花样年美的卓越佛山好时光苑项目一期 | 1、北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期1栋 | 440606202106170201 | 北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块 | 佛山市花岸房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 3644.68 | 1#楼主体结构施工完成；5#楼结构封顶；3-13#楼正进行主体结构施工；2#楼栋处于地下室主体施工阶段。 | 30 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期2-13栋及地下室 | 440606202106300301 |  |  |  |  | 133009.84 |  |  |  | / | / | / | / | 10 | / | 6 | 3 | / | / | /
|  | 3、北滘镇横五路西滘段以北05-02-22地块项目（好时光苑）一期23栋 | 440606202108310201 |  |  |  |  | 3261.94 |  |  |  | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
154 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期B2生产车间 | 美的库卡智能制造科技园项目A区一期B2生产车间 | 440606202107170101 | 顺德区北滘镇佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 广东美的工业技术有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 38250.07 | 1月12日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 30 | 130 | / | / | / | 1 | 4 | / | / | / | / | / | /
155 | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目 | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目（1栋2栋3栋9栋10栋14栋15栋及地下室） |  |  | 佛山市顺德区美岸房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 90623.04 | 1月9日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 70 | 168 | / | / | / | / | 1 | 15 | / | / | / | / | /
| 北滘镇中心城区01-03-07地块项目 | 北滘镇中心城区01-03-07地块项目（4栋5栋6栋7栋8栋） |  |  | 佛山市顺德区美岸房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 56392.13 |  | 70 | 169 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
156 | 和祐国际医院一期 | 1、和祐国际医院一期（行政后勤楼、地下室、污水处理站） | 440606202108310501 | 佛山市顺德区北滘镇益丰路以东，规划横一路以南地块 | 广东和康医疗管理有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 129606.78 | 2022年1月28日抽查未发现质量安全隐患 基础 | 82 | 183 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、和祐国际医院一期（行政后勤楼、地下室、污水处理站） | 440606202108310501 |  |  |  |  | 129606.79 |  |  |  | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | /
157 | 南方医科大学顺德医院北面停车楼建设工程 | 1、南方医科大学顺德医院北面停车楼建设工程 | 440606202107090101 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村委会甲子路1号 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 56852.36 | 1月2日抽查1、根据建设单位反映七层梁板12至16轴楼面出现不规则裂缝，请各参建单位分析原因，形成处理及修复方案，并做好保温措施： 2、外架架体与建筑物主体之间局部距离过大，未有安全平网等保护措施； 3、个别高处作业工人未按要求佩戴安全带； | 22 | 230 | / | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
158 | 北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区 | 1、北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区 一期 | 440606202106180201 | 北滘镇群力围片区03-02-03地块 | 佛山市顺德区金物房地产开发有限公司 | 鸿富元发展有限责任公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 71228.65 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 50 | 245 | 14630 | / | 7 | / | 4 | / | 7 | / | 5370 | / | /
|  | 2、北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区 二期 | 440606202106180301 |  |  |  |  | 41024.05
|  | 3、北滘镇群力围片区03-02-03地块（金地博裕花园）A区 三期 | 440606202106180501 |  |  |  |  | 507.14
159 | 天銮花园 | 1、天銮花园一期（T7栋、T8栋、T9栋、T10栋、T21栋、T22栋、P2地 下室、1号保安亭、2号保安亭） | 440606202012110401 | 佛山市顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 82943.18 | 1月26日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 24 | 132 | / | / | 3 | / | 7 | / | 4 | / | / | / | /
|  | 1、天銮花园二期（T15、T16、T17、T18、T24栋及P4地下室） |  | 佛山市顺德区北滘镇新城区05-A-06地块 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 82930.76 | 2022年1月5日抽查未发现质量安全隐患 主体
160 | 万科凌越商务中心 | 万科凌越商务中心A3座及地下室三区 | 440606201902010101 | 佛山市顺德区北滘镇会展大道以南会展中路以西地块 | 佛山市顺德区万彬房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 54646.91 | 2022年1月17日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 35 | 120 | / | 12155 | 3 | 2 | / | / | / | / | 16790 | / | /
|  | 万科凌越商务中心A4座，G1座及地下室二区 | 440606201901310201 |  |  |  |  | 52942.44 |  |  |  | / | / | 3 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | /
|  | 万科凌越商务中心A2座 | 440606202105190201 |  |  |  |  | 37131.45 |  |  |  | / | 9219 | 3 | 2 | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 万科凌越商务中心A1座及地下室一区 | 44060620193180301 |  |  |  |  | 92503.73 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万科凌越商务中心B3＃楼及B区、D区地下室 | [9 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万科凌越商务中心D区地下空间 | 440606202011120101 |  |  |  |  | 1979.27 |  |  |  | / | 4790 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
161 | 杨柳俊园一期 | 1、杨柳俊园一期1-8栋及地下室一区 | 440606202004290101 | 北滘镇横五路以东、乐创路以北地块之一 | 佛山杨柳郡房地产开发有限公司 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 98194.67 | 1月13日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 45 | 185 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | /
162 | 杨柳俊园二期、三期 | 1、杨柳俊园二期17-21栋及地下室二区 | 440606202005210101 | 北滘镇横五路以东、乐创路以北地块之一 | 佛山杨柳郡房地产开发有限公司 | 江苏衡润建设工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 76586.93 | 1月26日抽查未发现质量安全隐患 装饰 | 56 | 180 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | 6095 | / | /
|  | 2、杨柳俊园三期22-26栋及地下室三区 | 440606202007270101 |  |  |  |  | 59394.72 |  |  |  | / | / | / | / | 5 | / | 1 | / | 5923 | / | /
163 | 北滘镇坤洲小学改建工程 | 1、北滘镇坤洲小学改建工程 | 440606202004290201 | 佛山市顺德区北滘镇碧江社区居民委员会坤洲大道1号 | 佛山市顺德区北滘镇碧江社区坤洲资产管理办公室 | 广东天濠建设工程有限公司 | 广州市诚铁监理咨询有限公司 | 11034.68 | 1月25日抽查未发现现场问题比较多，对工地发出全面停工处理。 | 13 | 60 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 1 | ∕ | 1 | ∕ | ∕ | / | /
164 | 美的总部A04地块项目 | 1、美的总部A04地块项目 | 4406062019121201 | 北滘镇新城区05-C-04地块 | 美的集团股份有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 233740.77 | 装饰装修施工阶段 | 65 | 560 | / | / | / | / | 11 | / | / | 4 | 15565 | 2 | 1
165 | 云和悦东园一期 | 1、云和悦东园一期（B21-B24座） | 440606202012150101 | 北滘镇美的大道以北.乐创路以南地块 | 佛山市顺德区聚才房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 20970.57 | 1月3日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 47 | 160 | / | / | / | / | 12 | / | 1 | / | / | 1 | /
|  | 2、云和悦东园一期（B1-B19座、B25座、公共连廊及一期地下室） | 440606202011040301 | 北滘镇美的大道以北.乐创路以南地块 | 佛山市顺德区聚才房地产开发有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 215042.99 | 1月6日抽查未发现质量安全隐患。
166 | 广东明峰复合材料有限公司新建厂房项目车间C | 1、广东明峰复合材料有限公司新建厂房项目车间C |  | 北滘 | 广东明峰复合材料有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 |  | 12月13日抽查发现存在如下问题：楼层内安全警示标志设置不足；工人安全教育资料收集不及时。----消防安全：三区车间首层有一个灭火器已经失效，需要更换；三区3、4层楼面消防器材配置不足----高处作业、临边防护：三区七层局部楼梯临边防护不足；三区六层电梯井预留洞口未及时做防护栏。首层移动操作平台临边防护不严，抛撑设置不规范。个别拆模高空作业人员未佩戴安全带作业。 ----外脚手架：主体与架体之间防护不严，未及时挂设安全兜网。----起重机械：抽查塔吊资料，司索指挥特种作业人员上岗证数量不足。----模板工程：三区楼梯模板支撑未及时设置水平杆、扫地杆，立杆顶撑不到位。---- | 20 | 60 | / | / | 2 | / | 3 | / | / | 4 | / | / | /
167 | 云和悦西园一期 | 2、云和悦西园一期（A1座住宅、A13座住宅、AS1座商业、AS13座商业、A17座门岗、一期地下室） | 440606202004300501 | 北滘镇美的大道以北、乐创路以南地块 | 佛山市顺德区聚才房地产开发有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 56848.01 | 1月26日抽查未发现质量安全隐患 主体 |  | 28 | / | / | / | / | 8 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 3、云和悦西园一期（A2座住宅、A3座住宅、AS2座商业、A18座门岗、A12座住宅） | 440606202006150201 | 北滘镇美的大道以北、乐创路以南地块 | 佛山市顺德区聚才房地产开发有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 53725.67 |  |  | 55
168 | 清越花园 | 清越花园（6座、7座、8座、11座、12座） | 440606201902180101 | 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧、纵一路以西地块 | 佛山市昌重房地产开发有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 80661.075 | 1月20日抽查未发现质量安全隐患 主体 | 83 | 167 | / | / | 1 | / | 10 | / | 2 | 4 | / | / | /
169 | 美的库卡智能制造科技园项目(二期工程)B区 | 美的库卡智能制造科技园项目(二期工程)B区 | '440606202112150101 | 佛山一环以西、荷岳路以南地块 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 74738 | 施工准备 | 17 | 12 | 1 | / | 1 | / | 4 | / | 1 | / | / | / | /
170 | 北滘镇林头片区07-01-07地块项目 | 北滘镇林头片区07-01-07地块项目 | 440606202111240201 | 北滘镇林头片区07-01-07地块 | 卢啟权、卢秀珊、卢国城、卢冠文 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 30991.99 | 1月22日检查未发现质量安全隐患。形象进度：桩基检测 | 8 | 12 | / | 5286.7 | / | 2 | 4 | / | 2 | 2 | 1455.81 | / | /
171 | 顺德高新区学校（二期） | 顺德高新区学校（二期） | 440606202101060101 | 顺德高新区西部启动区商务配套区D-XB-10-01A-09-02 地块 | 佛山市顺德区盛贤教育投资有限公司 | 广东省六建集团有限公司, | 佛山禅建监理有限公司, | 56526.23 | 形象进度:14#楼二层墙柱钢筋绑扎，4/5区地下一层钢筋制作及绑扎 | 35 | 140 | / | / | 2 | / | 2 | / | 1 | / | 9918 | / | /
172 | 德胜体育中心（一标） | 德胜体育中心（一标） | 440606202010260119 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸、顺德港片区 | 广东顺德中心城区投资开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 168014.69 | 主体结构施工及装修安装阶段 |  |  | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 2
173 | 顺德区德胜体育中心工程 | 顺德区德胜体育中心工程（二标） | 440606202011040201 | 佛山市顺德区大良街道德胜河北岸、顺德港片区 | 佛山市顺德区城区建设开发中心 | 上海宝冶集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 43624.87 | 1月31日检查情况：1、东侧看台阶梯混凝土有缺棱掉角现象；2、22轴~25轴看台处临边防护不严。 形象进度：首层及二层结构完成约85%，三层结构完成约90%，东侧四层部分已封顶，一二标共用承台正在砌筑砖胎膜。钢结构格构柱1#、2#、3#、4#、7#、8#格构柱完成第三节钢管柱连接，5#、6#格构柱完成首节柱吊装 | 48 | 130 | / | / | 1 | 1 | 6 | / | 1 | / | / | / | /
174 | 市民活动中心 | 市民活动中心 |  | 大良街道办事处德胜广场以南碧水路以北 | 佛山市顺德区城区建设开发中心 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 40637.14 | 装修收尾阶段 | 25 | 40 | / | / | / | / | 1 | / | / | / |  | 1 | /
175 | 广州中医药大学顺德医院建设项目（易地新建）一期基坑支护工程 | 广州中医药大学顺德医院建设项目（易地新建）一期基坑支护工程 |  | 大良街道 | 广州中医药大学顺德医院 | 中建三局集团有限公司 | 广东竟成工程项目管理有限公司 |  | 1月29日检查，基坑开挖阶段，已完成工程量约95% | 17 | 35 | / | 55470 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
176 | 顺德农商银行大厦 | 顺德农商银行大厦 | 440606201812200201 | 大良街道金桂路以西、兴业路以北地块 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 209805.42 | 1月16日检查情况：1、正在施工的三十三层工作面爬架梯安全防护不足，由爬架进入工作面通道未满铺，不通畅；2、水平洞口防护采用的钢筋网因剪力墙模板施工剪断，未及时恢复；形象进度：主塔楼施工至35层；动力楼、数据楼、裙房二次结构施工中。 | 62 | 220 | / | / | 1 | 1 | 4 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1
177 | 广东（潭州）国际会展中心二期配套项目Ⅱ包-1#楼（交流中心） | 广东（潭州）国际会展中心二期配套项目Ⅱ包-1#楼（交流中心） | 440606202111260101 | 上僚片区会展大道以南、佛山一环以西、荷岳路以北、会展中路以东地块 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 108603.7 | 基坑现处于开挖阶段，增补工程桩已施工完毕，正在检测阶段 | 31 | 37 | 15616 | 15616 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
178 | 中建创科商业大楼 | 中建创科商业大楼 | 440606202007220101 | 105国道以西、细滘路两侧地块 | 广东顺德海胜开发建设有限公司 | 深圳中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 145266.1 | 1月17日检查发现存在如下问题：1、临边防护、抽查A1区2楼、17楼，局部位置临边防护不严，建筑物与外脚手架之间的安全平网未设置到位。A2电梯井水平防护拆除未及时恢复，电梯井工作面移交手续不完善。2、外脚手架：A2区脚手架扫地杆未连续设置，出入通道未设置安全挡板。3、高处作业：A2区首层高处作业平台未满铺，作业人员无戴安全带。4、文明施工：大门开启无人值守，场地部分位置裸土未覆盖，扬尘较严重 | 40 | 115 | / | / | 1 | / | / | / | 4 | 2 | / | / | /
179 | 广东江南电缆实业有限公司厂房项目（二期）、（三期） | 广东江南电缆实业有限公司厂房项目（二期）、（三期） | 440606202104150401 | 高黎社区居委会工业区朝光路10号 | 广东江南电缆实业有限公司 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 60249.16 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 76 | / | / | 3 | / | 1 | / | 6 | / | / | / | /
180 | 同德智造城一期厂房 | 1、同德智造城一期厂房1、厂房3 | 440606202105180101 | 上佳市桂洲大道南2号地之一 | 佛山市顺德区同德投资有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 35903.04 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 23 | 148 | / | / | 2 | / | 3 | / | / | 2 | / | / | /
|  | 2、同德智造城一期厂房2、厂房4、厂房5及地下室 | 440606202106020101 |  |  |  |  | 52597.19 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 |  |  | 10894.72 | / | 2 | / | 2 | / | / | 2 | / | / | /
181 | 佛山市顺德区雄才车间 | 佛山市顺德区雄才车间 | 440606202105140301 | 佛山市顺德区容桂街道新有东路11号 | 佛山市顺德区雄才电器有限公司 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 27391.72 | 1月5日对施工单位发出整改通知书（NO.2012453)检查发现， 安全管理： 1.现场发现3名工人下班时无佩戴安全帽（在建建筑物内）； 2.现场发现3台电动车停放在在建建筑物内； 3.氧气瓶未有防倾倒措施。备注：对施工企业项目专职安全员黎嘉铭执行扣3分处罚。 | 8 | 26 | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
182 | 梁玲团厂房2建设项目 | 梁玲团厂房2建设项目 | 440606202103170101 | 小黄圃居委会建业中路1号 | 梁玲团 | 广东省电白建筑集团有限公司（原企业名称：广东省电白建筑工程总公司） | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 21220.51 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 9 | 30 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | / | / | /
183 | 孔庆棉（厂房） | 孔庆棉（厂房） | 440606202104250401 | 佛山市顺德区容桂街道华口居委会眉滘北路1号 | 孔庆棉 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 4837.44 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
184 | 黄臻华、黄焯华（厂房） | 黄臻华、黄焯华（厂房） | 440606202105180201 | 容边社区居民委员会天河工业区天河路11号 | 黄臻花、黄焯华 | 广东电白一建集团有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 7389.26 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20 | 1000 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
185 | 容桂扁滘小学校舍扩建工程 | 容桂扁滘小学校舍扩建工程 | 440606202106240101 | 容桂街道华滘路1号 | 广东省佛山市顺德区容桂街扁滘股份合作经济社 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 5882.07 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 13 | 95 | / | / | 4 | / | 2 | / | / | / | / | / | /
186 | 容桂红旗中路以北红旗工业区38号之二项目厂房加建 | 容桂红旗中路以北红旗工业区38号之二项目厂房加建 | 440606202106240201 | 容桂街道红旗中路以北红旗工业区38号之二厂房加建 | 广东冠华饲料实业有限公司 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 4587.64 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
187 | 整经车间新建项目 | 整经车间新建项目 |  | 容桂街道高新技术开发园华发路10号 | 佛山市顺德区前进实业有限公司 | 佛山市顺德区鸿德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 |  | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
188 | 睿图厂房建设项目 | 睿图厂房建设项目 | 440606202108160101 | 高黎社区朝光路4号 | 佛山市睿图企业管理有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 18714.11 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
189 | 佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区居民委员会工业区朝光南路3号扩建项目(厂房二） | 佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区居民委员会工业区朝光南路3号扩建项目(厂房二） | 440606202108110101 | 高黎社区居民委员会工业区朝光南路3号 | 罗锦灵 | 广东电白一建集团有限公司 | / | 2624.1 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 16 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
190 | 杰森家电智造中心二期厂房 | 杰森家电智造中心二期厂房 | 440606202105110201 | 容桂街道华口居委会高新区（容桂）华天南一路2号 | 广东依佛拉家居有限公司 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 159457.24 | 1月9日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2011328）检查发现， 安全管理： 1.多处外排栅内横杆缺失； 2.顶部外排栅安全网未跟上进度； 3.有一名架子工在排栅顶作业时没扣安全带； 4.现场未按要求设置操作平台。 质量管理： 1.后浇带浇筑闭合前拆掉多处梁板支模。 备注：对施工企业广东英海建筑工程有限公司执行扣5分处罚，对施工企业项目专职安全员何满华执行扣6分处罚。 | 30 | 200 | / | / | 1 | / | 0 | / | 4 | / | / | / | /
191 | 恒丰厂房厂房三（A、B区）工程 | 恒丰厂房厂房三（A、B区）工程 | 440606202108050201 | 高新区（容桂）外环路103号 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 63553.23 | 1月9日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2011330）检查发现， 安全管理： 1.安全防护：切割机刀片部位未设置防护措施； 2.临时用电：个别施工机具违反“一机一闸一漏”； 3.外脚手架：安全网未跟上施工进度； 4.三宝四口：四名工人未按要求使用安全带。 备注：对施工企业项目专职安全员黄宇执行扣4分处罚。 | 5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
192 | 东逸湾.东岸.剑桥水岸G26、G34、G36 | 东逸湾.东岸.剑桥水岸G26、G34、G36 | 440606202102070101 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会林庭北路1号 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 5501.42 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
193 | 华天东路1号地块（A20-2）改造项目厂房一、厂房二 | 华天东路1号地块（A20-2）改造项目厂房一、厂房二 | 440606202101140201 | 容桂街道华口居委会顺德高新区（容桂）华天东六路1号 | 佛山市顺德区毅的龙塑料实业有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 23028.18 | 1月10日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2011329）检查发现， 安全管理： 1.安全防护：切割机刀片部位未设置防护措施； 2.临时用电：个别施工机具违反“一机一闸一漏”； 3.外脚手架：安全网未跟上施工进度； 4.三宝四口：四名工人未按要求使用安全带。 备注：对施工企业项目专职安全员黄宇执行扣4分处罚。安全管理： 1.3名工人未佩戴安全帽； 2.5名架子工在拆除外脚手架时未绑安全带； 3.拆除外脚手架时没有安全管理人员在旁监督； 4.专职安全员（郭德成）作业期间无正当理由不在施工现场； 5.项目负责人（韦永华）未在岗履职。 备注：对施工企业项目负责人韦永华执行扣6分处罚，对施工企业项目专职安全员郭德成执行扣11分处罚。 | 15 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
194 | 容桂伟安科创园 | 1、容桂伟安科创园B区 | 440606202105240401 | 容桂街道文海东路6号 | 佛山市顺德区德伟创科技有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |  | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 20 | 90 | / | 6444.8 | 1 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | /
|  | 2、容桂伟安科创园C区 | 440606202103160101 |  |  |  |  | 25055.16 | 1月5日对施工单位发出整改通知书（NO.2012440）检查发现， 安全管理： 1.电梯井口垂直防护不严密。 质量管理： 1.砖墙与柱和梁的连接处未挂设防开裂拉结网； 2.未提供砖墙拉结网验收记录。 | 20 | 25 | / | / | / | / | 3 | / | / | 1 | / | / | /
|  | 3、容桂伟安科创园D区 | [5 empty] | 43779.63 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 5 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
195 | 佛山市顺德区聚龙实业有限公司厂房1 | 佛山市顺德区聚龙实业有限公司厂房1 | 440606202011250101 | 容桂街道华口居委会顺德高新区（容桂）华天路26号 | 佛山市顺德区聚龙实业有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 25507.99 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 10 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
196 | 范月迁厂房 | 范月迁厂房 | 440606202010210201 | 容桂街道华口居委会昌宝东路四横三号地块 | 范月迁 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 9215.18 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
197 | 广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园 | 1、广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园一期，A＃厂房 、B＃厂房、C＃厂房 | 440606202104070101 | 容桂街道容里社区居委会建丰路7号 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 52642.98 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 15 | 150 | / | / | / | 4 | 1 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 2、广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园三期，D＃厂房、F＃厂房、地下室B区、地下室C区工程 | [5 empty] | 69899.61
198 | 广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园二期，E＃厂房、宿舍综合楼、地下室A区工程 | 广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园二期，E＃厂房、宿舍综合楼、地下室A区工程 |  | 容桂街道容里居委会建丰路7号 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 广东景鹏建设工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 |  | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 3 | 5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
199 | 华富路13号改造项目 | 华富路13号改造项目 |  | 容桂街道华富路13号 | 佛山市顺德区容桂今日五金塑料电器厂 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 29456.38 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
200 | 南方医科大学顺德校区教室及教学技能培训中心 | 南方医科大学顺德校区教室及教学技能培训中心 | 440606202103290201 | 容桂街道马冈大道33号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 山西一建集团有限公司 | / | 6932.76 | 1月14日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2011338）检查发现， 安全管理： 1.安全管理：两名高处作业人员未按要求使用安全带；作业期间（薛明宝）无正当理由不在施工现场。 备注：对施工企业项目专职安全员薛明宝执行扣5分处罚。 | 10 | 30 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
201 | 南方医科大学顺德校区第二食堂 | 南方医科大学顺德校区第二食堂 | 440606202105260101 | 容桂街道马冈大道34号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 鸿利项目管理有限公司 | 6994.92 | 1月7日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2012442）检查发现， 安全管理： 1.HA段现场基坑支护方式与论证方案不符； 2.基坑顶未按要求设置排水沟。 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
202 | 南方医科大学顺德校区中医药实训基地 | 南方医科大学顺德校区中医药实训基地 | 440606202105270101 | 容桂街道马冈大道35号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1026.07 | 抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 20 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
203 | 南方医科大学顺德校区学生宿舍 | 南方医科大学顺德校区学生宿舍 | 440606202105110601 | 容桂街道马冈大道36号南方医科大学顺德校区内 | 南方医科大学 | 广东省六建集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 27073.18 | 1月14日对施工单位发出整改通知书（NO.Z2011334）检查发现， 安全管理： 1.外脚手架：安全网未跟上施工进度，连墙件未按方案设置； 2.三宝四口：两名高处作业人员未按要求使用安全带； 3.高考坠物：未按要求搭设钢筋加工棚。 备注：对施工企业项目专职安全员周永平执行扣2分处罚。安全管理： 临时用电： 1.电线电缆拖地、泡水； 2.临时用电违反“一闸、一漏”要求。 安全管理： 1.一名工人未佩戴安全帽； 2.专职安全员梁华忠作业期间不在场。 临边防护： 1.楼梯临边防护不足。 备注：对施工企业项目专职安全员梁华忠执行扣5分处罚。 | 10 | 60 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | /
204 | 广东白燕粮油实业有限公司面粉厂项目 | 广东白燕粮油实业有限公司面粉厂项目 |  | 容桂街道马冈村委会蟹口西路白燕街28号 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 22854.92 | 1月1日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 10 | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | /
205 | 顺德万洋共创园 | 顺德万洋共创园一区 | 440606202103010101 | 龙江镇仙塘宝涌工业区二期地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 49529.41 | 装修阶段 1.10抽检未发现重大质量安全隐患 | 67 | 283 | / | / | 3 | / | 1 | / | 2 | / | / | / | /
|  | 顺德万洋共创园二区 | 440606202012110301 | 龙江镇仙塘宝涌工业区二期地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 94057.54 | 装修阶段 1.10抽检未发现重大质量安全隐患 |  |  | / | / | 4 | / | 2 | / | 4 | / | / | / | /
|  | 顺德万洋共创园三区 | 440606202012150301 | 龙江镇仙塘宝涌工业区二期地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 48262.73 | 主体阶段 1.4抽检未发现重大质量安全隐患 |  |  | / | / | 2 | / | 1 | / | 2 | / | / | / | /
|  | 顺德万洋共创园四区 | 440606202012070201 | 龙江镇仙塘宝涌工业区二期地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 30804.87 | 装修阶段 1.4抽检未发现重大质量安全隐患 |  |  | / | / | 2 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
206 | 粤凯轩 | 粤凯轩 | 440606201803160101 | 陈涌社区居民委员会聚龙大道 | 佛山市顺澳企业管理咨询有限公司 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 24678.82 | 装修阶段 1.18抽检未发现重大质量安全隐患 | 12 | 38 | / | / | / | / | 3 | / | / | 1 | / | / | /
207 | 覃国文车间 | 覃国文车间 | 440606202009300101 | 龙江镇325国道东侧地段 | 覃国文 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 3711.9 | 装修阶段 1.8抽检未发现重大质量安全隐患 | 5 | 8 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | / | 1 | /
208 | 邝毅雯车间 | 邝毅雯车间 | 440606202011260101 | 龙江镇旺岗村委会三联工业园瑞仙路7号 | 邝毅雯 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 44293.16 | 装修阶段 1.11抽检未发现重大质量安全隐患 | 6 | 45 | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | /
209 | 万喜车间、宿舍楼 | 万喜车间、宿舍楼 | 440606202103030101 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗村委会联华路2号 | 万喜 | 广东明量建设集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 99713.79 | 装修阶段 1.17抽检未发现重大质量安全隐患 | 8 | 76 | / | / | 1 | 1 | 3 | / | / | 1 | / | / | /
210 | 廖池祥、廖惠发车间C | 廖池祥、廖惠发车间C | 440606202012020101 | 龙江镇旺岗村委会三联工业园C01-1之三地块之二 | 廖池祥、廖惠发 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 42953.7 | 装修阶段 1.5抽检未发现重大质量安全隐患 | 7 | 36 | / | / | 1 | 1 | 2 | / | 1 | / | / | / | /
211 | 龙江丰华初级中学扩建工程 | 龙江丰华初级中学扩建工程 | 440606202011270201 | 龙江镇世埠社区居民委员会江华大街12号 | 佛山市顺德区龙江丰华初级中学、佛山市顺德区龙江镇工程管理中心 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 26765.1 | 已完工 | 8 | 86 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | 2667 | / | /
212 | 佛山市顺德区龙江龙山初级中学扩建工程 | 佛山市顺德区龙江龙山初级中学扩建工程 | 440606202012200101 | 龙江镇龙山大道97号 | 佛山市顺德区龙江镇工程管理中心、佛山市顺德区龙江龙山初级中学 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 26906.81 | 装修阶段 1.15抽检未发现重大质量安全隐患 | 8 | 60 | 1000 | / | / | 1 | 1 | / | 4 | / | / | / | /
213 | 顺德万洋众创园 | 顺德万洋众创园一、二、三、四、五区 |  | 龙江镇仙塘宝涌工业区二期地块 | 万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 256708 | 主体阶段 1.20抽检未发现重大质量安全隐患 | 67 | 172 | 413.28 | / | 1 | / | 9 | / | 10 | 5 | / | / | /
214 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十二 | 陈涌工业区厂房改造项目之二十二 | 440606202106240101 | 龙江镇陈涌居委会工业区同兴路2号 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌股份经济合作联合社 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 26411.35 | 主体阶段 1.13抽检未发现重大质量安全隐患 | 7 | 30 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
215 | 佛山市星俊置业发展有限公司综合楼 | 佛山市星俊置业发展有限公司综合楼 | 440606202106230101 | 龙江社区居民委员会大坝工业园G03-2-1地块 | 佛山市星俊置业发展有限公司 | 广东创升建设工程有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 8098.57 | 基础阶段 1.11抽检未发现重大质量安全隐患 | 5 | 6 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
216 | 佛山市顺德区龙江镇龙洲路西路75号地块项目 | 龙江西路75号 | 440606202107300501 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲路西路75号地块 | 广东雄方房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区佳和建筑工程有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 33617.55 | 基础阶段 1.13抽检中发现质量安全隐患：1、未落实实名制系统；2、扬尘措施落实不足，未按规定开启喷淋，施工路面存在较多灰尘；3、部分人员使用木梯违规上落基坑；4、施工场内车辆乱停放；5、未见项目负责人在场带班 | 4 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
217 | 德隆园 | 德隆园 | 440606202108020101 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会坦西工业大道11号 | 安汇能（佛山）企业管理有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 78928.69 | 主体阶段 1.12抽检未发现重大质量安全隐患 | 8 | 11 | 17846.71 | / | 1 | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | 1
218 | 广东雄辉新型建材供应中心车间二 | 广东雄辉新型建材供应中心车间二 | 440606202108270201 | 集北工业区SD-G-03-02-02-16地块 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 7265.4 | 主体阶段 1.6抽检未发现重大质量安全隐患 | 5 | 11 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
219 | 嘉德尚境公寓 | 1、嘉德尚境公寓 | 440606201905140101 | 大良街道八坊管理区兴元组地块 | 佛山市德建房地产有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 41702.79 | 装饰 | 8 | 37 | / | / | / | / | 2 | / | / | 1 | / | / | 1
220 | 顺德欧雅典三旧改造厂房二期 | · | 440606202002140101 | 大良凤翔工业区29-3-B地块 | 佛山市顺德区良美商贸有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 52404.31 | 装饰 | 10 | 124 | / | / | / | / | 4 | / | / | 1 | / | / | /
221 | 苏顺兴、苏会兴厂房二（二期） | 1、苏顺兴、苏会兴厂房二（二期） | 440606202101060501 | 佛山市顺德区大良街道新滘社区居民委员会顺翔路20号 | 苏顺兴、苏会兴 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 30376.44 | 装饰 | 8 | 42 | / | / | / | / | 2 | / |  | / | / | / | /
222 | 佛山市顺德三泰能源投资有限公司厂房建设项目（厂房B44） | 1、佛山市顺德三泰能源投资有限公司厂房建设项目（厂房B44） | 440606202105240301 | 顺德科技工业园新汇路以南、容桂水道以东地块 | 佛山市顺德三泰能源投资有限公司 | 佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 6241.49 | 装饰 | 8 | 24 | / | / | 1 | 1 | 0 | / | 1 | / | / | / | /
223 | 中怡富门明轩 | 中怡富门名轩 | 440606202012150201 | 红岗大富山街1号地块 | 佛山市中怡盛合地产置业有限公司 | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 20515.88 | 基础 | 8 | 15 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
224 | 舒蜜家热能科技家用燃气具及热能供暖设备产线建设技术改造项目 | 舒蜜家热能科技家用燃气具及热能供暖设备产线建设技术改造项目 | 440606202111170401 | 佛山市顺德区大良街道五沙工业区7-7之二工业地块 | 佛山市顺德区舒蜜家热能科技有限公司 | 广东建业建筑工程有限公司 | 佛山市合建监理有限公司 | 8471.43 | 基础 | 6 | 27 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
225 | 佛山市顺德区李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（东区） | 佛山市顺德区李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（东区） | 440606202107210301 | 大良街道云路居委会碧溪路 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 广东协安建设工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 21873.24 | 桩检测 | 7 | 10 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
226 | 佛山市德骏电器实业有限公司厂房 | 佛山市德骏电器实业有限公司厂房 | 440606202107020201 | 五沙居委会顺番公路五沙段15号 | 佛山市德骏电器实业有限公司 | 广东英海建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 19097.7 | 主体 | 8 | 147 | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | / | / | /
227 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司三旧改造商品厂房项目 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司三旧改造商品厂房项目 | 44060620206180201 | 杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技区四路10号 | 佛山市顺德区新纺纺织有限公司 | 佛山市顺德区英骏建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 130145.32 | 形象进度：主体施工阶段 1月20日质量安全监督检查情况：厂房二，3层部分操作平台不合要求 | 12 | 132 | / | / | 1 | / | 5 | / | / | 1 | / | / | /
228 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司二期厂房一～厂房五及地下室 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司二期厂房一～厂房五及地下室 | 440606202106150101 | 杏坛镇齐杏居委会杏坛工业区（二期）1－07地块 | 佛山市顺德区华建达实业有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 167814.85 | 形象进度：基础施工 1月1日质量安全监督检查情况：现场临时电箱电线拖地 | 12 | 268 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | /
229 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块－16、17、35、38、39栋 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块－16、17、35、38、39栋 | 440606202101080101 | 顺德西部生态产业新区中小企业园STYIII-D-01b－7地块 | 佛山市顺德区可高产业园有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 19543.9 | 形象进度：装饰阶段 1月1日质量安全监督检查情况：16栋部分施工人员高空作业未佩戴安全带 | 11 | 580 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
230 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目厂房一 | 440606202101140101 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目 | 广东省佛山市顺德区吉祐股份合作经济社 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 12942.98 | 形象进度：装饰阶段 1月1日质量安全监督检查情况：个别工人未佩戴安全帽 | 7 | 81 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 杏坛镇吉祐工业区Ｎ-ＸＴ-01-01-Ｂ-09号地块厂房项目厂房二 | 440606202106180101 | 杏坛镇吉祐工业区N-XT-01-B-09号地块厂房项目 | 广东省佛山市顺德区吉祐股份合作经济社 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 13987.86 | 形象进度：主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：厂房二五层分缝防护不足 |  |  | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
231 | 右滩水厂二期扩建工程（第一阶段） | 右滩水厂二期扩建工程（第一阶段） | 440606202103020101 | 佛山市顺德区杏坛镇右滩村右滩水厂内 | 广东顺控发展股份有限公司 | 佛山市顺德水电建设工程有限公司 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 1373.3 | 形象进度：主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：现场使用卷扬机 | 6 | 28 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
232 | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块厂房（威和） | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块（厂房三、厂房四） | 440606202103250101 | 顺德西部生态产为区新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块 | 佛山市威和盈丰电器有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 44129.35 | 形象进度：主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：厂房三，七层电线缺少绝缘措施，铺设在金属件上 | 11 | 260 | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 顺德西部生态产业新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块（厂房七、厂房入） | 440606202104300101 | 顺德西部生态产为区新区杏坛北片区D-XB-05-02-03-11地块 | 佛山市威和盈丰电器有限公司 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 32566.39 | 形象进度;主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：厂房八，六层卸荷钢丝绳未加固 |  |  | / | / | / | / | 3 | / | 1 | / | / | / | /
233 | 爱尼智能家电生产基地厂房2 | 爱尼智能家电生产基地厂房2 | 440606202104260101 | 佛山市顺德区杏坛镇德进路1号 | 广东爱尼智能家电制造有限公司 | 佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 16225.42 | 形象进度：主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：厂房七首层个别工人未戴安全帽 | 6 | 80 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
234 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块二期车间七、二期车间八 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块二期车间七、二期车间八 | 440606202105130101 | 杏坛镇杏龙路杏坛段以北1号地块 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛股份合作经济社 | 佛山市顺德区建亿建筑工程有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 22238.84 | 形象进度：主体施工阶段 1月1日质量安全监督检查情况：车间八三层部分卸料平台木方松动 | 7 | 100 | / | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
235 | 华康楼三期 | 华康楼三期 | 440606202105310201 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏坛工业区科技五路1号 | 广东顺德恒智健物业管理有限公司 | 广东城市建设集团有限公司 | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司 | 167677.34 | 形象进度：主体阶段 1月1日质量安全监督检查情况：12栋3层预留洞口未设置临边防护 | 12 | 53 | / | / | 5 | / | 11 | / | 5 | / | / | / | /
236 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块项目升级改造二期综合楼 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块项目升级改造二期综合楼 | 440606202109280201 | 杏坛齐杏科技区三路3号地块 | 佛山市顺德区樱盛贸易有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 9094.51 | 形象进度：基础阶段 1月1日质量安全监督检查情况：施工现场临边防护不足 | 7 | 18 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
237 | 广东阅生活总部基地 | 广东阅生活总部基地 | 村改 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德光华SD-C(XT)-03-04-01-19-03号地块 | 广东阅生活家居科技有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 101739.28 | 形象进度：打桩阶段 1月1日质量安全监督检查情况：暂无发现现场问题 | 10 | 25 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
238 | 杏坛镇齐宁路延伸段一期道路工程（新建道路部分剩余工程） | 杏坛镇齐宁路延伸段一期道路工程（新建道路部分剩余工程） |  | 杏坛镇齐宁路 | 佛山市顺德区杏盈市政投资管理有限公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 1711.4807 | 形象进度：15% 1月1日质量安全监督检查情况： | 7 | 20 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | /
239 | 杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期） | 杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期） | 村改 | 南华村 | 佛山市顺德区杏盈市政投资管理有限公司 | 金中天建设集团有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 0 | 形象进度：15% 1月1日质量安全监督检查情况：暂无发现现场问题 | 6 | 23 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | /
240 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地块项目－2、3栋厂房 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地块项目－2、3栋厂房 | 440606202110140301 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会工业区科技区一路9号地 | 佛山市顺德区创展线业有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 38281.52 | 形象进度：基础阶段 1月1日质量安全监督检查情况：现场基坑临边缺少防护 | 10 | 31 | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | /
241 | 顺德西部生态产业新区中小企业园ＳＴＹＩＩＩ-Ｂ-03-02地块（厂房二、厂房三） | 顺德西部生态产业新区中小企业园ＳＴＹＩＩＩ-Ｂ-03-02地块（厂房二、厂房三） | 440606202112020501 | 佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员杏坛工业区科技八路8号 | 佛山市顺德区兆龙塑料有限公司 | 广东耀大建设工程有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 37475.36 | 形象进度：基础阶段 1月1日质量安全监督检查情况：电线拖地未架空处理 | 11 | 28 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
242 | 佛山市顺德区杏坛镇兆柏塑料经营部－厂房四、宿舍楼、综合楼 | 佛山市顺德区杏坛镇兆柏塑料经营部－厂房四、宿舍楼、综合楼 |  | 佛山市顺德区杏坛镇西部生态产业新区中小企业园Ｃ－05－2地块 | 佛山市顺德区杏坛镇兆柏塑料经营部 | 广东耀富建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 60374.84 | 形象进度：打桩阶段 1月1日质量安全监督检查情况：暂无发现现场问题 | 10 | 25 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | /
243 | 广东悍高家居科技有限公司一期厂房 | 广东悍高家居科技有限公司一期厂房 | 村改 | 佛山市顺德区杏坛镇顺德光华村ＳＤ-Ｃ(ＸＴ)-03－04－01－19－03号地块 | 广东悍高家居科技有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 162435.82 | 形象进度：打桩阶段 1月1日质量安全监督检查情况：暂无发现现场问题 | 10 | 23 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | /
244 | 中建国际智造未来港（均安镇七窖工业区一期项目A3区13号厂房、14号宿舍、15号厂房） | 中建国际智造未来港（均安镇七窖工业区一期项目A3区13号厂房、14号宿舍、15号厂房） | 440606202009170101 | 均安镇星槎七窖工业区城市更新一期项目 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 51704.52 | 主体结构 | 20 | 123 | / | / | 1 | / | 2 | / | 2 | 1 | / | / | /
245 | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A1区1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号厂房、大门、开关房） | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A1区1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号厂房、大门、开关房） | 440606202008260101 | 均安镇七滘工业区（一期）项目 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 136151.48 | 装饰 | 35 | 285 | / | / | 1 | / | 5 | / | 3 | 5 | / | / | /
246 | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A2区9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、地下室） | 中建国际智造未来港（均安镇七滘工业区一期项目A2区9号厂房、10号厂房、11号厂房、12号厂房、地下室） | 440606202011110101 | 均安镇星槎七窖工业区城市更新项目一期 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中海监理有限公司 | 83504.51 | 1月29日检查未发现质量安全隐患。形象进度：基坑开挖 | 35 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
247 | 均安仓门居委会泰安路6号项目一期1座、2座 | 均安仓门居委会泰安路6号项目一期1座、2座 | 440606202007310101 | 均安仓门居委会泰安路6号 | 佛山市顺德区均安镇仓门股份合作经济社 | 佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 42163.67 | 形象进度：装饰 | 20 | 98 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | 1 | /
248 | 圣堡莱智汇创新中心-1座 | 1、圣堡莱智汇创新中心-1座 | 440606202107300201 | 均安镇智安中路8号 | 广东顺德圣堡莱服装有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 42040.75 | 装饰 | 2 | 72 | 3000 | / | 7 | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | /
249 | 仓门物业肆号 | 1、仓门物业肆号 | 40606202107010101 | 佛山市顺德区均安镇百安南路180号 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门股份合作经济社 | 佛山市顺德区联安建筑工程有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 26730.1 | 装修 | 10 | 80 | 3200 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
250 | 广东顺德安和密封新材料科技有限公司（二期）车间3、车间4 | 1、广东顺德安和密封新材料科技有限公司（二期）车间4 | 440606202103220101 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会仓沙西路4号 | 广东顺德安和密封新材料科技有限公司 | 佛山市顺德区联安建筑工程有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 27602.4 | 装饰 | 10 | 180 | 3500 | / | 1 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
251 | 均安镇南沙乡村旅游休闲农业基地2座产品展示中心、3座招商中心、4座～17座办公楼 | 1、均安镇南沙乡村旅游休闲农业基地2座产品展示中心 | 440606202107130101 | 均安镇南沙永隆北路 | 广东省佛山市顺德区均安镇四埠股份合作经济社 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 21080.2 | 主体 | 10 | 20 | 3950 | / | 16 | / | / | / | 16 | / | / | / | /
252 | 凫景苑一期 | 1、凫景苑一期 | 440606202107300401 | 佛山市顺德区均安镇天连村南滘口之一 | 佛山市顺德区均安镇顺怡物业管理有限公司 | 广西华业建筑工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 21565.21 | 1月30日发出整改通知书，存在问题如下：、基坑安全：16轴局部边坡临边防护不严；2、用电安全：二级分配电箱未作分路标识；3、物体打击：钢筋加工场防护棚未双层设置；4、扬尘治理：开挖土方作业未开启雾炮。形象进度：基础阶段 | 14 | 31 | 4100 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | /
253 | 佛山市顺德区雪特朗电器有限公司一号地（二期）车间1 | 佛山市顺德区雪特朗电器有限公司一号地（二期）车间1 | 440606202106020101 | 佛山市顺德区均安镇南浦村委会工业区 | 佛山市顺德区雪特朗电器有限公司 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 广东信立工程项目管理有限公司 | 25927.66 | 装饰 | 12 |  | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | /
254 | 均安镇仓门智安中路C07-1B-2号地块生产车间 | 均安镇仓门智安中路C07-1B-2号地块生产车间 | 440606202106040301 | 均安镇仓门居委会智安中路15号 | 欧阳少生 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 13145.26 | 装饰 | 8 |  | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
255 | 佛山市顺德区弘润服装有限公司（二期）车间2 | 佛山市顺德区弘润服装有限公司（二期）车间2 | 440606202107060401 | 顺德区均安镇畅大道西16号 | 佛山市顺德区弘润服装有限公司 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 8609.19 | 装饰 | 7 |  | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
256 | 顺德区均安镇金属表面处理中心项目车间二 | 顺德区均安镇金属表面处理中心项目车间二 | 440606202109020101 | 顺德区均安镇均安居委会进安路3号 | 佛山市顺德区奥百达表面处理有限公司 | 佛山市顺德区江利建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 48686.06 | 1月13日，检查未发现质量安全隐患。形象进度：主体 | 10 |  | / | / | 1 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | /
257 | 均安镇新华永丰村级工业园区三旧改造一期(XH-2-3-2号地块) | 均安镇新华永丰村级工业园区三旧改造一期(XH-2-3-2号地块) | 440606202006160301 | 佛山市顺德区均安新华永丰工业园区XH-2-3-2号地块 | 广东省佛山市顺德区均安镇新华股份合作经济社 | 四川中盈建安建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 15442.01 | 装饰（停工） | 10 | 10 | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
258 | 佛山市顺德区建安初级中学学生宿舍、综合楼、连廊建设工程 | 佛山市顺德区建安初级中学学生宿舍、综合楼、连廊建设工程 | 440606202104060101 | 佛山市顺德区均安镇均榄路98号 | 佛山市顺德区建安初级中学 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 12030.53 | 装饰 | 20 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
259 | 均安镇仓门居委会百安南路62号地块1号商业楼 | 均安镇仓门居委会百安南路62号地块1号商业楼 | 440606202103180201 | 均安镇仓门居委会百安南路62号 | 广东省佛山市顺德区均安镇仓门股份合作经济社 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 16734.64 | 停工 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
260 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会仓沙西路7号厂房3（二期）项目 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会仓沙西路7号厂房3（二期）项目 | 440606202109100201 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会仓沙西路7号 | 佛山市顺德区颉霖投资管理有限公司 | 佛山市顺德区永耀建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 21465.9 | 1月13日存在以下问题：1、外架搭设严重滞后于施工进度，部分位置未挂设密目安全网；2、现场模板支架（门式架）存在锈蚀、变形、破损现象，二层梁板支模（7米）无按方案施工；3、现场正在使用的挖掘机未设置二维识别码；4、钢筋加工场未搭设加工棚；5、施工楼梯首层出入口建筑材料乱堆乱放；6、厂房出入通道防护棚未设置；7、存在模板支撑连接外脚手架现象。形象进度：主体。 | 30 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
261 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间1、宿舍 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司车间1、宿舍 | 440606202110120201 | 佛山市顺德区均安镇畅兴工业园一期A01-2号地块 | 佛山市顺德区朗晨电器制造有限公司 | 佛山市三强工程建设有限公司 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司 | 19276.58 | 1月22日对该项目进行抽查，未发现质量安全隐患。形象进度主体阶段。 | 40 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
262 | 圣堡莱智汇创新中心-2座 | 圣堡莱智汇创新中心-2座 | 440606202107300201 | 均安镇智安中路8号 | 广东顺德圣堡莱服装有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 |  | 1月29日检查未发现质量安全隐患。形象进度：基坑开挖 | 9 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
263 | 小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目－车间3、综合楼 | 小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目－车间3、综合楼 |  | 均安 | 小熊电器股份有限公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 广东立德建设监理有限公司 |  | 1月21日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：桩基检测 | 8 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
264 | 均安派出所业务技术楼扩建工程 | 均安派出所业务技术楼扩建工程 | 440606202112020701 | 佛山市顺德区均安镇永安路9号 |  | 广东双穗建设工程有限公司 | 佛山市合建监理有限公司 |  | 1月17日检查未发现质量安全隐患。形象进度：主体 | 8 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
265 | 莱茵工业园改造项目 | 1、莱茵工业园改造项目（二期） | 440606202104280101 | 陈村镇环镇东路南侧 | 佛山顺银物业管理服务有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 85000 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 9 | 85 | / | 2000 | 3 | 2 | 2 | / | 1 | 0 | / | / | /
|  | 2、莱茵工业园改造项目(地下室、3#、7#、10#） | 440606202007220101 | 陈村镇环镇东路南侧 | 佛山顺银物业管理服务有限公司 | 浙江光大建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 |  | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 9 | 53 | / | / | 2 | / | 3 | / | 2 | / | / | / | /
266 | 佛山陈村华润润府项目 | 1、景尚润府A区一期（8栋、9栋、10栋、11栋及地下室） | 440606202108120501 | 陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 68844.76㎡ | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 9 | 306 | / | 3000 | 4 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 2、景尚润府A区二期（1栋、2栋、13栋、14栋及垃圾收集点） | 440606202108160201 | 陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 64695.05㎡ | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 |  |  | / | 1500 | 1 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | /
267 | 佛山陈村华润润府项目 | 1、景尚润府A区一期（8栋、9栋、10栋、11栋及地下室）【原名称：陈村镇建设大厦西侧地块A区一期（8栋、9栋、10栋、11栋及地下室）】 | 440606202108120501 | 陈村镇建设大厦西侧地块 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 68844.76 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 9 | 306 | / | 1000 | 4 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
268 | 碧悦广场 | 1、碧悦广场3-4栋 | 440606201911120102 | 陈村镇横五路以北、陈村大道以东地块 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 37278.32 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 638 | / | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2、碧悦广场5-6栋及地下室 | 440606201911010119 |  |  |  |  | 110832.07 |  | 638 | / | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3、碧悦广场7-8栋 | 440606202003160102 |  |  |  |  | 36598.53 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 638 | / | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
|  | 4、碧悦广场15栋 | 440606202003130202 |  |  |  |  | 5572.37 |  | 638 | / | / | / | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
269 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期 | 1、佛山顺德国通工业仓储园区一期A区综合厂房（一） |  | 顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区国通大道西3号 | 佛山顺德国通物流城有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 19454.49 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 7 | 97 | / | / | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 2、佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合厂房（四） | 440606202107020301 |  |  |  |  | 18251.52 |  | 7 | 97 | / | / | 2 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | /
270 | 顺德中集智城项目 | 顺德中集智城1-2栋、6-7栋 | 440606202109100501 | 陈村镇白陈路西侧仙涌工业区地块 | 佛山顺德高集科技产业发展有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 130181.64 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 8 | 19 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 顺德中集智城3-5栋及B区地下室 |  |  |  | 中国建筑第四工程局有限公司 |  | 93463.5 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 8 | 19 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
271 | 宏裕公馆 | 宏裕公馆1号楼 | 440606202103260000 | 陈村镇南涌居委会南涌工业区 | 佛山市顺德区燊徽企业管理咨询有限公司 | 广东仟盟建筑工程有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 61954.1 | 1月26日 一、了解春节工地放假情况、工作安排，施工现场已处于春节放假停工状态，监督组要求施工单位放假前做好安全、保卫、消防安全、值班安排工作，对留守人员做好节假日交通安全、煮食、消防安全等的交底工作。 二、要求施工单位留守人员落实各项防疫措施。 | 9 | 27 | / | / | / | / | 4 | / | / | 1 | / | / | /
|  | 宏裕公馆2号楼 | 440606202103260201 |  | 佛山市顺德区燊徽企业管理咨询有限公司 | 广东仟盟建筑工程有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 74768.7 |  | 9 |  | / | / | 1 | / | 4 | / | / | 1 | / | / | /
272 | 英豪智能机械厂房项目 | 英豪智能机械厂房项目 | 440606202102090201 | 霞石大道9号 | 佛山市英豪环保科技有限公司 | 广东英联建设工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公 | 80937.93 | 1月8日检查发现质量安全隐患（主体）：1、天面的内脚手架没有扫地杆，脚手板没有满铺；2、外墙脚手架兜底网不足，天面部分位置外脚手架没有挂安全网；3、电梯井道的电梯门洞口防护措施不足；4、二号楼操作平台没有防护栏杆。 | 10 | 38 | / | / | / | 1 | 7 | / | / | 1 | / | / | /
273 | 欧研大楼 | 欧研大楼 | 440606202104120101 | 伦教街道熹涌村委会三洪奇工业区 | 王小平、刘雨声 | 广东一绍建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 21918.2 | 1月12日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 10 | 25 | / | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
274 | 云米互联科技园 | 云米互联科技园 | 440606202007170101 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村委会伦教工业大道荔 村段3号地块 | 云米互联科技（广东）有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 88523.79 | " 1月6日发现 1、二层高支模主梁支顶使用锁扣，未提供相关的方案；2、外脚手架平桥有较多建筑材料；3、塔吊边吊运材料边收小车，不符合要求；4、外脚手架首步安全网设置不规范；5、个边临时电缆架设在外排栅上没有采取有效绝缘措施。 | 25 | 50 | / | 5.4 | 1 | 3 | 3 | / | / | 1 | 2552.57 | / | /
275 | 伦教霞石羊大路霞石工业区7号地块生产车间一、生产车间二 | 伦教霞石羊大路霞石工业区7号地块生产车间一、生产车间二 | 440606202105110401 | 佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会霞石羊大路霞石工业区7号地块一 | 翁淑贞 | 广东英海建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 21217.31 | 1月3日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 5 | 28 | / | 6.1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | /
276 | 南方医科大学顺德医院血液内科层流病房改造工程 | 南方医科大学顺德医院血液内科层流病房改造工程 | 440606202105250301 | 广东省佛山市顺德区南方医科大学顺德医院 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 560 | 1月14日检查暂未发现安全隐患（装饰） | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 车间二(顺德区伦教集约工业区E07-03地块) | 车间二(顺德区伦教集约工业区E07-03地块) | 440606202106300101 | 伦教集约工业区工业大道以南 | 佛山市顺德区伦教奥隆机械设备厂 | 广东鼎誉建设工程有限公司 | 广东炫诚工程管理有限公司 | 8542.5 | 1月6日发现：1、施工期间项目管理人员不在岗；2、钢筋机具未设置开关箱、无专用漏电开关箱，附近配置灭火器失效；3、汽车吊吊运材料无指挥在岗；4、外脚手架平桥有较多建筑材料，较多踢脚板无固定；5、二层施工梯临边防护不严；6、外脚手架底部杂物较多未及时清理；7、个别脚手架钢管破损未及时更换；8、施工期间监理不在岗；9、未对现场汽车吊吊装进行监督。（基础） | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司伦教恒和厂房建设项目 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司伦教恒和厂房建设项目 | 440606202111150101 | 佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会工业大道兴荔南路10号 | 佛山市顺德区盈润物业管理有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 75709.52 | 1月8日抽查发现安全方面： 1、出入口实名制系统无使用；2、钢筋工操作平台不符合要求；3、工人高处作业未佩戴安全带；4、基坑顶较多位置防护栏缺失；5、基坑顶较多大石头有坠落伤人的安全隐患（主体）） | 10 | 27 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0
279 | 伦教汇贤实验学校扩建工程 | 伦教汇贤实验学校扩建工程 | 440606202111030401 | 佛山市顺德区伦教南苑西路1号伦教汇贤实验学校内 | 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校（代建单位：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心） | 中国一冶集团有限公司 | 广东顺德顺策工程管理有限公司 | 11826.79 | 1月3日检查暂未发现安全隐患（基础） | 10 | 12 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | /
280 | 伦教中学初中部扩建工程（一期） | 伦教中学初中部扩建工程（一期） | 440606202111080201 | 顺德区周君令中学 | 佛山市顺德区伦教周君令中学初级中学（代建单位：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心） | 中国一冶集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 14197.8 | 1月10日检查1、办公室区域存在电动车违规充电现场；2、施工现场个别电线拖地或挂设在围挡上未采取有效绝缘措施；3、夹板加工区、配电箱附近未按规定配置灭火器；（基础） | 10 | 15 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | /
281 | 伦教翁祐中学扩建工程 | 伦教翁祐中学扩建工程 | 报监未报建 | 顺德区伦教街道办事处羊大路以北、三洲小学以西地块之一 | 佛山市顺德区伦教街道办事处（代建单位：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心） | 中国一冶集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 23849 | 1月7日检查暂未发现安全隐患（基础） | 10 | 10 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
282 | 胜业电气股份有限公司厂房C | 胜业电气股份有限公司厂房C | 440606202111090201 | 佛山市顺德区新熹四路北4号 | 胜业电气股份有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 24606 | 1月12日检查暂未发现安全隐患（基础） | 6 | 12 | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
283 | 启亚科创园 | 启亚科创园 | 440606202111240301 | 佛山市顺德区伦教街道顺德区伦教街道常教居委会三洪奇工业区 | 佛山市顺德区启亚服装有限公司 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 32819.878 | 1月7日检查暂未发现安全隐患（基础） | 5 | 10 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
284 | 科晟厂区升级项目（车间一） | 科晟厂区升级项目（车间一） | 440606202111290201 | 广东省佛山市顺德区伦教镇第一集约工业区荔奇北路之一 | 佛山市顺德区科晟电子股份有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 15477.98 | 1月5日检查暂未发现安全隐患（基础） | 5 | 10 | / | / | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
285 | 车间二(佛山市顺德区海得曼电器有限公司） | 车间二(佛山市顺德区海得曼电器有限公司） | 440606202112020201 | 佛山市顺德区伦教街道伦教集约工业区B01-03地块 | 佛山市顺德区海得曼电器有限公司 | 佛山市顺德区环宇建设工程有限公司 | 广东炫诚工程管理有限公司 | 11649.1 | 1月10日检查暂未发现安全隐患（基础） | 3 | 8 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
286 | 广东省伦教蚕种场幼儿园项目 | 广东省伦教蚕种场幼儿园项目 | 440606202112280101 | 伦教街道常教社区居民委员会荣阳路荣阳里33号 | 广东省伦教蚕种场 | 广东高盛富集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 5402.16 | 1月10日检查暂未发现安全隐患（基础） | 3 | 9 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | /
287 | 涛汇家电园五期 | 涛汇家电园五期 | 440606202112270201 | 北滘镇顺江社区居民委员会环镇东路1号地块 | 佛山市顺德区高航精密机械制造有限公司 | 广东潮和兴建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 22902.47 | 2022/1/121轴~7轴交A轴~L轴超重梁抽查 1、抽查1轴~2轴交B轴梁板超大梁支撑体系，基本按专项方案施工； 2.抽查基坑西侧及顶板东侧临边防护设施，基本设置到位； 3、抽查基坑检测报告，检测数据显示处于可控范围； 4、抽查基坑南侧三级电箱设置，未发现存在明显隐患。 | 6 | 0 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
288 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（二期） | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（二期）D1栋、D2栋、C1栋 | 440606202103240201 | 佛山市顺德区北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块 | 佛山市盈富科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 103402.62 | 1月4日抽查油品含硫超标，扣诚信分5分 | 7 | 0 | / | / | 18 | 6 | 3 | / | / | 3 | / | 1 | /
|  | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（二期）B1栋、A1栋、A4栋 | 440606202103240301 |  |  |  |  | 94644.42 | 1月4日抽查油品含硫超标，扣诚信分5分 | 7 | 0 | / | / | 20 | 9 | 3 | / | / | 3 | / | / | /
|  | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（一期）A2栋、A5栋、A6栋、A7栋、B2栋、B3栋 | 440606202108110201 |  |  |  |  | 173830.68 | 2022/1/14 质量：1、B2栋首层东侧楼梯剪力墙局部位置混凝土外观麻面； 2、B2栋7层2轴~3轴交B轴~C轴板钢筋间距不足； 3、B2栋7层个别梁内较多垃圾堆积； 安全：1、B2栋二层电梯井洞口临边防护不足； 2、B2栋7层超大梁支模立杆间距与方案不符、板底支模未按要求设置连续剪刀撑，抱柱措施不满足要求； 3、B2栋7层支模未设置防坠安全网； 4、A4栋外脚手架工人未正确佩戴安全带 2022/1/19复查，整改基本完善 | 7 | 0 | / | / | 49 | 43 | 5 | / | / | 6 | / | / | /
289 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（三期）A3-1栋、A3-2栋、B4栋、B5栋、B6栋、B7栋 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块建设项目（三期）A3-1栋、A3-2栋、B4栋、B5栋、B6栋、B7栋 | 440606202109300501 | 北滘镇北滘工业园潭洲水道以西61-4号地块 | 佛山市盈富科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 179264.26 | 2022/1/07 质量：1、抽查B5栋三层1轴交B轴~C轴梁钢筋数量，基本满足要求，现场板筋未绑扎； 2、抽查B5栋首层混凝土外观质量，观感良好； 3、抽查B5栋基础混凝土交货检验记录，基本满足要求； 4、抽查B5栋钢筋连接报告，基本满足要求 安全：1、B5栋三层支模抱柱措施不足，横向剪刀撑未搭设，超重梁旁立杆与大梁立杆横杆缺失； 2、B5栋施工出入口未搭设防护挡蓬； 3、三期东侧出入口未安排专人管理，生活区与施工区未有效分隔，存在人员未佩戴安全头盔行走在工地临时走道； 4、未提供A3—2栋落地卸料平台方案及验收资料； | 7 | 40 | / | / | 35 | / | 6 | / | / | 6 | / | / | /
290 | 万华广场 | 万华广场2座及地下室一区 | 440606202011300101 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业大道41号之一地块 | 佛山市宇发物业管理有限公司 | 深圳市深安企业有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 27015.91 | 1月11日1、检查1号塔吊基础，未有明显积水，有设置围挡分隔； 2、抽查25层施工电梯处的飘窗，有设置钢管回顶； 3、抽查30层三级电箱接线及日常巡查记录表，未发现存在明显问题。 | 10 | 0 | / | / | 1 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | /
|  | 万华广场3座、8座及地下室二区 | 440606202103030201 |  |  |  |  | 97056.33 | 1月20日1、抽查30层梁板支撑，采用铝模，按方案搭设； 2、抽查地下室顶板西侧临边防护，基本到位； 工人已经陆续返乡，现场基本停工，监督组现场要求施工单位做好安全隐患排查，并做好值班计划。 |  |  | / | 27551 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | / | 15620 | / | /
|  | 万华广场4座、5座及地下室三区 | 440606202107060101 |  |  |  |  | 78074.67 | 1月18日1、抽查基坑监测记录，监测数据正常； 2、抽查塔吊信号司索工陈慧玲，证书有效期内； 3、抽查三级电箱设置，未发现存在明显隐患； 4、抽查新冠肺炎防疫措施，门口有实施测温及人员登记。 |  |  | / | 7174 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 万华广场11座、12座 | 440606202110280101 |  |  |  |  | 2234.58 | 1月18日1、抽查安全员董荣强到场履职情况，到岗履职； 2、抽查首层三级电箱巡查记录，基本符合要求； 工人已经陆续返乡，现场基本停工，监督组现场要求施工单位做好安全隐患排查，并做好值班计划。 |  |  | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | /
291 | 凤桐花园 | 凤桐花园一期 | 440606202008280201 | 北滘镇碧江社区居民委员会坤洲八九十间地大吉围地 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司/吴秋汉 | 119485.64 | 1月20日抽查3号楼： 1、施工电梯已经拆除，原先的位置已做好临边防护； 2、抽查吊篮检测报告，检测合格； 3、抽查25层楼梯临边防护，已经砌筑完成； 4、抽查25层三级电箱设置，未发现存在明显安全隐患。 工人已经陆续返乡，现场基本停工，监督组现场要求施工单位做好安全隐患排查，并做好值班计划。 | 42 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 凤桐花园二期 | 440606202009010201 |  |  |  |  | 18131.94 | 1月20日抽查7号楼： 1、施工电梯已经拆除，原先的位置已做好临边防护； 2、抽查吊篮检测报告，检测合格； 3、抽查10层楼梯临边防护，已经砌筑完成； 4、抽查10层三级电箱设置，未发现存在明显安全隐患。 工人已经陆续返乡，现场基本停工，监督组现场要求施工单位做好安全隐患排查，并做好值班计划。 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
292 | 碧桂园总部三期B区 | 碧桂园总部三期B区 | 440606202007170301 | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 127031.45 | 1月14日1、未提供近期的危大工程告知书到监督组； 2、2#塔吊粤SA-T04349未及时办理二次使用登记。1月20日复查基本落实整改 | 0 | 0 | / | / | / | / | 3 | 1 | 4 | 4 | 26000 | / | /
293 | 顺德深业城小学 | 顺德深业城小学 | 440606202010130301 | 佛山市顺德区北滘镇林头社区07-08-01号地块 | 佛山市顺德区深业房地产有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 深圳市英来建设监理有限公司 | 22486.68 | 2022/1/8发出整改通知书Z2010877、Z2010878 质量： 1、宿舍楼楼梯位置混凝土露筋、夹渣、蜂窝麻面情况严重: 2、室外堆放的加气块无防雨措施; 3、宿舍楼至今效果差，植筋松动。 安全：1、工人实名制系统录入数量与现场严重不符: 2、现场个别工人未佩戴安全帽; 3、基坑边、宿舍楼施工升降机通道口、宿舍楼管井位置、电梯井临边位置无防护措施; 4、宿舍楼位置电焊机、手持电钻等用电机具均未设置专用开关箱，电缆破皮，敷设不符合要 求;钢筋加工场电缆沿地面敷设，机具未接零保护; 5、宿舍楼外脚手架二层未设置硬质安全平网: 6、宿舍楼施工升降机层门无防外冲击措施，层门安装松动:施工升降机滚轮磨损严重; 7、作业期间项目管理人员除安全员陈泽坚外均不在岗，无请假手续; 2022/1/17复查整改通知书2010878、2010877，基本按要求整改 | 7 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 | / | 2 | 0 | 0 | / | /
294 | 广东海创大族机器人产业园项目（一期一区）、（一期二区） | 广东海创大族机器人产业园项目（一期一区）、（一期二区） | 440606202103260101 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路以南、烈士南路西侧地块 | 广东海创大族机器人科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 248331.46 | 1月21日1、2#厂房正在拆除脚手架，首层周边有设置警示区； 2、2#厂房正在拆除脚手架的架子工有佩戴安全带； 3、抽查12#厂房首层灭火器材设置情况，基本设置到位； 4、抽查3#塔吊维保记录，频率基本符合要求。 | 36 | 68 | / | / | / | / | 19 | / | 1 | 11 | / | / | /
295 | 广东海创大族机器人产业园项目（二期） | 广东海创大族机器人产业园项目（二期） | 440606202109300101 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路以南、烈士南路西侧地块 | 广东海创大族机器人科技有限公司 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 248331.46 | 1月1日抽查8#厂房基础承台及地梁，基本按图施工； 抽查8#厂房首层柱，钢筋型号及数量基本按图施工。 | 10 | 0 | / | 1 | 11 | / | 8 | / | 11 | / | / | / | /
296 | 集成科创园二期 | 集成科创园二期（7座厂房、9座厂房、11座厂房、13座厂房、A区地下室） | 440606202106230301 | 佛山市顺德区北滘镇三乐东路25号 | 广东睦湃科技有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 145462.83 | 1月30日抽查未发现质量安全隐患 | 17 | 0 | / | / | / | / | 8 | / | / | 4 | 1990 | / | /
|  | 集成科创园二期（4座宿舍） | 440606202109290301 |  |  |  |  | 28122.83 | 1月30号对该工程进行安全监督巡查 安全: 1、未提供三层悬挑外脚手架验收记录; 2、未提供钢管、扣件、安全网进场报审记录; 3、9层支模楼梯、走道位置存在个别立杆未与架体有效连接，走廊通道局部立杆间距过大; 4、5层楼梯、电梯井口临边防护未跟上进度; 5、抽查外脚手架工人田维权头盔佩戴不规范，未提供该工人操作证及安全教育; 质量: 1、未提供9层钢筋隐蔽验收记录; 2、未提供7层混凝土交货检验记录。 |  |  | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | 1990 | / | /
297 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目 | 440606202109060201 | 佛山市顺德区北滘镇都宁工业区01-A-08地块 | 中航云电信（佛山）有限公司 | 广东鑫天成建设工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 62651.35 | 1月7日1、1#楼二层梁板及2#楼消防车道上方的二层梁板高大支模的梁板支撑顶部水平剪刀撑未完善； 2、1#、2#楼二层梁板属于高大支模的支撑抱柱措施的数量不足；1#楼高大支模处的首层柱子未浇筑； 3、未提供1#、2#楼高大支模《混凝土模板工程验收表》； 4、工人谭明亮的三级安全教育登记表填写未完善； 5、2#楼顶板西北侧临边防护未不完善，未张挂安全网；1月13日复查，基本落实整改。 | 3 | 0 | 11211 | / | 54 | 5 | 3 | / | / | / | / | 2 | / | 已停工，剩余留守值班人员3人
298 | 佛山市粤毅冷冻食品厂（厂房） | 佛山市粤毅冷冻食品厂（厂房） | 440606202106180601 | 佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业二路八号 | 佛山市顺德区北滘镇粤毅冷冻食品厂 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东耀信工程管理有限公司 | 11985.03 | 1月17日：1、抽查井字架维保记录，及司机持证上岗情况，基本符合要求； 2、抽查四层楼梯临边防护，设置了临时的防护； 3、抽查四层外脚手架使用情况，连墙件按方案设置，平桥上部分建筑垃圾未及时清理； 4、抽查四层三级电箱设置，未发现存在明显隐患。 5、抽查总监理工程师吴雁冰到场情况，到岗履职。 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
299 | 万洋科创园 | 万洋科创园B区、C区建设工程 | 440606202107200301 | 佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区 | 广东顺德万洋众创科技有限公司 | 万洋建设集团有限公司 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 261270.96 | 2022/1/6 抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 0 | / | 14200 | / | 1 | 7 | / | / | / | / | / | /
|  | 万洋科创园A区建设工程 | 440606202108310601 |  |  |  |  | 215014.29 | 2022/1/11 抽查未发现质量安全隐患 |  |  | / | 7000 | / | 1 | 4 | / | / | / | / | / | /
|  | 万洋科创园F区（56栋） | 440606202111020101 |  |  |  |  | 3377.29 | 2022/1/16 抽查未发现质量安全隐患 |  |  | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
|  | 万洋科创园F区（72栋、73栋） | 440606202111230401 |  |  |  |  | 1182.06 | 2022/1/12 抽查未发现质量安全隐患 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
300 | 顺德区北滘中学扩建工程 | 顺德区北滘中学扩建工程 | 440606202107290101 | 佛山市顺德区北滘镇济虹路9号 | 佛山市顺德区北滘中学 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 24805.28 | 2021/12/31 抽查未发现质量安全隐患 | 0 | 0 | / | 5925.75 | 2 | / | 4 | / | / | 2 | / | / | /
301 | 北滘镇西南片区02-D-02地块一期 | 北滘镇西南片区02-D-02地块一期 | 440606202109300301 | 佛山市顺德区北滘镇西南片区02-D-02地块 | 佛山市顺德区碧盈房地产开发有限公司 | 广东碧越建筑工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 28561.08 | 1月21日：17号楼门楼高支模抽查： 1、抽查11轴交B轴~F轴梁及C轴交10轴~11轴梁支撑体系，立杆间距、水平杆步距及抱柱基本按专项方案施工； 2.抽查顶板北侧临边防护设施，基本设置到位； 3、抽查基坑检测报告，检测数据显示处于可控范围； 4、抽查17号楼门楼灭火器设置，气压处于正常范围。 | 20 | 100 | 8000 | / | 1 | 1 | 4 | / | 3 | / | / | / | /
302 | 顺德北部国际汽车城通源行宝马4S店 | 顺德北部国际汽车城通源行宝马4S店 | 440606202111160201 | 顺德区北滘镇碧江社区群力围北片区01B06-3号地块 | 广东省佛山市顺德区北滘镇碧江股份合作经济社 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 佛山市创一工程建设监理有限公司 | 9649.92 | 2022/1/13 现场抽查楼梯柱面存在麻面情况，要求施工单位整改，监理单位跟进 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | /
303 | 博智林机器人创研中心6号楼 | 博智林机器人创研中心6号楼 | 440606201903130201 | 北滘镇碧桂南路北侧地块 | 佛山市顺德区博智林机械人产业投资有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 27928.48 | 1月24日抽查未发现质量安全隐患 | 5 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
304 | 东马智造园(一期)（D1座、D2座、D3座、D4座、D5座、D6座、D8座及地下室) | 东马智造园(一期)（D1座、D2座、D3座、D4座、D5座、D6座、D8座及地下室) | 440606202104160201 | 乐从镇旧良龙路与广大线交界处 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 261938.92 | 主体，1月20日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 4 | 396 | / | / | 6 | 6 | 6 | / | 7 | / | / | / | /
305 | 乐从供销总部大楼项目2座及地下室、3座、4座 | 乐从供销总部大楼项目2座及地下室、3座、4座 | 440606202108050000 | 佛山市顺德区乐从镇横二路以南、纵一路以西地块 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 66923.43 | 主体，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 6 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | / | 3 | 3 | / | / | /
306 | 乐从供销总部大楼项目1座 | 乐从供销总部大楼项目1座 | 440606202108090101 | 佛山市顺德区乐从镇横二路以南、纵一路以西地块 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 17532.5 | 主体，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | /
307 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间1、车间2、仓库1、试制车间、地下室B、门卫室） | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间1、车间2、仓库1、试制车间、地下室B、门卫室） | 440606202005200101 | 乐从镇环镇南路以南、创兴三路东西地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 237242.25 | 装饰，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 6 | 200 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
308 | 科荟生命科技产业中心B区4-7＃楼、11＃地下室 | 科荟生命科技产业中心B区4-7＃楼、11＃地下室 | 440606202009230201 | 新桂路以西、藤湖路以北地块 | 广东科荟生物科技产业有限公司 | 江西鸿邑建工集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司（原企业名称：广州广大工程项目管理有限公司） | 66729.56 | 装饰，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 6 | 200 | / | / | / | / | 8 | / | 5 | / | / | / | /
309 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目A区（综合楼、3＃宿舍、车间5、车间6、车间7、地下室A） | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目A区（综合楼、3＃宿舍、车间5、车间6、车间7、地下室A） | 440606202011160101 | 乐从镇环镇南路以南、创兴三路东西地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 环镇南路以南、创兴三路东西地块 | 276847.68 | 装饰，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 6 | 200 | / | / | / | / | 8 | / | / | 5 | / | / | /
310 | 上华智能智造产业园D区（D-1座、D-2座） | 上华智能智造产业园D区（D-1座、D-2座） | 440606202012010201 | 佛山市顺德区乐从镇上华工业大道以西地块 | 佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司 | 广东美城建筑工程科技有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 52654.85 | 基本完工 | 6 | 100 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
311 | 上华智能智造产业园D区（D-3座、D-4座、D-5座、D-6座、D-7座 | 上华智能智造产业园D区（D-3座、D-4座、D-5座、D-6座、D-7座 | 440606202012280201 | 佛山市顺德区乐从镇上华工业大道以西地块 | 佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司 | 广东美城建筑工程科技有限公司 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 139511.42 | 基本完工 | 6 | 100 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | /
312 | 东马智造园（二期） | 东马智造园（二期） | 440606202105140401 | 乐从镇纵二路东西、创富七路南北地块 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 佛山市东马产业园开发有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 120923 | 基本完工 | 8 | 100 | / | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | / | / | /
313 | 科荟生命科技产业中心B区1-3＃楼、8-10＃楼 | 科荟生命科技产业中心B区1-3＃楼、8-10＃楼 | 440606202104130101 | 乐从镇新桂路以西、藤湖路以北地块 | 广东科荟生物科技产业有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 58697.3 | 装饰，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 8 | 100 | / | / | / | / | 9 | / | / | / | / | / | /
314 | 2021年佛山市顺德区乐从镇老旧小区改造项目 | 2021年佛山市顺德区乐从镇老旧小区改造项目 | 440606202107190000 | 顺德区乐从镇乐从社区居委会 | 佛山市顺德区乐从镇城建和水利办公室 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司 |  | 基本完工 | 5 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
315 | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号楼） | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号楼） | 440606202108030101 | 佛山市顺德区乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 广州中虹建设工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 89029.07 | 主体，1月20日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 100 | / | / | 3 | / | 1 | / | / | / | / | / | /
316 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间3、车间4、仓库2、仓库3） | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司厂房建设项目B区（车间3、车间4、仓库2、仓库3） | 440606202108060101 | 佛山市顺德区乐从镇环镇南路以南、创兴三路东西地块 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 长春建工集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 189737.73 | 主体，1月24日日常巡查，未发现存在明显安全问题。 | 8 | 100 | / | 1 | 4 | / | 5 | / | / | / | / | / | /
317 | 抗体原料及抗体药物大规模生产车间（CMO生产平台） | 抗体原料及抗体药物大规模生产车间（CMO生产平台） | 440606202108250101 | 顺德区乐从镇科发路2号科荟生命科技产业中心7栋101室-501室 | 佛山汉腾生物科技有限公司 | 苏州中卫宝佳建设工程有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 |  | 1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 6 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
318 | 中建星顺花园13栋、14栋 | 中建星顺花园13栋、14栋 | 440606202109280101 | 顺德区乐从镇橫二路以南，纵五路以东地块 | 佛山星顺房地产开发有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 4570.36 | 无施工 | 6 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
319 | 佛山大道以东、裕和路以北地块第1-2栋、11-12栋、13栋及地下室基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 佛山大道以东、裕和路以北地块第1-2栋、11-12栋、13栋及地下室基坑支护土方开挖和桩基础工程 |  | 佛山市顺德区乐从镇佛山大道以东、裕和路南北两侧 | 佛山华标房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |  | 1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 100 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
320 | 佛山大道以东、裕和路以北地块16、17栋±0.000以下 | 佛山大道以东、裕和路以北地块16、17栋±0.000以下 | 440606202111130101 | 佛山市顺德区乐从镇佛山大道以东、裕和路以北地块 | 佛山华标房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |  | 1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 8 | 100 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
321 | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号楼） | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（1号、3号、4号、5号、6号、7号、8号楼） | 440606202108030101 | 佛山市顺德区乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 广州中虹建设工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 9774 | 1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 6 | 100 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |  | 2 | /
322 | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（2号楼） | 广东东箭汽车科技股份有限公司智能制造升级建设项目（2号楼） | 440606202112070101 | 佛山市顺德区乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 广州中虹建设工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 89029.07 | 1月19日抽查未发现质量安全隐患 | 6 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 1 | /
323 | 嘉禹豪庭C区22＃-24#楼及地下车库 | 嘉禹豪庭C区22＃-24#楼及地下车库 | 440606201912200101 | 佛山市顺德区勒流街道黄连黄中北路68号 | 佛山市顺德区美禹盛房地产开发有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 57504.9 | 1月13日检查情况：1、安全立网多处破损，未能及时修复 2、外排栅与建筑物之间不按规定要求安装安全平网 形象进度：主体 | 7 | 98 | / | / | 3 | / | 2 | / | / | 3 | / | / | /
324 | 创大智慧园-综合楼、1号生产车间、2号生产车间、3号中试车间、4号生产车间、5号生产车间、6号中试车间、地下停车库 | 创大智慧园-综合楼、1号生产车间、2号生产车间、3号中试车间、4号生产车间、5号生产车间、6号中试车间、地下停车库 | 440606202006170401 | 佛山市顺德区勒流街道光大工业区大明路1号 | 佛山市顺德区创大实业有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 86844.57 | 1月3日检查情况：1、外脚手架随意开启出入口无相关防护措施 2、个别井口围蔽不规范，缺少立网全封闭 3、预留洞口防护不到位 形象进度：装饰 | 7 | 465 | / | / | 6 | / | 3 | / | 5 | / | / | / | /
325 | 美桦科技一期3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房 | 美桦科技一期3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房 | 440606202010190101 | 佛山市顺德区勒流街道众裕路以西侧1-1号地块 | 佛山市顺德区美桦科技有限公司 | 广东宏丰建设工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 36711.58 | 1月1日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：装饰 | 6 | 103 | / | / | 5 | / | 5 | / | 5 | / | / | / | /
326 | 泰昌智造园（一期）厂房3，厂房4，厂房5，厂房6，地下室，（二期）生活配套大楼 | 泰昌智造园（一期）厂房3，厂房4，厂房5，厂房6，地下室，（二期）生活配套大楼 | 440606202012230101 | 勒流街道光大-大晚片区N-LL-03-04-G-03-1地块 | 佛山市顺德区泰晖物业管理有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 85317.25 | 1月15日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：装饰 | 8 | 521 | / | / | 1 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | / | /
327 | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（一期）—1#、6#-8#、10#-14# | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（一期）—1#、6#-8#、10#-14# | 440606202103050101 | 佛山市顺德区勒流街道滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块 | 佛山市顺德区卓琰房地产开发有限公司 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 64443.43 | 1月19日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：主体 | 19 | 567 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | 9 | / | / | /
328 | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（二期）—2＃-5＃、9＃、15＃地下室 | 顺德勒流滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-01号地块项目（二期）—2＃-5＃、9＃、15＃地下室 | 440606202103170101 | 佛山市顺德区勒流街道滨水生态区启动区N-LL-01-02-D-05-02号地块 | 佛山市顺德区卓琰房地产开发有限公司 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 104166.14 | 1月19日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：主体 |  |  | / | / | 1 | / | / | / | / | 6 | / | / | /
329 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院原规模改建项目 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院原规模改建项目 | 440606202103120201 | 佛山市顺德区勒流街道勒流街道建设西路79号 | 佛山市顺德区勒流街道敬老院 | 广东中凯建设工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 1815.13 | 1月12日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：装饰 | 4 | 38 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
330 | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（一期） | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（一期） | 440606202103180101 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区13-2-2号地块 | 广东顺德领涛贸易有限公司 | 广东建业建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 78046.25 | 1月20日检查情况1、1、建筑材料堆放过高 形象进度：装饰 | 8 | 820 | / | / | 1 | / | 2 | / | 5 | / | / | / | /
331 | 宝智园配套用房、厂房4、5、6、7、8、9、10、地下室 | 宝智园配套用房、厂房4、5、6、7、8、9、10、地下室 | 440606202106230201 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区9号地块 | 广东宝丽雅实业发展有限公司 | 佛山市顺德区盈裢富建筑工程有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 40664.36 | 1月14日检查情况1、个别安全网未修复 2、个别安全标识破损未修复 形象进度：装饰 |  |  | 1000 | / | / | / | 2 | / | 7 | / | / | / | /
332 | 小熊科技改造项目工程(车间一、车间二、生活配套楼、门卫室二) | 小熊科技改造项目工程(车间一、车间二、生活配套楼、门卫室二) | 440606202104300401 | 佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会富安工业区连安路3号 | 广东小熊科技有限公司 | 佛山市顺德区金凯建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 75552.53 | 1月14日检查情况：1、部分积泥未及时清理 2、防疫物资口罩配备数量不足 3、部分材料堵塞消防通道 形象进度：主体 | 23 | 409 | / | / | 3 | / | 2 | / | 1 | / | / | / | 0
333 | 广东丰泽电工制造有限公司厂房升级改造工程（厂房A、厂房B） | 广东丰泽电工制造有限公司厂房升级改造工程（厂房A、厂房B） | 440606202105180101 | 佛山市顺德区勒流街道办事处黄连社区居民委员会勒流港集约工业开发区3-3号地 | 广东丰泽电工制造有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 34495.53 | 1月4日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：主体 | 6 | 157 | / | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | /
334 | 集龙产业楼勒流街道龙眼工业区二期（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 集龙产业楼勒流街道龙眼工业区二期（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 440606202106040101 | 佛山市顺德区勒流街道龙眼工业区（大良凤翔工业区D-XB-01-01-D-02地块） | 广东集龙产业园有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 247833.44 | 1月5日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：主体 | 10 | 846 | / | 1 | 1 | / | 7 | / | 11 | / | / | / | /
335 | 潘秀文、潘家文厂房 | 潘秀文、潘家文厂房 | 440606202106070101 | 佛山市顺德区勒流街道办事处连杜村委会富安工业区（一期）20-4号地块 | 潘秀文、潘家文 | 广东中顺建设工程有限公司 | 佛山市合建监理有限公司 | 8741.72 | 1月1日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：主体 | 4 | 35 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
336 | 勒流江义初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程（宿舍楼部分） | 勒流江义初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程（宿舍楼部分） | 440606202107230201 | 佛山市顺德区勒流街道江义村江义大道北路25号 | 佛山市顺德区勒流街道宣传文体旅游办公室（佛山市顺德区勒流街道教育办公室） | 佛山市鼎垣工程有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 10802.53 | 1月7日检查情况：1、电缆随意拖地且无套管使用 形象进度：装饰 | 11 | 25 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
337 | 宝弘创富科技园厂房A、厂房B | 宝弘创富科技园厂房A、厂房B | 440606202108250201 | 勒流街道富安工业区（顺德支流北岸片）D-XB-03-02-06-01-01号 | 苏文强、苏海英 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 22526.69 | 1月17日检查情况 1、外来人员出入台账缺少 2、个别电缆拖地且未套管 形象进度：主体 | 21 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
338 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社3号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社3号通用厂房 | 440606202108270101 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-3号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 10918.29 | 1月7日检查情况 1、建筑垃圾未及时清理 2、安全立网未及时修复 形象进度：主体 | 12 | 68 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
339 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社2号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社2号通用厂房 | 440606202109010201 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-2号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 9175.44 | 1月8日检查未发现质量安全隐患问题 |  |  | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | /
340 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社1号通用厂房 | 佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社1号通用厂房 | 440606202109030101 | 顺德区勒流街道勒流港集约工业区A01-1-7-1号地块 | 广东省佛山市顺德区勒流街江义股份合作经济社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 7238.73 | 1月8日检查未发现质量安全隐患问题 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
341 | 勒流富安初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 勒流富安初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 440606202109170101 | 勒流街道新安南国西路1号 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 广东洋艺建设有限公司 | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司 | 13647.86 | 1月20日检查情况 检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：装饰 | 9 | 7 | / | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | /
342 | 炬森智能工厂项目——车间、综合楼 | 炬森智能工厂项目——车间、综合楼 | 440606202110110101 | 佛山市顺德区勒流街道中部产业园N-LL-02-04-B-10-3地块 | 广东炬森五金精密制造有限公司 | 广东明量建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 51202.1 | 1月3日检查情况 1、材料堆放混乱未进行物理分隔 2、使用多头插口，未落实“一机、一闸、一漏、一箱”且无套管使用 3、脚手架与主体之间间距过大，防护措施不到位缺少兜底网 形象进度：主体 | 8 | 185 | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | /
343 | 萧汉能车间 | 萧汉能车间 | 440606202110110201 | 佛山市顺德区勒流街道办事处新城社区居民委员会新埠中城路 | 萧汉能 | 佛山市顺德区金方建筑工程有限公司 | 佛山市创一工程建设监理有限公司 | 7138.81 | 1月10日检查情况：1、个别围挡破损未及时修复 形象进度：主体 | 3 | 12 | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | /
344 | 勒流街道（稔海、东风、新安）污水管网工程 | 勒流街道（稔海、东风、新安）污水管网工程 | 440606202109071002 | 顺德区勒流街道 | 广东顺控水务投资建设有限公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 |  | 1月18日检查情况 检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：70% | 5 | 77 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
345 | 勒流新球初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 勒流新球初级中学学生宿舍楼扩建及附属配套改造工程 | 4.4061e+17 | 勒流街道龙升北路10号 | 佛山市顺德区勒流中学 | 广东耀南建设集团有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 11196.41 | 1月12日检查情况： 1、个别人员未佩戴安全头盔 2、部分裸土未覆盖 3、部分电缆未套管且拖地 形象进度：基础 | 5 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
346 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司新建厂房项目 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司新建厂房项目 | 4.4061e+17 | 佛山市顺德区勒流街道东风村工业大道发展路8号 | 广东省佛山市亿衡智能电器制造有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 35328.84 | 1月4日检查情况： 1、消防：工地内未按规定集中停放电动车；钢筋加工场、木方堆放区、保安室未设置足量的灭火器 2、一名施工人员未佩戴安全头盔 3、防疫：防疫物资不足；未设置外来人员出入台账 形象进度：基础 | 5 | 34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
347 | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（二期） | 勒流街道富安工业区13-2-2号地块厂房项目（二期） | 4.4061e+17 | 佛山市顺德区勒流街道富安工业区13-2-2号地块 | 广东顺德领涛贸易有限公司 | 广东建业建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 63797.51 | 1月17日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：基础 | 4 | 1090 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
348 | 广东新宝电器股份有限公司D25号车间 | 广东新宝电器股份有限公司D25号车间 | 条形码 （2021-10-20） | 佛山市顺德区勒流街道办事处新城社区居民委员会龙洲路南侧 | 广东新宝电器股份有限公司 | 广东新双盈建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 46425.81 | 1月2日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：基础 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
349 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司建设的勒流街道西华第二工业区城市更新项目7栋-20栋 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司建设的勒流街道西华第二工业区城市更新项目7栋-20栋 | 条形码 （2021-11-17） | 佛山市顺德区勒流街道西华第二工业区勒良路以南港口路以西地块 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 112520.69 | 1月18日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：基础 | 3 | 41 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
350 | 广东锦力电器有限公司三旧技术改造项目（一期） | 广东锦力电器有限公司三旧技术改造项目（一期） | 条形码 （2021-12-31） | 佛山市顺德区勒流街道办事处大晚社区居民委员会沿江南路36号 | 广东锦力电器有限公司 | 广东惠德建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 62080.71 | 1月20日检查未发现质量安全隐患问题 形象进度：基础 | 3 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /