## Sheet1
佛山市房屋建筑工程安全监督情况表2022年6月 (含危险性较大分部分项工程)
填报单位(盖章)： | [9 empty] | 填报日期： 年 月 日 复核人： 填报人： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 施工许可证号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积 | 最近一次质全监督检查情况并注明形象进度 | 每月25日工地总人数 |  | 危险性较大分部分项工程
[10 empty] | 管理人员(含建设、施工、监理等)(人) | 作业工人数(人) | 基坑工程 |  | 模板工程及支撑体系 |  | 起重吊装及起重机械 |  | 脚手架工程 |  | 结建式人防工程(㎡) | 其它(含拆除工程、暗挖工程、建筑幕墙安装、钢结构、装配式砼预制件安装等)
[12 empty] | 开挖深度≥3m,且<5m(㎡) | 开挖深度≥5m(㎡) | 危险性较大分部分项(个) | 超规模的危险性较大分部分项(个) | 塔吊（台） | 人货梯(台) | 24m及以上落地式、附着式等(栋) | 50m及以上的落地式、150m及以上的附着式、20m及以上悬挑(栋) |  | 危险性较大分部分项(个) | 超规模的危险性较大分部分项(个)
1 | TD2018(CC)XG008保利中交大都汇花园 | 保利中交大都汇花园A3、A4座及地下室 | 440604201909120101 | 禅城区季华路北侧、紫洞路东侧 | 佛山市中交保利房地产有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 42026.08 | 形象进度：主体、装饰 | 12 | 295 | 1700 |  |  |  | 3 | 4 |  | 4
|  | 保利中交大都汇花园A7-A12座 | 440604202005270101 |  |  |  |  | 14763.49
|  | 保利中交大都汇花园A1、A2座及地下室 | 440604201909120301 |  |  |  |  | 42447.85
2 | TD2019(CC)XG0015佛山市禅城区科海路北侧、湖田路东侧商住地块项目 | TD2019(CC)XG0015佛山市禅城区科海路北侧、湖田路东侧商住地块项目1-3#、8-10#楼及地下室 | 440605202006080301 | 佛山市禅城区南庄镇科海路与湖田路交汇处 | 佛山建投中建壹品置业有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 70816.8 | 2022-06-27检查情况：据你项目反映，准备对2#、3#楼结构连系梁拆除，现场2#楼已搭设了部分外脚手架（至第11层），但存在较大安全隐患如下： 1、未见该部位外脚手架专项安全施工方案和结构连系梁拆除方案。 2、未见架子工特种作业证件报监理审核手续；未见架子工三级安全教育和安全技术交底记录；如该部位有专业分包施工，应提供总分包安全管理协议。 3、外脚手架两侧开口端未设置连续横向斜撑；外立面未按规范要求设置竖向剪刀撑。 4、外脚手架未铺设钢笆片平桥；每步平桥上未设置挡脚板；外立面未挂设密目式安全网。 5、每步平桥防护栏杆只设置了一道，应按要求在0.6米和1.2米高部位分别设置两道。 6、外脚手架未按两步三跨的要求设置连墙拉结措施。 形象进度：装饰 | 13 | 326
|  | TD2019(CC)XG0015佛山市禅城区科海路北侧、湖田路东侧商住地块项目4-7#楼 | 440604202006080101 |  |  |  |  | 49456.33
|  | TD2019(CC)XG0015佛山市禅城区科海路北侧、湖田路东侧商住地块项目幼儿园 | 440604202006080201 |  |  |  |  | 3459.41
3 | 保利芳华苑 | 保利芳华苑10、11座及地下室 | 440604201811160201 | 佛山市禅城区佛罗路南侧、化纤路北侧 | 佛山市禅城区盈恒置业有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 40783.58 | 形象进度：基坑 | 12 | 32 |  | 20000
|  | 保利芳华苑12、13座及地下室 | 440604201901040101 |  |  |  |  | 37949.8
|  | 保利芳华苑14、15、16座及地下室 | 440604201901040201 |  |  |  |  | 63509.57
4 | 保利时代辰悦公馆(二期) | 保利时代辰悦公馆15#、16#、17#、18#楼及地下室 | 440604202008040101 | 佛山市禅城区祖庙街道工业路南侧、货站路东侧 | 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 126465.23 | 形象进度：装饰 | 9 | 355 |  |  |  |  | 1 | 2
5 | 保利时代辰悦公馆(一期) | 保利时代辰悦公馆19#、20#楼及地下室 | 440604202009140101 | 佛山市禅城区祖庙街道工业路南侧、货站路东侧 | 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 50015.45 | 形象进度：装饰 | 8 | 198 |  |  |  |  | 4 | 6
|  | 保利时代辰悦公馆9#、10#、11#、12#、13#、14#楼及地下室 | 440604202008030101 |  |  |  |  | 104619.63
6 | 保利天珺秀台项目 | 保利天珺秀台项目1-3座住宅、11座商业裙楼、地下室 | 440601202106010201 | 佛山市禅城区华远东路东侧、东平路北侧地块 | 佛山市禅城区保宸置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 124964.43 | 形象进度：基础、基坑 | 12 | 716 |  | 30000 | 1 |  | 2 | 3 |  | 1
|  | 保利天珺秀台5座服务型公寓楼、6座住宅楼 | 440604202203140201 |  |  |  |  | 41246.65
7 | 保利天瑞广场 | 保利天瑞广场1座及地下室 | 440604201911200301 | 佛山市禅城区桂澜路东侧、魁奇路南侧 | 佛山保利源泰房地产有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 61364.17 | 2022-06-21检查情况：1、施工现场灭火器材不足2、项目负责人未到位上岗履职（14天没来过佛山)，六月份项目应检测人数(272)，已检测人数(271),未检测人数(1)，总监未做3、爬架方案监理未写意见。现场葫芦链条锈蚀严重未打黄油。卸料平台处水平支承桁架最底层与建筑物墙面之间未设置脚手板全封闭或翻板全封闭。架体底层和N+2层翻板铺设严密，与墙体无间隙，提升电葫芦附墙未采用双螺杆。4、电梯井内脚手架连墙件设置不足，立杆倾斜。部分模板支撑扫地杆缺失。4#楼电梯井26、27、28层四周未围闭5、消防电源未从总断路器上端接出；部分电缆拖地泡水。6、个别二级箱前道路不通畅，未设防雨措施；个别二级箱巡视记录缺失。7、总包单位与分包单位未签订临时用电管理协议；专项用电施工组织设计未履行相应审批手续，未见编制人资格证，接地电阻、绝缘电阻等检测记录不真实。8、个别塔吊附墙未见自检表。 9、大门口道路积水，施工现场积水较多。 形象进度：主体、基础 | 12 | 372 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3
|  | 保利天瑞广场4座及地下室 | 440604201910140101 |  |  |  |  | 45779.76
|  | 保利天瑞5座(垃圾收集站、环卫工作站) | 440604201911200201 |  |  |  |  | 268.05
|  | 保利天瑞广场3座 | 440604201911070201 |  |  |  |  | 23594.3
|  | 保利天瑞广场2座 | 440604202103190201 |  |  |  |  | 47271.53
8 | 保利中交大都汇花园A5、A6、A13-19、A30、A31座 | 保利中交大都汇花园A13-19座 | 440604202111110201 | 佛山市禅城区南庄镇季华路北侧、紫洞路东侧 | 佛山市中交保利房地产有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 20823.38 | 形象进度：主体 | 3 | 140 |  |  |  | 1 | 1 | 2
|  | 保利中交大都汇花园A5、A6座、A31及地下室 | 440604202201130201 |  |  |  |  | 37781.09
9 | 保利中交大都汇花园三期 | 保利中交大都汇花园C1、C2、C12-C14、C19、C20座及地下室 | 440604202111080201 | 佛山市禅城区季华西路北侧、紫洞路东侧 | 佛山市中交保利房地产有限公司 | 海天建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 58573.06 | 形象进度：基坑 | 14 | 113 |  | 29590 |  |  | 1
|  | 保利中交大都汇花园C11座 | 440604202201210201 |  |  |  |  | 23365.05
10 | 禅城区宝塔路04号地块项目 | 禅城区宝塔路04号地块项目 | 440604201912050101 | 禅城区宝塔路04号(季华三路北侧) | 梁桐基 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 59215.03 | 形象进度：装饰 | 12 | 132 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 4414.7
11 | 禅城区佛山一环东侧、弘德北路西侧、横三路北侧地块商住项目一期 | 禅城区佛山一环东侧、弘德北路西侧、横三路北侧地块商住项目二期(8-18号楼及地下室) | 440604202009110101 | 禅城区佛山一环东侧、弘德北路西侧、横三路北侧 | 佛山市粤茂房地产开发有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 浙江正和监理有限公司 | 140720.11 | 形象进度：主体 | 12 | 71 |  |  |  |  | 4 | 7
|  | 禅城区佛山一环东侧、弘德北路西侧、横三路北侧地块商住项目一期(1-7号楼及地下室) | 440604202008100101 |  |  |  |  | 59247.31
12 | 禅城区佛山一环快速路东侧南庄镇罗格东边村安置房 | 禅城区佛山一环快速路东侧南庄镇罗格东边村安置房 | 440604202104020201 | 禅城区佛山一环快速路东侧 | 佛山市禅城区南庄镇罗格东边村民小组、佛山市禅城区南庄镇罗格东边经济合作社 | 广东卓正建设工程有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 12799.94 | 形象进度：主体 | 8 | 52 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧商住项目 | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧商住项目1、11栋及地下室 | 440604202006120201 | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧 | 佛山市龙光骏鑫房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 25238.53 | 形象进度：装饰 | 11 | 194 |  |  |  |  | 3 | 4
|  | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧商住项目2-7栋及地下室 | 440604202006150101 |  |  |  |  | 25665.07
|  | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧商住项目8-10栋及地下室 | 440604202006150201 |  |  |  |  | 75063.74
|  | 禅城区桂澜路西侧、东平路北侧商住项目(公共设施配套) | 440604202006120301 |  |  |  |  | 1909.75
14 | 禅城区魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块商住项目A1#-A12#、SA9#及地下室 | 禅城区魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块商住项目A1#、A4#、A8#、A9#、A10#、A11#、A12#、SA9# | 440604202104290401 | 佛山市禅城区南庄镇魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块 | 佛山市禅城区凝泰房地产开发有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 65934.6 | 2022-06-20检查情况：1、防护栏杆未挂设警示标牌。铺位施工工作面无防护措施。2、2号施工电梯登记牌未挂设在现场；2号施工电梯最大高度检测合格后，未办理验收手续。3、存在大面积非工作面裸土未覆盖。 形象进度：主体 | 16 | 403 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 禅城区魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块商住项目A2#、A3#、A5#、A6#、A7#及地下室 | 440604202104300101 |  |  |  |  | 120913.55
|  | 禅城区魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块商住项目B1#、B2#、B3#、B5#、B6#及地下室 | 440604202012100201 |  |  |  |  | 74542.1
|  | 禅城区魁奇路西延线北侧、横二路两侧地块商住项目B4# | 440604202012100101 |  |  |  |  | 1135.75
15 | 禅城区南海大道东侧、绿景路南侧商住项目 | 禅城区南海大道东侧、绿景路南侧商住项目 | 440604202103150101 | 佛山市禅城区石湾镇街道南海大道东侧、绿景路南侧 | 佛山市泰旭房地产开发有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 169937.22 | 2022-06-21检查情况：1、架体升降后顶部未进行水平临时拉结，无防倾覆措施。2、窗口防护栏杆部分拆除未及时恢复，防护栏杆未挂设警示标牌。3、引起扬尘的作业面未配备雾炮等降尘设施。 形象进度：主体 | 10 | 314 | 11450 |  | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1
16 | 禅城区新开九曲涌西侧、湖涌停车场北侧地块商住项目 | 禅城区新开九曲涌西侧、湖涌停车场北侧地块商住项目B1#-B3#、B11#-B20#楼及对应地下室 | 440604202101080301 | 禅城区新开九曲涌西侧、湖涌停车场北侧 | 佛山市禅辉房地产有限公司 | 陕西顺隆建设有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 133690.05 | 形象进度：主体 | 11 | 152 | 25000 |  | 7 |  | 4 | 2 | 3
|  | 禅城区新开九曲涌西侧、湖涌停车场北侧地块商住项目B4#-B10#楼及对应地下室 | 440604202102030101 |  |  |  |  | 105187.9
17 | 禅医健康城综合体项目 | 禅医健康城综合体项目6座养护院及地下室 | 440604201911290101 | 佛山市禅城区绿景路北侧、三友南路南侧 | 佛山禅曦房地产开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 16704.18 | 形象进度：装饰 | 11 | 644
|  | 禅医健康城综合体项目5座国际妇儿中心及地下室 | 440604201912090101 |  |  |  |  | 106778.33
|  | 禅医健康城综合体项目4座社区用房 | 440604201912180101 |  |  |  |  | 12255.39
18 | 诚通纸厂东侧地块住宅项目 | 诚通纸厂东侧地块住宅项目2座住宅 | 440604202004300201 | 佛山市禅城区祖庙街道工业路北侧、河滨路西侧、货站东路南侧 | 佛山诚展置业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 23386.13 | 形象进度：装饰 | 12 | 65 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 诚通纸厂东侧地块住宅项目1座、3-6座、8座及地下室 | 440604202006170101 |  |  |  |  | 118946.37
19 | 诚通纸厂西侧地块商住项目 | 诚通纸厂西侧地块商住项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、M1(门楼)及地下室 | 440604202109080101 | 禅城区货站东路北侧、货站路东侧 | 佛山诚展置业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 136630.89 | 形象进度：主体 | 3 | 418 |  |  |  |  | 4 | 3
20 | 大江同建商业楼 | 大江同建商业楼 | 440604202111190101 | 佛山市禅城区张槎街道五峰一路南侧、聚锦路东侧 | 佛山市禅城区张槎街道大江村同建股份经济合作社 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | 11441.54 | 形象进度：主体 | 8 | 36 |  |  |  |  | 1
21 | 道氏技术新材料研发中心项目—1#、3#、4#研发用房 | 道氏技术新材料研发中心项目—1#、3#、4#研发用房 | 440604202204260101 | 佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号 | 佛山市道氏科技有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 12179 | 形象进度：基础 | 9 | 5
22 | 道氏科技氢能及新材料产业园项目一期 | 道氏科技氢能及新材料产业园项目一期 | 440604202012140101 | 佛山市禅城区看守所南侧、澳边涌东侧 | 佛山市道氏科技有限公司 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 28277.46 | 形象进度：完工待验收 | 7 | 35
23 | 东华里改造商业安置项目 | 东华里改造商业安置项目 | 440604202108200101 | 卫国路北侧、文华路西侧 | 佛山市禅城区土地储备中心 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 1615.15 | 形象进度：装饰 | 5 | 31
24 | 飞梭科技产业园 | 飞梭科技产业园 | 440604202106280101 | 佛山市禅城区张槎街道泰华路北侧、玉带路东侧 | 佛山市飞梭物业管理发展有限公司 | 佛山市官窑建筑工程有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 29706.16 | 2022-06-22检查情况：1、消防箱内消防水带缺失；部分灭火器材失效未及时更换。2、脚手架卸荷钢丝绳安装不及时。3、部分模板支架横杆缺失；部分可调顶托使用木方做支撑。4、部分模板支架立杆与脚手架混用。5、部分洞口临边未有防护；脚手架未按要求设置兜底网。6、塔吊电线电缆敷设未经绝缘瓷瓶。7、施工现场临时用电存在从一、二级箱直接取电和一闸多机的情况，不符合要求。潜水泵漏电保护参数不符合要求。8、部分施工机具安全保护罩缺失。 形象进度：主体 | 8 | 156 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
25 | 锋华里商务酒店 | 锋华里商务酒店 | 440604202111190201 | 佛山市禅城区张槎街道张槎三路北侧、张槎中学东侧 | 佛山市禅城区张槎街道张槎股份经济合作联合社 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市启辉工程管理有限公司 | 27233.97 | 2022-06-08检查情况：1、未见安全帽进场复检报告。2、基坑顶部临边防护设置不规范。3、基坑顶部临边堆放钢筋材料，应及时清理走。4、部分用电箱防水措施不足；电线电缆地泡水；电线电缆沿可导电体敷设（底板钢筋）未设绝缘措施。5、接地电阻、漏电保护器检测记录部分数据失真；未提供总包单位与分包单位的临时用电管理协议。 形象进度：基坑 | 9 | 45 |  | 600 |  |  | 1
26 | 佛禅(挂)2009-014宗地7#地块 | 佛禅(挂)2009-014宗地7#地块7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、A3地下室 | 440604202101080101 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、前进路南侧、东平河北侧、纵二路西侧 | 佛山市新锋房地产开发有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 124575.46 | 形象进度：主体 | 7 | 270 | [5 empty] | 2
27 | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块 | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块7#楼、A3地下室 | 440604202001200101 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、澜石二路南侧、东平水道北侧23号地块 | 佛山市新昊房地产开发有限公司 | 成都威泰建筑工程有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 20812 | 形象进度：装饰 | 10 | 235
|  | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块8#楼 | 440604202004220101 |  |  |  |  | 15354.25
|  | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块5#楼、9#楼、B1地下室 | 440604202006120101 |  |  |  |  | 40152.4
|  | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块10#幼儿园 | 440604202007060201 |  |  |  |  | 4800.8
|  | 佛禅(挂)2010-003宗地23#地块6#楼 | 440604202009140201 |  |  |  |  | 16112.87
28 | 佛禅(挂)2010-003宗地24#地块 | 佛禅(挂)2010-003宗地24#地块(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、9#楼、P1地下室) | 440604202110260101 | 佛山大道东侧、澜石二路南侧、东平水道北侧24号地 | 佛山市新昊房地产开发有限公司 | 成都威泰建筑工程有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 84433.22 | 2022-06-13检查情况：1、3#楼附着部位混凝土报告不及时，缺5月份维保记录。2、3#楼部分楼层布料机口未植筋封闭，个别风井钢筋网被坏未修复。3、3#楼部分电缆未采取套管保护，个别电缆拖地、泡水并挂设在护栏上不允许。电箱门未等电位连接。4、1#塔吊电源线绝缘皮损伤，未采取保护措施敷设，专用开关箱未移至地下室顶板上，顶板处未封盖。5、3#楼消防立管进度滞后，防水卷材、木模堆放区未配置灭火器材。6、3#楼首层库房内有充电设施不允许。垃圾清理不及时，木工锯安全罩缺失。 形象进度：主体、基础、基坑 | 3 | 177 |  |  |  | 1 | 3 | 2
|  | 佛禅(挂)2010-003宗地24#地块(5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、14#楼、P2地下室) | 440604202111020101 |  |  |  |  | 76299.43
29 | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业子项3(3号塔楼、裙楼及地下室) | 佛禅(挂)2010-016地块万科金融中心广场商业子项3(3号塔楼、裙楼及地下室) | 440601201610100301 | 佛山市禅城区季华五路以北、岭南大道以西 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 | 中建四局第一建设有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 97262.39 | 形象进度：主体 | 13 | 416 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1
30 | 佛禅(挂)2012-015号、佛禅(挂)2013-007号地块佛山禅城绿地中心(二期)4#楼 | 佛禅(挂)2012-015号、佛禅(挂)2013-007号地块佛山禅城绿地中心(二期)4#楼 | 440604202204290101 | 佛山市禅城区季华六路、镇安东路西侧、镇安西路东侧 | 限公司、绿地集团佛山禅城置业有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 96285.33 | 形象进度：主体 | 8 | 56 |  |  |  |  | 1
31 | 佛禅(挂)2013-009地块3号地块1#-4#楼 | 佛禅(挂)2013-009地块3号地块1、2#楼 | 440604202109080601 | 佛山市禅城区禅西大道东侧、塱沙二路南侧、玉带路西侧、白坭路北侧 | 佛山铂晟置业有限公司 | 南通博戴建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 32029.61 | 形象进度：基础、基坑、主体、装饰 | 11 | 113 | [5 empty] | 1 | 4
|  | 佛禅(挂)2013-009地块3号地块3#楼及地下室 | 440604202109080701 |  |  |  |  | 31638.9
|  | 佛禅(挂)2013-009地块3号地块4#楼及地下室 | 440604202109080801 |  |  |  |  | 35624.63
32 | 佛禅网(挂)2014-003宗地南堤湾国瑞城项目二期 | 佛禅网(挂)2014-003宗地南堤湾国瑞城项目商业中心8区 | 440601201706300101 | 禅城区南堤湾南侧、松风路东侧、永安路西侧 | 佛山市国瑞南方地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 11087.9 | 形象进度：装饰 | 10 | 38
|  | 佛禅网(挂)2014-003宗地南堤湾国瑞城项目商业中心7区 | 440601201706270201 |  |  |  |  | 124062.68
|  | 佛禅网(挂)2014-003宗地南堤湾国瑞城项目商业中心富民路市政连廊 | 440604201912190101 |  |  |  |  | 896.06
33 | 佛山海粤房地产开发有限公司禅城区禅西大道西侧、规划三路北侧新建商住项目 | 佛山海粤房地产开发有限公司禅城区禅西大道西侧、规划三路北侧新建商住项目4#商业 | 440604202203020201 | 佛山市禅城区张槎街道禅西大道西侧、规划三路北侧 | 佛山海粤房地产开发有限公司 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 1346.94 | 形象进度：装饰、基础、基坑 | 11 | 161 |  | 64390 |  |  | 2 |  | 1
|  | 佛山海粤房地产开发有限公司禅城区禅西大道西侧、规划三路北侧新建商住项目27~34#住宅及地下室 | 440604202204080101 |  |  |  |  | 32380.21
|  | 佛山海粤房地产开发有限公司禅城区禅西大道西侧、规划三路北侧新建商住项目1-2#、9-12#、15-24#住宅及地下室 | 440604202206100101 |  |  |  |  | 144442.5
|  | 佛山海粤房地产开发有限公司禅城区禅西大道西侧、规划三路北侧新建商住项目3#、5~8#、25#、26#住宅及其地下室 | 440604202204270101 |  |  |  |  | 73994.29
34 | 佛山建投绿佳置业有限公司禅城区佛山一环东侧、南庄大道北侧地块商住项目 | 佛山建投绿佳置业有限公司禅城区佛山一环东侧、南庄大道北侧地块商住项目11#、1-4#楼、裙楼及地下室 | 440604202112100101 | 佛山一环东侧、南庄大道北侧 | 佛山建投绿佳置业有限公司 | 佛山市城市建设工程有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 67818.48 | 2022-06-01检查情况：1、爬架：爬架安装平台搭设与方案不符；爬架安装拼缝过大；翻版安装不规范；楼梯设置位置不合理；提升装置未有防污染措施；2、临电：施工现场照片不足；定期巡视检查记录未填写。3、高处作业：个别楼层洞口防护不到位；楼梯口临边防护未跟上施工进度；个别施工通道口防护棚未搭设且通道口设置不合理； 4、模板支架：个别步距设置过大； 5、文明施工：现场文明施工应加强，施工主道路硬化不足，行走不便。 形象进度：基础、基坑、主体 | 13 | 472 |  | 44060 | 1 |  | 6 | 2 | 3 | 1
|  | 佛山建投绿佳置业有限公司禅城区佛山一环东侧、南庄大道北侧地块商住项目5#-9#楼及地下室 | 440604202201110101 |  |  |  |  | 82210.84
35 | 佛山警察历史博物馆和警体训练场 | 佛山警察历史博物馆和警体训练场 | 440604202103160101 | 佛山市禅城区魁奇路北侧、文华路西侧 | 佛山市公安局 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 10363.99 | 形象进度：装饰 | 9 | 73 | [6 empty] | 1
36 | 佛山聚锦投资有限公司鹰创园项目一期工程十四座 | 佛山聚锦投资有限公司鹰创园项目一期工程十四座 | 440604202004200101 | 佛山市禅城区张槎街道聚锦路以东、莲江路以南 | 佛山聚锦投资有限公司 | 广东汉容建设工程有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 16504.94 | 形象进度：基础、装饰 | 9 | 67
37 | 佛山科学技术学院附属口腔医院迁建工程 | 佛山科学技术学院附属口腔医院迁建工程 | 440604202112080201 | 佛山市禅城区祖庙街道中山公园河滨路14号 | 佛山科学技术学院 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 34557.3 | 形象进度：基坑 | 8 | 88 |  | 48610
38 | 佛山朗贝尼纺织有限公司华富北路1号园区改扩建项目 | 佛山朗贝尼纺织有限公司华富北路1号园区改扩建项目 | 440604202204290201 | 佛山市禅城区张槎街道华富北路1号 | 佛山朗贝尼纺织有限公司 | 广东盛景建筑工程有限公司 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 62279 | 2022-06-17检查情况：1、未提供企业对项目部定期安全检查记录，未提供公司的月度检查自评，企业领导班子成员检查情况记录空白，相关人员未签名。2、未提供5月份的安全防护、文明施工措施费具体开支、单据收据汇总。3、上级部门下发的文件未见签收记录。4、公司安全生产责任制相关人员未签名。5、未提供安全检查制度。6、二级箱部分线路未接PE线。7、一级箱无防护措施，无防雨措施，灭火器。8、电箱内未见巡查记录，线路图。用电方案未见用电系统图，未提供用电验收记录，接地电阻测试记录填写不真实。9、现场消防栓，水枪，水带配置不足。 形象进度：基础、基坑 | 9 | 83
39 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 佛山仁寿寺改造提升项目 | 4406012016052501 | 佛山市禅城区祖庙路5号(莲花路南侧、祖庙路东侧) | 佛山仁寿寺 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 21997.12 | 形象进度：主体 | 15 | 45 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
40 | 佛山瑞盛科技发展有限公司鹏瑞三龙湾壹号广场项目 | 佛山瑞盛科技发展有限公司鹏瑞三龙湾壹号广场项目12#商业楼及地下室 | 440604202112170101 | 佛山市禅城石湾街道东平路西北侧、规划十五路南侧 | 佛山瑞盛科技发展有限公司 | 广东新钢建建筑工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 8050.37 | 形象进度：基坑、装饰、基础、主体 | 11 | 678 |  | 3700 | 1 | 2 | 7 |  |  | 1
|  | 佛山瑞盛科技发展有限公司鹏瑞三龙湾壹号广场项目3#、5#住宅楼,13#商业楼,4#(物管),裙楼及地下室 | 440604202201120401 |  |  |  |  | 144088.46
|  | 佛山瑞盛科技发展有限公司鹏瑞三龙湾壹号广场项目1#、2#、7#、8#住宅楼,18#-20#商业楼,裙楼及地下室 | 440604202201140101 |  |  |  |  | 163025.25
41 | 佛山市殡仪馆火化及冷藏防腐车间环保改造工程 | 佛山市殡仪馆火化及冷藏防腐车间环保改造工程 | 440604202205050101 | 佛山市禅城区张槎街道圣安街7号 | 佛山市殡仪馆 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 17169.76 | 形象进度：基础、基坑 | 9 | 47
42 | 佛山市禅城区保君置业有限公司保利新汇花园商住项目1#、2#、3#、12#栋及地下室 | 佛山市禅城区保君置业有限公司保利新汇花园商住项目1#、2#、3#、12#栋及地下室 | 440604202202180201 | 佛罗路南侧06号地块 | 佛山市禅城区保君置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 266000 | 形象进度：主体 | 3 | 297 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1
|  | 佛山市禅城区保君置业有限公司保利新汇花园商住项目4、5、6座、门楼及地下室 | 440604202205170101 |  |  |  |  | 81323.51
43 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司澜石二马路南地块商住项目 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司澜石二马路南地块商住项目 | 440604202204020101 | 佛山市禅城区石湾街道规划华远东路西侧、澜石二马路南侧 | 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 | 佛山市建筑集团有限公司、中国建筑第四工程局有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 216599.82 | 2022-06-06检查情况：1、作业区开挖未采取湿法作业，或对裸土进行覆盖。2、作业区雾炮等其他降尘措施不足。3、施工现场氧气瓶与乙炔瓶安全距离少于5米；部分施工机具缺少防护罩。4、施工现场电线、电缆敷设不符合要求。5、施工现场部分用电设备未设置开关箱；部分二级箱未作接地保护；一级电箱内使用漏电保护器参数不符合要求。6、消防水泵从二级箱取电，未按要求从总断路器上端专线接入。 形象进度：基坑 | 13 | 39 |  | 66190
44 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目一住宅7#-9#及首层裙房 | 440604201807120101 | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块 | 佛山市新纪元置业有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 65157.7 | 形象进度：装饰 | 7 | 49
|  | 佛山市禅城区华祥路南侧、规划十六路西侧地块项目一10#-11# | 440604201810220201 |  |  |  |  | 68912.85
45 | 佛山市禅城区建投恒福壹号项目 | 佛山市禅城区建投恒福壹号项目3#-5#、11#、12#、14#楼及地下室 | 440604202106300101 | 佛山市禅城区石湾街道季华路南侧、湖景路西侧、彩虹路北侧 | 佛山建投恒裕房地产开发有限公司 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 156328.79 | 2022-06-20检查情况：高大模板等抽查情况： 1、高大模板连墙件设置顶梁、抱柱措施未完善。2、纵横向剪刀撑、水平剪刀撑设置不符合规范和方案要求，端部未顶紧牢固。3、部分立杆顶部自由端长度超过规范和方案要求。部分立杆顶托部位设置不规范。个别次梁立杆未设置顶托受力。4、电缆沿脚手架敷设或敷设不符合规范要求，取电的插座使用不规范。 5、3#楼落地时钢管脚手架卸料平台纵横向剪刀撑设置与施工方案不符。 6、首次出入口通道防护棚设置不符合要求。 7、外架连墙件设置不符合要求，端部外伸长度不足。 8、爬架安装平台搭设与方案不符。 9、工地现场建筑材料堆放较乱，施工通道不畅通，文明施工应加强。 形象进度：基础、基坑、主体 | 13 | 533 |  | 44060 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1
|  | 佛山市禅城区建投恒福壹号项目1#、2#楼 | 440604202201070201 |  |  |  |  | 57068.13
46 | 佛山市禅城区粮食产业园项目 | 佛山市禅城区粮食产业园项目 | 440604202112200199 | 佛山市禅城区禅西大道东侧、富盛路南侧地块一 | 佛山市禅城区粮食储备库 | 广东中南建设有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | 32782.9 | 2022-06-24检查情况：1、抽查筒仓漏斗高大模板支撑系统存在以下问题：（1）多条顶部水平杆端部未与漏斗模板及筒壁结构顶紧；（2）个别漏斗模板斜撑杆未按方案要求支撑到地面；（3）抽查4个钢管扣件扭力矩，有2个扣件扭力未达40N.M的要求。2、筒仓高大模板验收日期与实际不符，安全技术交底内容没有涉及筒仓施工部位，针对性不强。3、筒仓滑模平台灭火器材数量不足；4、未见5月17日至今天，筒仓钢筋焊接动火审批手续；5、筒仓焊接作业未采用专门灭火斗等措施控制火花溅落措施；6、筒仓滑模平台边缘挡脚板残破变形严重，局部部位挡脚板缺失，存在物料高空坠落物体打击安全隐患。平台上局部临边防护措施变形严重，未能有效起到防护作用。 形象进度：主体 | 3 | 120 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 2
47 | 佛山市禅城区南庄兴顺精密模具有限公司车间改建项目 | 佛山市禅城区南庄兴顺精密模具有限公司车间改建项目 | 440604202203220101 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路42号 | 谭炽东 | 佛山市信邦建筑工程有限公司 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 13598.57 | 2022-06-02检查情况：1、电缆沿地面明设或沿脚手架敷设，敷设不符合规范要求2、钢筋加工场有一个电箱安装位置不符合规范要求，箱前堆放钢筋；总漏电保护器参数有一个不符合要求3、配电室未采取防小动物侵入的措施，未设警示标志、工地供电平面图和系统图4、未见塔吊5月份定期自检记录；塔吊验收记录未填写验收结论等信息；塔吊司机侯杨特种作业证件有效期到2022年5月28日，已过期未年检，暂不得开启塔吊。5、钢筋加工场有2台机具上方未有防护棚保护。6、施工现场主要道路未进行硬底化处理；施工通道材料堆放杂乱；模板堆放未放置灭火器。7、模板支撑方案未见总监意见；未见地下室模板验收手续。架子工特种作业人员进场未报监理审核。8、楼梯间模板支撑连结不足。9、机械安装后未履行验收程序，钢筋加工区周边未进行独立防护，钢筋加工区未设置作业棚，冷拉作业区未设置防护栏板。9、电焊机安装后未履行验收程序，未做保护接零，未设置漏电保护器，未设置二次空载降压保护器，一次线长度超过规定，电焊机未设置防雨罩，接线柱未设置防护罩 形象进度：主体 | 9 | 11 |  |  |  |  | 1
48 | 佛山市禅城区人民医院总院建设项目 | 佛山市禅城区人民医院总院建设项目 | 440604202203170101 | 佛山市禅城区南庄镇禅西大道东侧、南庄大道南侧、滨江路北侧 | 佛山市禅城区人民医院 | 中海建筑有限公司、中建海嘉建设工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 215011.13 | 形象进度：基础、基坑 | 10 | 48 |  | 25000
49 | 佛山市禅城区石湾镇街道魁奇西路以南、镇中路以西地块商住项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道魁奇西路以南、镇中路以西地块商住项目 | 440604201912250201 | 佛山市禅城区石湾街道魁奇西路以南、镇中路以西 | 佛山市佛佳房地产开发有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 122681.39 | 形象进度：装饰 | 11 | 177
50 | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块 | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块地块二4、5座及地下室 | 440604201904280101 | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧 | 佛山拓茂房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中达安股份有限公司 | 45226.59 | 形象进度：装饰、主体 | 12 | 512 |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 9
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块地块二1、2座及地下室 | 440604201904280401 |  |  |  |  | 45142.38
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块地块二3、6、7座及地下室 | 440604201904280301 |  |  |  |  | 90964.68
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块地块二8座 | 440604201904280201 |  |  |  |  | 12380.47
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块(大豆村地块)地块一13座 | 440604201908020101 |  |  |  |  | 4267.7
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧(大豆村地块)地块一9、10座及地下室 | 440604201908020401 |  |  |  |  | 72197.72
|  | 佛山市禅城区兆祥路北侧、佛山涌西侧TD2017(CC)XG0006地块一11、12座及地下室 | 440604201908020201 |  |  |  |  | 72660.96
51 | 佛山市第二人民医院6号楼扩建项目 | 佛山市第二人民医院6号楼扩建项目 | 440604202110200101 | 普君路北侧、福宁路西侧 | 佛山市第二人民医院(佛山市便民医院) | 广东省六建集团有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 1640.47 | 形象进度：装饰 | 8 | 15
52 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目 | 440604202107290101 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路与弘德北路交汇处的东侧 | 佛山市第二人民医院(佛山市便民医院) | 中铁建设集团有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 252558.4 | 形象进度：主体 | 15 | 1189 |  |  |  | 1 | 7
53 | 佛山市第二中学附属学校（绿岛湖学校）建设工程 | 佛山市第二中学附属学校（绿岛湖学校）建设工程 | 440604202203040201 | 佛山市禅城区南庄镇禅港路南侧、科潮路北侧、弘德路东侧 | 佛山市第二中学 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 83885.78 | 形象进度：基础 | 7 | 98 |  | 25156 |  |  | 1
54 | 佛山市第九小学新校区建设工程 | 佛山市第九小学新校区建设工程 | 440604202109130101 | 佛山市禅城区祖庙街道岭南大道东侧、卫国路南侧 | 佛山市第九小学 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 29794.67 | 2022-06-24检查情况：1、柱砼未浇筑，抱柱措施未实施。2、竖向剪刀撑设置不符合要求，个别杆件端部未固定牢靠。3、个别部位立杆自由端过高，个别部位立杆扫地杆设置过高，稳定性不够。 4、高大模板和非高大模板的连结未实施完成。 5、首层砂石等散料未覆盖抑尘，施工主道路较干燥应加强湿润，现场应做到工完场清。 6、外架安全立网局部污染较大或未挂设严密，踢脚板局部脱落或破损。 形象进度：主体、装饰 | 8 | 140 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1
55 | 佛山市第三中学体育馆提升改造工程 | 佛山市第三中学体育馆提升改造工程 | 440604202203240101 | 佛山市禅城区东平二路33号 | 佛山市第三中学 | 广东省六建集团有限公司 | 华睿诚项目管理有限公司 | 11804.74 | 2022-06-21检查情况：1、办公区板房未设置防雷措施。2、体育馆室内防护外架拉结不足，脚手板未满铺，材料出入口立杆悬空未做卸荷措施。3、负一层电箱未做重复接地。个别电箱门缺失，个别用电回路未设漏电保护器。电缆拖地、泡水未设保护套管。个别电线应更换为电缆。4、无施工机具进退场记录，桩机进场未报审。交流焊机未设二次侧空载降压保护器。5、现场灭火器配置不足，个别灭火器失效。 形象进度：基础、主体 | 7 | 20
56 | 佛山市第四人民医院二期(公共卫生与应急传染病大楼)工程项目 | 佛山市第四人民医院二期(公共卫生与应急传染病大楼)工程项目 | 440604202011110101 | 佛山市禅城区金澜南路106号 | 佛山市第四人民医院 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 44383.71 | 2022-06-08检查情况：区局委托第三方巡查情况： 1、焊接作业、高空焊割等未采用专门灭火斗等措施控制火花溅落。个别楼层临时消防箱被拆卸。动火作业审批手续不齐全。易燃材料堆放区域灭火器配置不足。2、个别楼层电箱和消防水泵控制箱未设置重复接地。个别用电设备取电不规范。电缆拖地。电箱定期巡视检查记录填写不及时。 3、个别洞口防护措施不到位。风管施工洞口未防护好。 4、针对市安委办考核专项抽查情况：各项规章制度未进行审批盖章。操作规程资料不规范。主要负责人证件未存档。 形象进度：装饰 | 11 | 340 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1
57 | 佛山市第四中学附属学校建设项目 | 佛山市第四中学附属学校建设项目公交地下停车场C1栋、校区运动场 | 440604202012290201 | 佛山市禅城区张槎街道华宝路西侧、忠信路北侧 | 佛山市第四中学 | 广东省六建集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 7563.91 | 形象进度：装饰 | 10 | 209 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 7605
|  | 佛山市第四中学附属学校建设项目教学楼A1~A4栋、体艺楼B1栋、门卫室D1栋及地下室 | 440604202012290301 |  |  |  |  | 53899
58 | 佛山市第一人民医院皮肤病门诊部综合楼工程 | 佛山市第一人民医院皮肤病门诊部综合楼工程 | 440604202004150101 | 佛山丝织路20号 | 佛山市第一人民医院 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 8200.64 | 2022-06-16检查情况：1、项目负责人唐昌权未到位上岗履职2、未按安全生产责任制管理考核制度进行层级考核(不得有自我考核的情况)（2021年、2022年）3、项目应检测人数(32)，已检测人数(32),未检测人数(0)，抽查10人核酸，5月16日-18日2人，6月1日-13日7人，24小时1人 4、灭火器个别失效未及时更换 5、电缆拖地、泡水，未套管；在二级箱直接取电，不符合要求的排插在使用，临电验收表缺少3、4、5月份 6、孔洞围挡缺失，移动操作平台安全护栏不符合要求 7、相关演练没有提供资料，2022年度恶劣天气、高坠、防触电等 8、安全网拆除与架体不匹配 形象进度：装饰 | 9 | 64 |  |  |  |  | 1 | 1
59 | 佛山市第一中学新校门建设项目 | 佛山市第一中学新校门建设项目 | 440604202204150101 | 佛山市禅城区文沙路25号佛山市第一中学内 | 佛山市第一中学 | 广东众强建设工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 141.12 | 形象进度：基础 | 8 | 23
60 | 佛山市第一中学学生宿舍扩建工程 | 佛山市第一中学学生宿舍扩建工程 | 440604202109300101 | 佛山市禅城区文沙路25号佛山市第一中学内 | 佛山市第一中学 | 广东金辉华集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 6700.04 | 2022-06-24检查情况：1、悬挑脚手架底部部分封闭不严密，脚手架剪刀撑部分未到顶。2、消防立管未敷设到作业层，未按照规定设置消防栓接口、消防箱和消防水带。3、模板支撑水平杆数量不足，悬挑飘板支撑发现木方竖向支顶情况。4、脚手架三层未按照规定设置喷淋管喷雾。 5、项目负责人未在现场履职。 形象进度：主体 | 9 | 51 |  |  |  |  | 1
61 | 佛山市佛山大道东侧、紫坊西街南侧地块商住项目 | 佛山市佛山大道东侧、紫坊西街南侧地块商住项目3栋-7栋、12栋-13栋及地下室 | 440604202009090101 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、紫坊西街南侧 | 佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 140653.82 | 2022-06-06检查情况：1、部分吊篮安全锁有效期到6月，未及时更换；个别吊篮限位器未作保护处理，有污损。2、部分吊篮前支座放在飘板上，不符合要求。3、部分吊篮放置在材料堆面，未能放置在地面上。4、施工现场橡胶、沥青等重点防火部位设置灭火器材不足。5、部分电线、电缆敷设未穿管防护，不符合要求。 形象进度：主体、装饰 | 12 | 50 |  |  |  |  | 2 | 4
62 | 佛山市海湾城房地产开发有限公司海湾广场商业项目 | 佛山市海湾城房地产开发有限公司海湾广场商业项目 | 440604202206100201 | 季华二路南侧,华宝南路东侧A地块 | 佛山市海湾城房地产开发有限公司 | 佛山市房建集团有限公司、广东万源建设工程有限 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 109424.02 | 形象进度：基坑 | 11 | 27
63 | 佛山市华喜印铁制罐有限公司吉利工业园厂房二新建项目 | 佛山市华喜印铁制罐有限公司吉利工业园厂房二新建项目 | 440604202205070101 | 佛山市禅城区南庄镇新源二路68号 | 佛山市华喜印铁制罐有限公司 | 佛山市信邦建筑工程有限公司 |  | 4709.55 | 形象进度：基础 | 4 | 37
64 | 佛山市惠景中学新建教学辅助用房工程 | 佛山市惠景中学新建教学辅助用房工程 | 440604202201130101 | 佛山市禅城区石湾街道华远东路66号 | 佛山市惠景中学 | 广东省洲际建工集团有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 1668 | 2022-06-01检查情况：1、未见作业人员技术交底及三级安全教育资料。2、施工现场未开始吊装作业，汽车吊起吊位置未按方案进行夯实；回填夯实后，经各方验收方可进行吊装作业。 形象进度：主体 | 8 | 15
65 | 佛山市教师发展中心 | 佛山市教师发展中心 | 440604202203020301 | 佛山市禅城区华远东路37号 | 佛山市教师发展中心 | 中国一冶集团有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 7700.74 | 形象进度：基础、主体、装饰 | 8 | 27
|  | 佛山市教师发展中心改扩建工程(旧建筑改建) | 440604202205260101 |  |  |  |  | 4728.23
66 | 佛山市强制隔离戒毒所监管院区AB门楼工程 | 佛山市强制隔离戒毒所监管院区AB门楼工程 | 440604202111120101 | 佛山市禅城区石湾街道莱翔路31号 | 佛山市强制隔离戒毒所 | 吉林建工集团有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 1399.9 | 形象进度：主体 | 8 | 19 |  |  |  | 1
67 | 佛山市实验幼儿园项目 | 佛山市实验幼儿园项目 | 440604202203250101 | 禅城区新明路北侧、港口路东侧 | 佛山市代建项目管理中心、佛山市机关幼儿园 | 广东省六建集团有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 7024.54 | 2022-06-22检查情况：1、首层外脚手架抛撑措施不足。2、外脚手架断口处未设之字撑。3、二层板部分断开处临边防护不符合要求。4、模板支撑板底的横向连接不足。楼梯边梁模板支撑横向连接不足。5、模板套扣式支撑钢管未见证送检。6、模板支撑个别部位采用竖板支撑。模板支撑采用采取抱柱措施。7、部分电缆布设在外脚手架上。 形象进度：主体 | 6 | 24 |  |  |  |  | 1
68 | 佛山市顺盈嘉智能科技园(地块一、地块二) | 佛山市顺盈嘉智能科技园(地块一) | 440604202106300301 | 佛山市禅城区张槎街道玉带路东侧、塱沙路南侧、泰华路北侧 | 佛山市顺盈嘉智能科技有限公司 | 广东中都建筑集团有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 84171.69 | 2022-06-28检查情况：1、部分高大模板支架缺少中间一道纵横向水平杆。2、高大模板支架未完善抱柱措施。3、部分高大模板支架缺少水平剪刀撑。4、部分脚手架开口端缺少Z字斜撑。 形象进度：主体 | 11 | 330 |  |  | 3 |  | 3 | 5
|  | 佛山市顺盈嘉智能科技园(地块二) | 440604202106300401 |  |  |  |  | 47991.52
69 | 佛山市诉前和解中心服务大楼 | 佛山市诉前和解中心服务大楼 | 440604202201040101 | 佛山市禅城区祖庙街道魁奇二路北侧、市法院西侧 | 中共佛山市委政法委员会 | 广东中凯建设工程有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 5580.17 | 2022-06-15检查情况：1、天面层外挑脚手架连结不够；现场安全网破烂；人货梯处卸料平台未与脚手架分离。2、外挑板模板支撑专项方案不够细化，未能指导现场施工,现场搭设与方案不符，不符合相关规范要求。3、天面层模板支撑多数采用木方代替立杆传递竖向力。 形象进度：主体 | 7 | 31 |  |  |  | 1 |  | 1
70 | 佛山市泰旭房地产开发有限公司禅城区佛山大道东侧、澜石二路南侧、澜石大马路西侧地块 | 佛山市泰旭房地产开发有限公司禅城区佛山大道东侧、澜石二路南侧、澜石大马路西侧地块 | 440604202202240101 | 佛山市禅城区石湾街道佛山大道东侧、澜石二路南侧、澜石大马路西侧 | 佛山市泰旭房地产开发有限公司 | 深圳中铁二局工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 96291.39 | 2022-06-21检查情况：1、脚手架外立面剪刀撑未同步搭设。2、脚手板大量杂物未及时清理。脚手架首层安全通道未及时设置，无警示标牌。3、脚手架验收手续不完善，未经责任人盖章确认。脚手架原材未有送检报告及监理审核手续。4、未见特种作业人员三级教育、安全技术交底相关记录。5、模板验收手续不完善，未经责任人盖章确认。6、未见模板支撑杆件原材送检报告及监理审核手续。7、钢筋机械设备金属外壳未做保护接地8、电缆沿脚手架敷设9、部分钢筋机械设备未设置开关箱，部分手持电动工具连接活动插座不符合要求10、临时用电施工组织设计编制人未提供电气专业技术职称证明，用电验收记录未按照施工进度每月进行验收，用电验收记录未见编制人签名。售楼部装修现场电焊作业人员王龙未提供焊工特种作业资格证。11、未提供起重机械应急救援演练记录，未提供多塔防碰撞专项安全技术交底和相关人员签名。12、塔吊塔身周边未设置围栏，塔吊使用登记牌未挂在显著位置。 形象进度：基坑、主体 | 13 | 116 |  | 15800 |  |  | 2
71 | 佛山市铁军小学东校区建设工程 | 佛山市铁军小学东校区建设工程 | 440604202206010101 | 佛山市禅城区彩虹路北侧、湖景路西侧 | 佛山市铁军小学 | 广东省六建集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 13019.15 | 形象进度：基础 | 8 | 17
72 | 佛山市新社会福利院 | 佛山市新社会福利院 | 440604202205130101 | 佛山市禅城区张槎街道王借岗森林公园南侧地块 | 佛山市民政局 | 广东省六建集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 83250.86 | 形象进度：基础、基坑 | 9 | 27
73 | 佛山市新世纪环湖妇儿医院 | 佛山市新世纪环湖妇儿医院 | 440604202102220101 | 佛山市禅城区南海大道南与绿景三路交汇处(禅城消防北侧) | 北京嘉华丽康医疗投资管理有限公司 | 广西城建建设集团有限公司 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 38181.14 | 形象进度：基坑 | 11 | 14
74 | 佛山粤海置地有限公司湾华项目 | 佛山粤海置地有限公司湾华项目1#、7# | 440604202104130101 | 佛山市禅城区石湾街道文华路西侧、黎明二路南侧 | 佛山粤海置地有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 28540.07 | 形象进度：主体 | 12 | 644 | 22000 |  | 8 |  | 5 | 8 | 2 |  | 8000
|  | 佛山粤海置地有限公司湾华项目4#、5#、6#、8#、9#及地下室 | 440604202104250101 |  |  |  |  | 111445.17
|  | 佛山粤海置地有限公司湾华项目2#、3#及裙楼 | 440604202104250201 |  |  |  |  | 58265.11
75 | 佛山粤剧院项目 | 佛山粤剧院项目 | 440604202006060101 | 佛山市禅城区东延段北侧、文华路西侧地块(原佛山市委党校内) | 佛山粤剧传习所(佛山粤剧院) | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 34144.08 | 形象进度：装饰 | 8 | 208 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
76 | 高新发展大厦基建工程 | 高新发展大厦基建工程 | 440604202203280201 | 佛山市禅城区石湾街道港口路以西、澜石路以南 | 佛山高新技术产业投资发展有限公司 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 24198.16 | 形象进度：基础 | 8 | 29
77 | 广东吉瑞科技集团有限公司办公大楼建设项目 | 广东吉瑞科技集团有限公司办公大楼建设项目 | 440604202201210101 | 佛山市禅城区石湾街道黎明二路北侧、港口路西侧 | 广东吉瑞科技集团有限公司 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 22285.95 | 2022-06-10检查情况：1、楼梯部位支模斜立杆与水平杆连接方式不符合要求，底部水平连接杆缺失。车道处支模架顶部自由端超长，缺少一道顶步水平杆。2、本次抽查地下室顶板1-F到1-A交1-1、1-F到1-A交1-10、1-1到1-10交1-A轴的400*1900、400*1750超限梁高大模板支架，水平剪刀撑角度偏小，高大模板区域未有水平拉杆连至非高大模板区域超过两立杆以上。3、地下室顶板高低跨缺少临时水平防护。4、电箱进线电源线接头包扎处理不符合要求。 形象进度：主体 | 7 | 96 |  | 2500 |  | 1 | 1
78 | 广东省(佛山)软件产业园升级改造项目(园区建设)(1、2、4、5、6、13号楼及地下室) | 广东省(佛山)软件产业园升级改造项目(园区建设)(1、2、4、5、6、13号楼及地下室) | 440604202009070101 | 佛山市禅城区石湾街道江湾三路28号 | 佛山市盈赛投资发展有限公司 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 28470.14 | 2022-06-06检查情况：1、项目东侧红线范围内正在进行边坡工程施工，未见经专家论证通过后的施工方案和相关设计资料。2、东侧边坡开挖后未对裸露坡面及时覆盖防雨，防止暴雨期间存在的较大安全隐患。 形象进度：装饰 | 10 | 50 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3643
79 | 广佛地铁魁奇路站1号出入口连接地下通道 | 广佛地铁魁奇路站1号出入口连接地下通道 | 440604202007300299 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、汾江南路东侧 | 佛山市禅城区石湾镇街道黎冲村仁星股份经济合作社、佛山市禅城区石湾镇街道黎冲村向前股份经济合作社 | 广东华樵建筑工程有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 305.64 | 形象进度：基坑、主体 | 7 | 13
80 | 广佛线季华园站(万科地铁)出入口及风亭改造设计项目 | 广佛线季华园站(万科地铁)出入口及风亭改造设计项目 | 440604201903190201 | 佛山市禅城区汾江南路西侧、影荫路南侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 676.35 | 形象进度：基坑 | 10 | 18
81 | 国星光电吉利产业园项目 | 国星光电吉利产业园项目 | 440604202101120101 | 佛山市禅城区南庄镇佛山一环东侧、利源二路北侧及佛山一环东侧、利源一路南侧 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 广东中人集团建设有限公司 | 深圳市粤鹏建设有限公司、广东省建筑工程监理有限公司 | 193700 | 2022-06-10检查情况：1、模板支撑中部未设连墙件等措施加强。2、模板支撑一个方向的竖直剪刀撑缺失。3、模板支撑扫地杆缺失不连续。4、模板支撑底部积水。 形象进度：主体 | 8 | 526 |  |  | 1 |  | 5 | 6 | 2 |  | 2957
82 | 果房地块城市更新新建商住项目 | 果房地块城市更新新建商住项目D1地块(1#~4#、7#~14#及地下室) | 440604202109260101 | 朝安路东侧、丰收涌北侧、佛山涌西侧 | 佛山市禅城区东晖房地产开发有限公司 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 272474.41 | 形象进度：主体 | 3 | 1121 |  |  |  | 1 | 14 | 22 |  | 1
|  | 果房地块城市更新新建商住项目D1地块5#6# | 440604202112080101 |  |  |  |  | 45106.34
|  | 果房地块城市更新新建商住项目C地块1~9#、13# | 440604202204220101 |  |  |  |  | 193579.79
|  | 果房地块城市更新新建商住项目C地块10~12#、14#、15#及地下室 | 440604202201270101 |  |  |  |  | 87002.74
83 | 海伦堡弘阳阅江云府 | 海伦堡弘阳阅江云府 | 440604202011160101 | 佛山市禅城区张槎街道莲江路北侧、东平路东侧、季华北路西侧 | 佛山市润元房地产开发有限公司 | 广东湘远建设有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 113536.89 | 形象进度：装饰 | 8 | 217 |  |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 5878.25
84 | 贺丰工业园改造提升项目(二期)车间三、车间四 | 贺丰工业园改造提升项目(二期)车间三、车间四 | 440604202203280101 | 佛山市禅城区南庄镇贺丰村贺丰大道(规划乐西路)南侧、Y1005乡道西侧 | 佛山市禅城区贺丰集团有限公司 | 佛山市建筑集团有限公司、广州建筑股份有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 16460.62 | 形象进度：基础 | 10 | 32
85 | 悦珑湾商住房建设项目(A地块) | 恒大悦珑湾商住房建设项目1、2栋及地下室 | 440604202005290301 | 佛山市禅城区张槎街道季华北路西侧、张槎西路南侧、物华路北侧 | 佛山市禅城区恒盈展房地产开发有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 43376.53 | 形象进度：主体 | 12 | 32 |  |  |  |  | 5 | 3
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目3、4栋,5栋 | 440604202005290401 |  |  |  |  | 20758.59
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目6A、6B栋,7、8栋 | 440604202005290501 |  |  |  |  | 24581.27
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目9、10栋,11、12栋,13栋 | 440604202005290601 |  |  |  |  | 30419.21
86 | 恒大悦珑湾商住房建设项目(B地块) | 恒大悦珑湾商住房建设项目1栋商业 | 440604202003150101 | 佛山市禅城区张槎街道季华北路西侧、张槎西路南侧、物华路北侧 | 佛山市禅城区恒盈展房地产开发有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 1068.67 | 形象进度：主体 | 10 | 252 |  |  |  |  | 5 | 6 | 1
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目2栋商业 | 440604202003310401 |  |  |  |  | 1086.88
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目幼儿园 | 440604202003310301 |  |  |  |  | 3010.9
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目16、17栋 | 440604202003310101 |  |  |  |  | 16500.35
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目18栋、19栋、门楼 | 440604202004100101 |  |  |  |  | 20091.32
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目20栋 | 440604202003310201 |  |  |  |  | 7204.56
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目21、22栋 | 440604202004300401 |  |  |  |  | 17677.83
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目14、15栋 | 440604202004300301 |  |  |  |  | 20216.92
|  | 恒大悦珑湾商住房建设项目23栋及地下室 | 440604202004300501 |  |  |  |  | 33057.11
87 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线地块A地块 | 440601201701030101 | 佛山市湖景北路以东、季华六路以南A地块 | 佛山鸿翔房地产开发有限公司 | 广东省六建集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 109943.1 | 形象进度：装饰 | 11 | 98 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 7000
88 | 华创亿锋数字化智造产业基地 | 华创亿锋数字化智造产业基地 | 440604202110280101 | 佛山市禅城区张槎街道张槎一路以北,佛开高速路口以西地块 | 佛山市禅城区张槎街道古灶村古生股份经济合作社、佛山市禅城区张槎土地物业管理中心 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东科建工程管理有限公司 | 54860.57 | 2022-06-08检查情况：1、部分脚手架连墙件未按照方案实施。2、部分脚手架作业层未按要求设置双防护栏杆。3、脚手架未按规定设置喷淋；脚手架临边及平桥杂物堆积，应立即清理。4、部分模板支架剪刀撑未按要求设置，个别立杆弯曲变形。5、悬挑式物料平台部分荷载传导到外脚手架。6、现场采用不符合要求的插座；电线沿脚手架敷设，拖地泡水；水泵开关漏电保护器参数不符合要求。 形象进度：主体 | 9 | 160 |  |  |  |  | 3 | 3
89 | 华远东路燃气信息中心工程 | 华远东路燃气信息中心工程 | 440604202109160101 | 佛山市禅城区石湾街道华远东路西侧、深村胜利村北侧地块 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 广东省六建集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 10761.8 | 形象进度：基坑 | 8 | 42 |  | 3017.21 |  |  | 1
90 | 环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜项目 | 环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜项目 | 440604202109230201 | 禅城区南庄镇紫南路7号 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 23867.4 | 形象进度：主体 | 9 | 65 |  |  | 1 |  |  | 1
91 | 季华路北侧、文华路东侧TD2020(CC)WG0020商服项目 | 季华路北侧、文华路东侧TD2020(CC)WG0020商服项目 | 440604202107070201 | 佛山市禅城区祖庙街道季华路北侧、文华路东侧 | 佛山瑞龙置业发展有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 67720.95 | 形象进度：基础、基坑 | 14 | 67 |  | 4840 | 9 |  |  |  | 1 |  | 2552
92 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-1地块建设项目 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-1地块建设项目 | 440604201901240201 | 季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 88599.21 | 形象进度：装饰 | 11 | 110 |  |  |  |  | 1
93 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-2地块建设项目 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-2地块建设项目3#楼(裙楼)及地下室 | 440604202108300201 | 佛山市禅城区石湾街道季华路南侧、彩虹路北侧 | 佛山市彩管置业有限公司 | 中联世纪建设集团有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 70119.52 | 形象进度：基础、基坑 | 10 | 81 |  | 23256 |  |  | 2
|  | 季华路南侧、彩虹路北侧A-2地块建设项目2#楼(西塔)及地下室 | 440604202111190401 |  |  |  |  | 90518.24
94 | 嘉信•深蓝 | 嘉信•深蓝 | 440604201810110101 | 佛山市禅城区岭南大道东侧 | 佛山市嘉凯房地产有限公司 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 31661.71 | 2022-06-17检查情况：1、施工电梯安装已办理告知手续，但是施工电梯尚未安装全部高度，且未进行检测合格，未办理验收手续，禁止施工电梯使用。2、施工电梯卸料平台搭设高度超过一定规模危险性较大工程范围，卸料平台专项方案未组织专家论证。卸料平台卸荷钢丝绳未按照方案固定。3、裙楼脚手架搭设未完善剪刀撑，脚手板未按规定设置踢脚板，部分连墙件设置不牢固、不稳定，脚手架纵横扫地杆位置离地较高，部分钢管锈蚀严重。脚手架未挂设密目安全网。4、脚手架搭设完毕未提供验收合格资料，首层模板搭设底端不牢固5、部分楼层阳台临边防护缺失，部分阳台临边防护不符合要求。6、首层操作平台搭设不稳定、不牢固，临边无防护，操作平台立杆底部安装轮子不符合要求。 7、现场文明施工较差，材料堆放混乱，场地积水，建筑垃圾未及时清理。 形象进度：基础 | 12 | 27 | [5 empty] | 1
95 | 江海路E地块保障房项目 | 江海路E地块保障房项目 | 440604202108130101 | 佛山市禅城区张槎街道大江路东侧,江峰路北侧 | 佛山市禅城区住房保障中心 | 佛山市房建集团有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 67335.65 | 形象进度：主体 | 8 | 282 |  |  | 1 |  | 4
96 | 金意陶总部绿色家居产业园(一期) | 金意陶总部绿色家居产业园(一期) | 440604202202220101 | 佛山市禅城区南庄镇横一路北侧、澳边涌东侧地块 | 佛山市众义达智能科技有限公司 | 广东蓝堡建设有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 604.34 | 2022-06-07检查情况：1、施工现场部分地面未进行硬底化处理；路面不平整坚实且有积水；2、建筑材料堆放混乱，未标明名称及规格；3、现场施工文明很差，建筑垃圾未及时清理；4、操作平台存在安全隐患； 5、三级电箱未见线路图及巡视记录； 6、电梯洞口与柱链接的植筋防护措施滞后。 形象进度：主体 | 8 | 67 |  |  |  |  | 1
97 | 金域紫洞花园 | 金域紫洞花园3座住宅、6座住宅、19座商业、20座商业、21座商业及其地下室 | 440604202109030101 | 佛山市一环西侧、横三路北侧、纵二次干路东侧 | 佛山市鸿雅房地产有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 50570.92 | 2022-06-27检查情况：1. 盘扣式支架钢管未见进场复检报告； 2.2#塔吊附墙架未见监理报审表； 3.爬架翻板未紧贴外墙，有漏洞掉物风险。 4.预留洞口只设置单向钢筋。 5.4#5#楼间爬架外脚手板固定不牢固。 6.通道建筑材料，垃圾较多，不畅顺。 形象进度：基坑、主体、基础 | 2 | 582 |  | 13501.07 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |  | 7048.7
|  | 金域紫洞花园1座、2座、4座、5座、7座及其地下室、幼儿园、公交车首末站 | 440604202110290101 |  |  |  |  | 128993.27
|  | 金域紫洞花园8座、9座、10座、11座、12座及地下室 | 440604202202100101 |  |  |  |  | 121945.27
98 | 卡斯汀酒店 | 卡斯汀酒店 | 440604201908290201 | 佛山市禅城区祖庙街道桂澜路东侧高朗工业区 | 佛山市禅城区祖庙街道镇安升一股份合作经济社 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 21731.49 | 2022-06-17检查情况：1、工地西侧化粪池施工区存在大面积裸土未覆盖。2、工地东侧围挡有10米宽被拆除，立即恢复封闭管理。3、负一层多个集水井边未安装盖板，也没有临边防护措施。4、地下室负一层有个别移动式操作架没有临边防护措施。5、天面层有1个专用开关箱卧倒使用。 形象进度：装饰 | 9 | 7
99 | 开普勒华南数据中心B、C栋及综合楼项目 | 中国电信佛山(开普勒)华南数据中心C、D、E栋及综合楼项目(C栋及综合楼) | 440604202104020101 | 佛山市禅城区张槎街道城西工业区上朗、大富地段 | 广东开普勒通讯科技有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 29484.04 | 2022-06-01检查情况：1、临时用电泡水，乱拉乱接。 2、吊篮上焊接工人未采用接火斗，灭火器不足。 3、临边防护不符合要求。未见电梯井道交接手续。 4、现场文明施工较差，建筑垃圾材料未及时清理。5、未见施工电梯拆除监理旁站记录。拆除过程中旁站监理人员离开。 6、施工电梯拆除特种作业人员三级教育未及时签名。 7、临时操作平台方案不完善。 形象进度：装饰、基础、基坑 | 11 | 134 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
|  | 开普勒华南数据中心B栋项目 | 440604202201120101 |  |  |  |  | 20937.31
100 | 联东U谷禅城国际企业港1#-10#楼及地下室 | 联东U谷禅城国际企业港1#-10#楼及地下室 | 440604202105170101 | 佛山市禅城区南庄镇横十四次干路北侧、横一路南侧 | 佛山联东金粤实业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 81848.76 | 2022-06-21检查情况：1、8号楼外脚手架拆除流程与方案不同，剩余未拆部分应增加与建筑结构的拉结。2、抽查发现7号、8号楼外脚手架个别剪刀撑、立杆、横杆被拆除。3、部分临边、洞口防护措施不足。4、施工现场电线电缆拖地，敷设不符合要求；10号塔吊电缆沿塔身设置，绝缘措施不足。5、施工现场部分开关箱进出线混乱，未按一机一闸设置。6、接地电阻、绝缘电阻测试记录资料不真实。7、塔吊开关箱未有6月电工巡视记录资料。 形象进度：主体 | 12 | 190 |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 1
101 | 岭南锦苑 | 岭南锦苑 | 440604202101130101 | 佛山市禅城区张槎街道张槎三路南侧、东鄱三路西侧 | 佛山市弘海房地产开发有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 58699.4 | 2022-06-08检查情况：1、总监理工程师未到位上岗履职2、项目应检测人数(209)，已检测人数(209),未检测人数(0)；抽查11人：48小时核酸9人，5月13日1人，5月17日1人，已完善防疫防控工作，防疫演练3、电缆沿地面明设敷设不符合规范要求，泡水；不符合要求的插排在使用，电工巡检记录超前，楼层电箱给室内电梯供电，且拉线较随意4、起重机械的使用登记牌未挂设原件在施工现场起重机械入口处且清晰可见 5、2022年度消防演练没有提供参加人员签到表；施工现场防水卷材区域灭火器配置不足； 6、吊篮电源电缆未绝缘防护套管，4#楼吊篮没有前支座 7、玻璃没有安装，安全硬围挡缺失；氧气、乙炔安全距离不足5m； 8、电梯井施工拆除硬围挡未及时恢复，电梯井入口无1.8米高的防护措施 9、精装修的安全资料未提供：三级教育、安全交底等 形象进度：主体 | 12 | 227 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 2
102 | 龙光玖钻广场 | 龙光玖钻广场1-5#、16#楼及地下室 | 440604201905240101 | 佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧 | 佛山市龙光骏绅房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 163326.39 | 形象进度：装饰 | 12 | 292 |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  | 33014
|  | 龙光玖钻广场11-12座 | 440604201908210201 |  |  |  |  | 136291.92
|  | 龙光玖钻广场13-14座 | 440604201908210301 |  |  |  |  | 136344.51
|  | 龙光玖钻广场6-7座及地下室 | 440604201908270101 |  |  |  |  | 66257.25
|  | 龙光玖钻广场8-10座及地下室 | 440604201908270201 |  |  |  |  | 110478.73
|  | 龙光玖钻广场15座及四区地下室 | 440604201907010101 |  |  |  |  | 109532.22
103 | 罗南小学改建教学楼、学生宿舍工程 | 罗南小学改建教学楼、学生宿舍工程 | 440604202106010101 | 佛山市禅城区南庄镇罗南集团有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇罗南集团有限公司 | 佛山市房建集团有限公司 | 佛山市建辉监理有限公司 | 8555.29 | 形象进度：装饰 | 8 | 33 | [6 empty] | 2
104 | 民旺云城 | 民旺云城 | 440604201908290101 | 佛山市禅城区季华路南侧、禅港路西侧 | 佛山市禅城区南庄镇堤田集团有限公司 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 95659.39 | 形象进度：主体 | 12 | 64 |  | 8420 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4956
105 | 敏捷珑玥府商住项目 | 敏捷珑玥府商住项目 | 440604202009210101 | 佛山市禅城区祖庙街道文沙路西侧、田园大街南侧 | 佛山市敏尚房地产开发有限公司 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 52311.18 | 形象进度：主体、装饰 | 9 | 189 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
106 | 南庄大道南侧、纵二路西侧地块商住项目美的时光雅园 | 南庄大道南侧、纵二路西侧地块商住项目美的时光雅园 | 440604202011270101 | 佛山市禅城区南庄镇南庄大道南侧、纵二路西侧地块 | 佛山市禅城区美葆房地产开发有限公司 | 广东美城建筑工程科技有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 75714.25 | 形象进度：装饰 | 12 | 113 | [6 empty] | 5 |  | 2614
107 | 南庄商会大厦 | 南庄商会大厦 | 440604202109010101 | 佛山市禅城区南庄镇佛山一环西侧、横六路北侧 | 佛山南庄建陶小镇发展有限公司 | 佛山市南海联发建筑工程有限公司 | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 45085.63 | 形象进度：主体 | 8 | 99 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
108 | 南庄中学新建学生宿舍楼建设项目 | 南庄中学新建学生宿舍楼建设项目 | 440604202112100202 | 佛山市禅城区南庄镇南庄中学 | 佛山市禅城区南庄镇南庄中学 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 广州市诚铁监理咨询有限公司 | 5803.76 | 2022-06-02检查情况：1、木模堆放区域、物料提升机控制室、电箱旁未配备灭火器。2、A栋西、北侧不应打开首层安全网作临时出入口（未设防护棚），应立即封闭。防护棚应加设上斜拉钢丝绳。3、模板支架不允许利用短木方作支模二次结构。模板端头垃圾清理不及时。4、A栋6层平台两侧未设防护，楼梯两侧防护不及时。5、个别三级箱未做到”一机一闸一漏一箱“，物料提升机电箱巡视记录未更新，钢筋加工机具直接在离合开关下取电不允许。6、A#物料提升机北侧两个揽风钢丝绳未收紧。 形象进度：装饰 | 6 | 45
109 | 凝汇中英文学校项目(二期) | 凝汇中英文学校项目(二期) | 440604202108240101 | 禅城区南庄镇上元物业园区东侧、南庄大道东延线北侧 | 佛山市禅城区南庄镇上元村上元股份经济合作社 | 佛山市二建建筑工程集团有限公司 | 佛山展翅项目管理咨询有限公司 | 46017.66 | 形象进度：主体、装饰 | 10 | 221 |  |  | 1 |  |  |  | 7
110 | 鄱阳城众创小镇(地块二)9#楼及地下室 | 鄱阳城众创小镇(地块二)9#楼及地下室 | 440604201903280101 | 佛山市禅城区石湾镇街道绿景东路南侧 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道鄱阳股份合作经济联合社 | 广东名宇建筑工程有限公司 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 65386.98 | 形象进度：待验收 | 10 | 20
111 | 奇槎社区体育中心及停保场项目 | 奇槎社区体育中心及停保场项目 | 440604202012310201 | 佛山市禅城区魁奇路北侧、规划十六路东侧 | 禅城东部商务区投资建设有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 43825.92 | 形象进度：主体 | 8 | 204 | 6950 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
112 | 琼花会馆项目、忠义乡牌坊 | 琼花会馆项目 | 440604202007070301 | 禅城区南堤路南侧、升平路东侧 | 佛山市国瑞南方地产开发有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广东立德建设监理有限公司 | 3970.61 | 形象进度：装饰 | 8 | 11
113 | 溶洲村委会新办公楼项目 | 溶洲村委会新办公楼项目 | 440604202109150101 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲东路 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲集团有限公司 | 广东军匠建设工程有限公司 | 佛山琦达建设项目管理有限公司 | 6255.23 | 形象进度：主体 | 8 | 66 | 300 |  | 1 |  | 1
114 | 三技智能装备产业园 | 三技智能装备产业园 | 440604202104250301 | 佛山市禅城区张槎街道塱宝西路西侧、塱兴路北侧 | 佛山市三技精密机械有限公司 | 广东盛景建筑工程有限公司 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 61802.79 | 2022-06-06检查情况：1、预留人货梯部位外架开口端、人货梯卸料平台架外侧、南侧外架临时开口端未设置连续横向斜撑。2、外架首层步距安全网未挂设，二层步距以上个别部位安全网挂设不严密。3、本次抽查首层600*1000、600*1300超限梁高大模板支架，沿梁纵向剪刀撑未完成，梁侧模对拉缧杆应配合双钢管使用，梁侧模两侧未加设斜撑，支模架顶步自由端超长。4、二级分配电箱进线PE线未用绿黃双色线。5、2#塔吊动力电缆中间有接头应更换。 形象进度：主体 | 10 | 63 |  | 8000 |  |  | 2 |  |  | 1
115 | 上朗创客科技园1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#商务楼、7#地下室 | 上朗创客科技园1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#商务楼、7#地下室 | 440604202111020301 | 佛山市禅城区张槎街道朗沙一路南侧、朗宝西路东侧 | 佛山市禅城区张槎街道上朗股份合作经济联合社 | 广东中都建筑集团有限公司 | 广东智联建设管理有限公司 | 125113.05 | 形象进度：主体 | 9 | 420 |  |  | 6 |  | 3 | 6 | 6
116 | 十里江湾花园(一期) | 十里江湾花园(一期) | 440604202104120101 | 佛山市禅城区纵四路东侧、横三路北侧、滨江路西侧 | 佛山市汇利翔投资咨询有限公司 | 广东禾润建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司、东莞市建设监理有限公司 | 149334.94 | 形象进度：基础、基坑、主体 | 17 | 320 | 27600 |  | 6 |  | 3 | 4 | 7 | 1 | 1
117 | 滔莲国际项目基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 滔莲国际项目基坑支护土方开挖和桩基础工程 | 440604202111300101 | 佛山市禅城区季华路南侧、宝塔路东侧 | 佛山市滔莲房地产有限公司 | 广东省六建集团有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 85451 | 形象进度：基础、基坑 | 11 | 28 |  | 13882
118 | 天樾水岸花园1#-7#楼及地下室 | 天樾水岸花园1#-7#楼及地下室 | 440604202007310101 | 佛山市禅城区东平路北侧、华远东路西侧地块 | 佛山市润石置业发展有限公司 | 融兴建设集团有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 139662.67 | 形象进度：装饰 | 12 | 170 |  |  | 1 | [5 empty] | 4531
119 | 卫国东路南侧地块(市委党校)安置房建设项目 | 卫国东路南侧地块(市委党校)安置房建设项目 | 440604202108030201 | 佛山市禅城区卫国路南侧、文华北路西侧,新风路北侧 | 佛山市禅城区住房城乡建设和水利局 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 152099.98 | 形象进度：主体 | 15 | 415 |  |  | 6 |  | 4 | 7 | 6
120 | 雾岗路西侧、五峰路南侧、五峰公园东北侧地块商业项目(地块一) | 雾岗路西侧、五峰路南侧、五峰公园东北侧地块商业项目(地块一) | 440604202105240101 | 佛山市禅城区张槎街道雾岗路以西、五峰路南侧、五峰公园东北侧 | 佛山市禅城区张槎街道弼唐股份合作经济联合社 | 广东中都建筑集团有限公司 | 佛山市建辉监理有限公司 | 31417.94 | 形象进度：主体 | 8 | 110 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1
121 | 新明路北侧、港口路东侧地块商住项目 | 新明路北侧、港口路东侧地块商住项目 | 440604202101110101 | 广东省佛山市禅城区新明路北侧、港口路东侧 | 佛山市禅城区龙光骏翰房地产有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 123471 | 形象进度：主体、装饰 | 10 | 197
122 | 星星广场项目(三期) | 星星广场项目(三期)4#、5#楼及地下室 | 440604201912100101 | 佛山市禅城区季华七路北侧、南海大道东侧 | 广东星城房地产开发有限公司、广东星之海房地产投资有限公司 | 浙江东阳建工集团有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 | 56057.46 | 形象进度：主体、基坑 | 11 | 140 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
|  | 星星广场项目(三期)2#、3#楼及地下室 | 440604202002180101 |  |  |  |  | 65469.99
|  | 星星广场项目(三期)1#楼及地下室 | 440604202004140101 |  |  |  |  | 75952.2
123 | 杏头工业园改造提升项目(一期)一区 | 杏头工业园改造提升项目(一期)一区3、4、5、6栋 | 440604202104260201 | 佛山市禅城区南庄镇杏头梧村工业大道东西两侧、樵乐路南侧地块 | 南庄镇杏头管理区经济联合社、佛山市禅城区南庄镇杏头集团有限公司、佛山市禅城区南庄镇杏头村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、红峯、庄边、北街、西南、朝阳、南队、北队、圩口、杏南经济合作社农民集体 | 中铁一局集团有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 39531.36 | 2022-06-01检查情况：1、5#6#楼脚手架与建筑结构间隙过大。2、现场操作平台搭设不符合要求，暂停使用，应完善方案，整改验收后方可使用。3、个别洞口临边防护缺失；个别楼梯临边防护缺失。 4、电梯井内防护架未设连墙件及卸荷措施。 5、操作架内电动葫芦应退场。 6、场内部分通道及钢筋加工场未硬底化，应马上硬底化。 7、3#、2#塔吊3月21日加升旁站，未见告知手续。 形象进度：主体 | 12 | 281 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  | 1
|  | 杏头工业园改造提升项目(一期)一区1、2栋及地下室 | 440604202104260101 |  |  |  |  | 46111.02
124 | 旭辉东平家园项目 | 旭辉东平家园建设项目9栋、10栋、11栋及地下室 | 440604202109220201 | 佛开高速西侧、智慧路西侧 | 佛山市卓泾房地产开发有限公司 | 上海新置建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 59335.65 | 形象进度：主体 | 3 | 164 |  | 1900 |  |  | 2 | 3
|  | 旭辉东平家园建设项目12栋社区公共服务用房 | 440604202111080101 |  |  |  |  | 2073.14
125 | 盈美莱综合广场 | 盈美莱综合广场 | 440604201911070101 | 佛山市禅城区张槎街道村尾村 | 佛山市禅城区张槎街道村尾联兴股份合作经济社 | 广东中都建筑集团有限公司 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 23809.41 | 形象进度：装饰 | 8 | 23
126 | 玉带路纬拓工业园 | 玉带路纬拓工业园 | 440604202012250201 | 佛山市禅城区张槎街道玉带路东侧、张槎乡工业开发区三路北侧 | 林笑霞、吕森棠 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广东粤都工程管理有限公司 | 19523.94 | 形象进度：主体 | 7 | 61 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2
127 | 兆纳织梦交易园 | 兆纳织梦交易园 | 440604202111050101 | 禅城区天宝路23号 | 佛山市新金声电子有限公司 | 广东锦创建设工程有限公司 | 浙江长城工程监理有限公司 | 121300 | 2022-06-21检查情况：1、施工现场显要位置未张挂防火警示标志；2#楼施工区的主要出入口未在显著位置挂设“疏散平面图”；2、工人宿舍未设置USB低压充电插座。抽查发现宿舍里有大量烟头。3、2#楼外架基础积水较多，排水措施不足。4、4#楼东侧外架首层连墙拉结数量不足。首层外架第三步平桥内侧应设置扶手栏杆。5、工地南侧临街人行道应设置安全防护通道。6、2#楼楼板边缘模板支撑局部部位水平杆缺失；立杆超出最顶水平杆悬臂自由端高度达1米，超过规范标准。7、3#车间地下室顶板500X1300梁扫地杆、剪刀撑不足；梁立杆间距过大。8、2#塔吊自检记录填写不真实。未见徐工牌塔吊防台风专版补充说明书。9、塔吊吊装箍筋散料时未使用卸料吊斗，存在高空坠物物体打击安全隐患。 10、监理单位要根据区局第三方巡查组发现的问题发出监理整改单，并跟踪落实整改。 形象进度：基坑、主体 | 2 | 106 | 10000 |  |  | 1 | 2 |  | 3
128 | 臻裕中心 | 臻裕中心 | 440604202102250101 | 佛山市禅城区祖庙街道朝安路西侧 | 佛山市禅城区祖庙街道镇安中四股份合作经济社 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 32374.43 | 形象进度：主体 | 11 | 12 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
129 | 正荣季华兰庭 | 正荣季华兰庭1-4栋、13-15栋及地下室 | 440604202104060101 | 佛山市禅城区张槎街道聚锦路西侧、规划十一路北侧 | 正乾(佛山)置业发展有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 70991.9 | 2022-06-27检查情况：1.6#楼电梯井安全门缺失； 2.爬架第三道支顶器未顶上，防坠装置未打油，不灵活，不起作用。 3.样板房通道未办理移交和签订安全协议； 4.6#楼预留洞口采用单向钢筋，不符合要求。 5.爬架防护网部分变形，间隙过大。 形象进度：主体、基坑、基础 | 8 | 330 | 23528.2 |  | 4 |  | 3 | 5 | 2
|  | 正荣季华兰庭5栋、9-12栋及地下室 | 440604202107160101 |  |  |  |  | 65110.61
|  | 正荣季华兰庭6-8栋、16栋及地下室 | 440604202106300201 |  |  |  |  | 48866.54
130 | 卓越·浅水湾花苑9#、10#楼 | 卓越·浅水湾花苑9#、10#楼 | 440604201808080201 | 佛山市禅城区魁奇路南侧、桂澜路西侧 | 佛山市胜华琦悦城房地产开发有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 61018.8 | 形象进度：装饰 | 13 | 58 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
131 | 紫洞路东侧、湖涌停车场北侧地块商住项目 | 禅城区紫洞路东侧、湖涌停车场北侧地块商住项目第A1#—A2#、A17#—A19#楼及地下室，A3#—A12#楼及地下室 | 440604202009270101 | 佛山市禅城区南庄镇紫洞路东侧、湖涌停车场北侧地块 | 佛山市祥辉房地产有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 109384.97 | 形象进度：主体、装饰 | 11 | 251 | 31000 |  | 1 |  | 5 | 8 |  | 4
|  | 紫洞路东侧、湖涌停车场北侧地块商住项目A20#—A22#楼 | 440604202009290101 |  |  |  |  | 1988.07
|  | 紫洞路东侧、湖涌停车场北侧商住项目A13#-A16#楼及地下室 | 440604202011120101 |  |  |  |  | 56873.48
132 | 祖庙-东华里改造项目4号地块(ZD3-305地块、ZD3-308地块)17#-30#楼、37#-39#楼及地下室 | 祖庙-东华里改造项目4号地块(ZD3-305地块、ZD3-308地块)17#-30#楼、37#-39#楼及地下室 | 440604202007100101 | 兆祥路北侧、市东路西侧、燎原路南侧 | 佛山源康房地产发展有限公司 | 深圳博建智慧建造科技有限公司 | 河北新隆基项目管理有限公司 | 17727.52 | 2022-06-10检查情况：1、工地北侧基坑边堆载大量裸土未覆盖。2、在实施暗挖顶管工艺前，应补充有效作业空间专项安全方案。3、钢筋加工场机具未设置专用开关箱。4、工地西侧门楼外脚手架未设置连墙拉结，也没有设置抛撑加固。5、工地北侧围墙施工用钢管脚手操作架平桥板未满铺，局部部位临边防护被人为拆除。6、北侧基坑工人上下楼梯材质和制作质量不符合要求，稳定性差。 7、监理单位要根据第三方安全巡查机构发现的问题发出监理整改通知单，并跟踪落实整改。 形象进度：基坑、主体、装饰 | 12 | 68 |  | 334.97
133 | 佛山市第三人民医院心理卫生大楼 | 佛山市第三人民医院心理卫生大楼 | 440604202010120101 | 佛山市禅城区金澜南路102号 | 佛山市第三人民医院 | 成龙建设集团有限公司 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 22667.47 | 形象进度：基坑 | 9 | 25 |  | 2060
134 | 华夏陶瓷中央广场(二期)4-7栋及地下室 | 华夏陶瓷中央广场(二期)4-7栋及地下室 | 440604202106220201 | 佛山市禅城区南庄镇陶博大道 | 佛山市百恒盛投资有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 佛山市建辉监理有限公司 | 216717.81 | 形象进度：基坑支护施工 | 11 | 39 |  |  | 3 | [5 empty] | 12669.31